## 1.80岁以上老党员生活补助自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 80岁以上老党员生活补助
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 进一步做好关心关怀老党员工作，探索建立主动为老党员送温暖送关怀的关爱机制，增强党员的归属感、荣誉感。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为财政专项资金，全部通过转账方式发放给老党员，并由组织办及时告知老党员补助资金已发放。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。该项目是分两次进行拨付，上半年下班年各一次，保证12月完成全部工作目标。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 6.58 | 7.19 | 7.19 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员补助资金标准 | ＝ | 1200 | 元/年 |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续提高生活质量 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员得到关怀 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 预算金额全面拨付到位 | ＝ | 65800 | 元 |  | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对党员发展有积极促进作用 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 老党员幸福指数 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老党员满意度 | ≥ | 100 | % |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 12月底全完成 | ≤ | 12 | 月 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目从可持续发展角度而言，老党员生活补助充分体现了党中央对党员的关心，增强党员的归属感、荣誉感，提高了老党员的晚年生活质量。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 2.第一书记和工作队经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 2023年第一书记和工作队工作经费
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目为常年项目，通过项目实施，为驻村工作队提供了生活和工作条件，确保驻村工作队帮扶工作的正常开展。本项目为财政专项资金，全部用于保障驻村工作队生活和工作条件。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。该项目预算资金10.5万元，预算测算遵循项目管理相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。该项目是按照工作的需求逐步进行，到12月完成全部工作目标。 |  |  |  |  | 工作经费补助村数10个，工作经费补助人数21人。安排工作经费数额10.5万元； 驻村扶贫工作队员覆盖率100%； 群众满意度达到90%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 推进强村富民。加快农业农村现代化、扎实推进共同富裕，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，做好常态化监测和精准帮扶；推动加快发展乡村产业，发展壮大新型农村集体经济，促进农民增收致富；推动农村精神文明建设、生态文明建设、深化农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效，促进农业农村高质量发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 0 | 10 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 工作队经费补助村数 | ＝ | 10 | 个 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 工作对人数 | ＝ | 21 | 人 |  | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 存进农业农村发展 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 各项政策宣讲知晓率 | ≥ | 95 | % |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动巩固拓展脱贫攻坚成果 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 驻村工作对覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目资金共计10.5万元，由区本级财政下达年初预算资金，资金来源渠道的合法合规性，项目属于公共财政支持范围。达到了预期效果，保障和改善农村民生、密切党群干群关系，推动落实党的惠民政策，经常联系走访群众，参与便民利民服务，帮助群众解决“急难愁盼”问题；推动加强对困难人群的关爱服务，经常嘘寒问暖，协调做好帮扶工作；推动各类资源向基层下沉、以党组织为主渠道落实，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 3.两新党组织指导员工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 荣山镇两新党组织指导员工作经费
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。该项目是为了贯彻落实中央、省委、市委和各级党委关于党建工作的安排部署，开展党内宣传教育活动和组织活动，开展相关指导和学习交流等。 |  |  |  |  | 项目共设置3个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，绩效目标全部以标准优完成。党员满意度达到100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | “两新”组织指导员工作经费主要用于党建工作补助，是对“两新”组织指导员开展党建工作扎实、成效明显给予的经费补助，预算财政资金0.3万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  | 0.3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党建工作扎实 | 定性 | 优 |  |  | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 规定时间内完成 | ＝ | 12 | 月 |  | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 达到预期效果 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 指导员人数 | ＝ | 1 | 人 |  | 30
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，是为了开展党内宣传教育活动和组织活动，开展相关指导和学习交流等活动，持续推进党建与意识形态工作有机融合，结果评价优。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 4.基层武装专项经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 2024年基层武装专项经费
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目为常年项目，通过项目实施，保障民兵装备购置及民兵训练工作顺利开展，高质量完成基层民兵训练。该项目预算资金1.5万元，预算测算遵循项目管理相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。该项目是按照工作的需求逐步进行，到12月完成全部工作目标。 |  |  |  |  | 民兵每年训练次数不少于三次，采购民兵装备30套，民兵训练完成率达到100%，资金使用不超过15000元； 保障社会稳定，建立一支强有力的基层民兵武装力量； 群众满意度达到100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 民兵是中国共产党领导的群众武装组织，是中华人民共和国武装力量的重要组成部分，是中国人民解放军的后备军，是巩固基层政权、维护国家安全与社会稳定的一支重要力量，是进行现代条件下人民战争的基础。保障基层武装民兵训练即保障辖区稳定与安全。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1.5 | 0 | 1.5 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 民兵训练完成率 | ≥ | 100 | % |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵装备采购 | ≥ | 3 | 套 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵训练次数 | ≥ | 3 | 次 |  | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 强有力的基层武装保障 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 社会稳定持续发展 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民兵满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目资金共计1.5万元，由区本级财政下达年初预算资金，资金来源渠道的合法合规性，项目属于公共财政支持范围。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 5.人大代表及主席团活动经费、代表之家、代表联络站运行维护经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 人大代表及主席团活动经费、代表之家、代表联络站运行维护经费
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要用于确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。保证农村代表误工生活补助。 |  |  |  |  | 每年召开人代会及活动不少于2次，解决人大代表提出的议案2个以上； 促进代表依法履行职责，充分发挥代表监督作用好； 代表满意度达到100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为财政专项资金，全部用于人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。 该项目共计预算资金2万元，项目预算测算遵循乡镇人代会召开次数，及区级人大常委会相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3.9 | 0 | 3.9 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表依法履行职责 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 民主决策具有积极作用 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 充分发挥人大监督作用 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 召开人代会及活动次数 | ≥ | 2 | 次 |  | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目资金共计2万元，由区本级财政下达年初预算资金，资金来源渠道的合法合规性，项目属于公共财政支持范围。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，对人大监督工作起到了促进作用。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 6.安全监管及道路安全工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 安全监管及道路安全工作经费
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我镇始终坚持“人民至上、生命至上”的安全理念，牢固树立“居安思危、警钟长鸣”的安全工作思想。扎实开展安全生产工作，避免发生较大的安全生产事故。全镇共有2家煤矿企业、7家非煤矿山、8家烟花爆竹经销商、2个加油站、2个液化气经销商。通过加强安全生产宣传教育培训，对煤矿企业、非煤矿山、危化品、烟花爆竹等行业领域的隐患排查、监管，以及对道路交通、消防等重点行业领域的安全生产综合监管，确保安全生产稳定持续向好的发展。 |  |  |  |  | 应急管理培训大于100人，宣传标语30幅，安全率达到95%以上，安全隐患排查率达到100%，绩效指标完成情况为优； 安全事故发生0起，烟花爆竹安全监管要求要高，绩效指标完成情况为优； 培训对象及群众满意度100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我镇幅员面积广，有两条县道经过，车流人流量大，且有多家烟花爆竹经销商、煤矿和非煤矿山企业。安全生产工作责任重大，需要投入大量的人力物力对重点行业领域的安全工作进行监管，避免安全事故的发生。我镇对煤矿企业安排了专门的驻矿安检员，针对煤矿安全生产工作起到了监管作用。重点加大对客运车辆、非客运车辆的超载超限和三无车辆的打击力度，加强对辖区内两条县道巡查监管，杜绝重大安全事故的发生，减少不必要的经济损失。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 4 | 0 | 4 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 安全检查 | ≥ | 20 | 次 |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 隐患排查及时率 | ≥ | 95 | % |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传标语 | ≥ | 20 | 幅 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无安全隐患、社会稳定 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 安全意识深入人心 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 应急管理培训 | ≥ | 100 | 人 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续加强安全领域行业的监管 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象及群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目资金为财政专项资金，资金在年初能够到位。项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序。安全监管工作经费得到了上级财政的支持，为安全工作的开展提供了保障。在安全生产监管过程中，发现重大安全隐患不整改的，要加大事前执法处罚、典型曝光力度，提升执法规范性、震慑性，强化监管，为安全生产监管工作提供了有力的保障。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 7.依法治区专项经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 依法治区专项经费
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全面贯彻实施依法治国方略，加快推进城市化进程，进一步实现政治、经济和社会生活的法治化、规范化。 |  |  |  |  | 全年开展法制宣传不少于2次， 维护辖区稳定，保障人民群众的生命财产安全； 群众满意度达到100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于法制宣讲、宣传
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1.5 | 0 | 1.5 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 辖区居民知法懂法 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区社会治安更加稳定 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 法制宣传知晓率 | ≥ | 90 | % |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 辖区不稳定因数减少 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众法律意识提高 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 12月底完成工作任务 | ≤ | 12 | 月 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 法制宣传活动 | ≥ | 2 | 次 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 法制宣传标语 | ≥ | 20 | 幅 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，更好地了解、掌握、督查、协调依法治区工作，为我镇依法行政提供有力保障
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 8.大调解（网格）及维稳工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 大调解（网格）及维稳工作经费
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目为常年项目，主要用于维护辖区稳定，解决上访者信访等问题。 |  |  |  |  | 开展法律宣传活动不少于4次，制作法律宣传横幅30幅，矛盾调解办结率达到100%； 无重大矛盾纠纷事件发生，维护社会稳定； 群众满意度达到95%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我镇辖10各村2各社区及荣山监狱，居住人口多，矛盾多，群众法制意识普遍不强，存在调解对象对工作的不支持不理解，需多次进行调解。开展矛盾纠纷排查，及时化解纠纷隐患，维护社会稳定，确保我辖区平安、和谐、稳定。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 0 | 5 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 法律宣传横幅 | ≥ | 30 | 幅 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 法律宣传活动 | ≥ | 4 | 次/年 |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 社会和谐 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 矛盾调解完成时间不超过 | ≤ | 5 | 个工作日 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大事件发生 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 调解办结率 | ≥ | 100 | % |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众通过正确方式处理矛盾 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，有效的排查矛盾纠纷隐患，及时化解了矛盾纠纷，维护社会稳定。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 9.伙食团补助
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 伙食团补助
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 乡镇为我国基层乡镇机关，属于最基层机构，伙食团由于日常就餐人员比较受限制，食堂收入较低，只能由财政补助部分资金。该项目为常年项目，由区本级财政常年纳入年初预算，具有现实需求。该项目共计预算资金10万元，预算测算遵循、伙食团管理办法相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。该项目是按照工作的需求逐步进行，到12月完成全部工作目标。 |  |  |  |  | 食堂每天就餐人数不少50人，每月对伙食团承包人员提供不超过6000元的承包费用，提供就业机会； 就餐环境干净卫生，杜绝铺张浪费； 就餐人员满意度达到95%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我镇有机关干部职工70人余人，设立伙食团1个，本年预算经费10万元，主要用于伙食团日常运行，保证各级部门检查接待用餐，职工用餐，为职工提供良好工作条件。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 0 | 10 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的开展 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就餐人员满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 提供职工一日三餐 | ≥ | 3 | 次 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 用餐人数 | ≥ | 50 | 人/天 |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 全年在食堂用餐 | ＝ | 12 | 月 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝铺张浪费 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 节约开支，环境卫生好 | 定性 | 优 |  |  | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目为历年项目，保障基层职工生活质量，有利于基层政权的稳定，更好的为辖区经济社会发展贡献力量。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，能够进一步提高职工生活质量，更好为老百姓服务，自评得分96分。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 10.临聘人员
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 临聘人员工作经费
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目聘用人员辅助本单位工作更加有效运转，项目预算资金用于支付聘用人员工资等支出。 |  |  |  |  | 保障聘用人员的基本工资、做到按时发放。提高聘用人员工作幸福指数，已完成全部拨付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目预算资金30000元，由于项目资金来源均来自财政，不需要其它渠道资金，所以不存在漏项，该项目财务管理制度健全，账务处理及时、规范。现已经全部拨付到位。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3 | 0 | 3 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 工作认真负责 | 定性 | 优 |  |  | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 辅助本单位工作开展，使工作更加有效 | 定性 | 优 |  |  | 30
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | ＝ | 1 | 人 |  | 30
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 预期产出和效果能满足需求，该项目实施确保了聘用人员基本工资，聘用人员积极配合好政府各项工作，进一步增强工作责任感和使命感。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 11.森林防火专项经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 森林防火专项经费
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该目为财政专项资金，全部用于森林防火业务培训，防火物资的采购等。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。该项目共计预算资金5万元，项目预算测算遵循森林防火管理办法相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。该项目是按照工作的需求逐步进行，到10月前完成全部工作目标。 |  |  |  |  | 森林防火宣传5场次，森林防火应急队伍演练不少于1次，宣传标语40幅，无火灾发生；提高了群众森林防火意识，提高应急处置能力，营造了安定的林区治安秩序，减少森林火灾发生，保护森林资源、涵养水源、改善生态环境；群众满意度达到95%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 荣山镇辖区面积247平方公里，10个村2个社区，96个组，人口24858人，8780户。林业用地面积281560亩，森林资源量大面广，植被茂密，地形复杂，森林覆盖率62.5％。全镇聘请生态护林员94名，并组建了一支30人的森林防灭火半专业队和20人的镇志愿者服务队，各村（社区）分别成立了30人的义务森林防灭火应急队。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。该项目财务管理制度完善、由农业综合服务中心具体负责组织实施。成立了以镇党委书记为组长、镇党委副书记、镇长为常务副组长、班子成员为副组长、相关部门负责人为成员的镇森林防灭火领导小组。该项目资金为财政预算资金，项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 0 | 5 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林覆盖面不断增加 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 森林防火检查覆盖率 | ≥ | 80 | % |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火宣传 | ≥ | 5 | 次 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火宣传标语 | ≥ | 30 | 幅 |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 森林资源受到保护 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火演练 | ≥ | 1 | 次 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众防火意识增强 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≤ | 10 | 月 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。来势迅猛、毁灭性强等，给国家和人民造成严重的损失，不仅包括财产和资源损失，还会引起人身伤亡事故的发生。所以森林防火工作的实施相当重要。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，森林覆盖吗面积逐年提升，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 12.乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于场镇基础设施维修维护、垃圾清运等支出具体由城镇发展服务中心具体负责组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。 |  |  |  |  | 对周边道路沿线村（社）垃圾进行清运，每周清运次数不少于3次； 环境整洁干净，破损道路及时维护，辖区卫生改善指标优；群众满意度达到95%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为财政专项资金，全部用于场镇及周边基础设施维修维护、生活垃圾处理等。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 35 | 0 | 35 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区覆盖村个数 | ≥ | 10 | 个 |  | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 辖区卫生环境得到改善 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 清运及时率 | ＝ | 100 | % |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路无破损 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 环境整洁 | 定性 | 优 |  |  | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 本项目为财政专项资金，全部用于场镇及周边基础设施维修维护、生活垃圾处理等。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 13.文化站（馆）免费开放
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 文化站（馆）免费开放
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于对辖区居民免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆（站），是农村文化娱乐的重要场所，是传播科学知识的主阵地，也是提高居民整体素质和继续教育的重要课堂 |  |  |  |  | 提供读书场所，提高群众满意度
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于设施设备维护、图书采购、人员工资
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7000 | 52000 | 52000 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 充分发挥图书室社会教育、文化传播的作用 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 当年完成相关工作任务 | ＝ | 12 | 月 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 图书室管理人员 | ＝ | 12 | 人 |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 图书室免费开放知晓率 | ≥ | 95 | % |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 为居民提供方便的阅读条件 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 文化图书室 | ＝ | 12 | 个 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供读书场所，活跃居民生活 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 阅读人员满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，为我辖区图书室开放提供了资金保障。为居民文化活动提供重要场所，不仅有效丰富居民文化精神活动更能加快农民致富步伐。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 14.泉坝工业园区土地水改旱地租金
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 泉坝工业园区土地水改旱土地租金
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目涉及泉坝工业园区建山葵加工厂影响六组下坝28.68亩土地没有渠堰灌溉，后通过协调给予344元/亩水改旱补贴。园区修建滨河路需拆迁香料厂，香料厂共租地17.61，山葵厂租地14.89亩，共计租用土地面积32.5亩，2000元/亩。该项目为了方便园区企业早日竣工投产，保障群众合法权利，项目设立有必要性，具有现实需求，有效促进辖区稳定和社会经济的发展。 |  |  |  |  | 涉及补助户数102户，使用资金7.49万元，资金100%支付； 资金及时支付到位，保证辖区稳定，方便群众在园区就近就业； 群众满意度达到95%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为财政专项资金，全部用于泉坝园区水改旱补和土地租金的支付，通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。 该项目预算资金7.487万元，预算测算根据相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。该项目是按照工作的需求逐步进行，当年完成全部工作目标。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7.49 | 0 | 7.49 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众在园区就近就业 | 定性 | 优 |  |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 被租土地户数 | ＝ | 102 | 户 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金支付到位，保证稳定 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 0 | % |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金对付及时率 | ＝ | 100 | % |  | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 每年定期领到租金 | 定性 | 优 |  |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 10月前完成相关工作 | ≤ | 10 | 月 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目财务管理制度完善、由国土所具体负责组织实施。该项目资金为财政预算资金，项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，保障群众的合法利益，群众满意度高。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 15西部志愿者
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 西部志愿者补助
主管部门 |  | 荣山镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 荣山镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符上级的相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。西部计划志愿者项目，是共青团服务国家发展进程中形成的品牌工程，勉励更多的青年人以志愿者为榜样，奉献社会，到基层和人民中去建功立业，绩效目标是保障志愿者的基本生活，提高西部志愿者工作幸福指数。 |  |  |  |  | 该项目财务管理制度完善，由党建办公室具体负责组织实施。该项目资金为财政预算资金，项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，已全额拨付到位。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 西部志愿者补助资金总额：1.92万元（财政资金）西部志愿者能够辅助本单位工作更加有效运转，更好的服务于基层建设，大力提升志愿服务水平，保证志愿者的基本保障。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1.92 | 0 | 1.92 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 西部志愿者人数 | ＝ |  | 人 |  | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 西部志愿者队伍整体更优 | 定性 |  |  |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 志愿者幸福指数更高，服务能力更强 | 定性 |  |  |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 每月补助及时发放率 | ＝ |  | % |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 西部志愿者满意度 | ≥ |  | % |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 |  |  |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 西部志愿者补助标准 | ＝ |  | 元/月 |  | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目是为了西部志愿更好的服务于基层建设，大力提升志愿服务水平，保证志愿者的基本保障。评价结果为优。
存在问题 | 预算不够细化
改进措施 | 细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：王革 |  |  |  |  | 财务负责人：何杰
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户