## Sheet1
广元市利州区2023年度第一批次中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金项目项目汇总表
序号 | 乡镇 （街道） | 村名 | 项目名称（与项目库一致） | 项目摘要 | [6 empty] | 建设进度计划 | 项目预算 总投资 | 年度计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目覆盖 | [5 empty] | 资金使用监管责任单位 | 项目实施监管责任单位 | 备注
|  |  |  | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目内容及规模 | 项目建设标准 | 项目资金补助标准 |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 其他资金 | 筹工筹劳或 自筹资金 | 是否脱贫村 | 受益总户数（户） | 受益总人数（人） | 脱贫村（个） | 惠及脱贫户数（户） | 惠及脱贫人数（人）
合计 | [10 empty] | 2023.03——2023.12 | 4236.97 | 986 | 3184.44 | 33.03 | 33.5 |  | 23297 | 79534 | 54 | 3187 | 10246
1 | 利州区 |  | 广元市利州区脱贫人口小额信贷贴息（第一、二季度） | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 利州区 | 利州区脱贫户、监测户贷款发展生产和开展经营 | 对5万元以下，3年期（含）以内的脱贫户、监测户按比例贴息 | 不超过5%的利率 | 2023.03——2023.12 | 35 |  | 35 | [5 empty] | 54 | 2799 | 9851 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局
2 | 利州区 |  | 广元市利州区2023年雨露计划（春季学期） | 巩固“三保障”成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 利州区 | 补助全区脱贫户、监测户中高职学生420人 | 按川乡振发（2021）44号文件执行 | 3000元/人、年 | 2023.03——2023.12 | 65 |  | 65 |  |  |  | 136 | 420 | 38 | 112 | 333 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局
3 | 利州区 |  | 广元市利州区2023年易地搬迁长期扶贫贷款贴息（全年） | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 利州区 | 对贫困农户易地搬迁长期扶贫贷款予以贴息 | 对贫困农户易地搬迁长期扶贫贷款予以贴息 | 按照1万元年利率4.9%计算 | 2023.03——2023.12 | 507 | 507 | 0 |  |  |  | 4594 | 15926 | 54 | 1378 | 4722 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局
4 | 利州区 |  | 广元市利州区2023年山洪危险区基层责任人履职补助（全年） | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 利州区 | 山洪灾害危险区监测巡察预警转移121处 | 监测巡察预警转移 | 300元/人/月 | 2023.03——2024.03 | 43.56 |  | 43.56 |  |  |  | 41 | 121 |  | 11 | 34 | 区水利局 | 区水利局 | 从事岗位人员为脱贫人口或监测户
5 | 利州区 |  | 广元市利州区2023年易地搬迁安置点公益（服务）性岗位补助（全年） | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 利州区 | 对利州区17个易地搬迁安置点公益（服务）性岗位 | 反正辖区内生活垃圾的收集、收集率达100%，公共场所道路、便道、及两岸清扫保洁，做到明天全面完成全面清扫，完成领导交办的其他工作任务。 | 500元/人/月 | 2023.03——2024.03 | 10.2 |  | 10.2 |  |  |  | 17 | 17 |  | 5 | 5 | 区发展和改革局 | 区发展和改革局 | 从事岗位人员为脱贫人口或监测户
6 | 白朝乡 | 新房村 | 广元市利州区白朝乡新房村2023年产业发展配套项目（以工代赈专项） | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 1、2、3组 | 1.土地整理112.84亩；2.砼C20片石堡坎499.33m³； 2.新建灌溉渠2.855公里； 3.50立方米蓄水池2口、100立方米蓄水池3口； 4.硬化产业道路4.1公里；5.产业道路加宽1.09公里；6.弯道和错车道573立方米；7.道路边沟1公里；涵洞33米； | 土地整理；耕作层剥离与回填20cm，地力培肥；砼C20片石堡坎长590米，高1.5米，底宽0.65米顶宽0.35米，砼C20片石堡坎长123米，高1米，底宽0.55米顶宽0.35米；新建砖砌0.4m*0.4m排水渠系2595米，120mm厚M7.5砂浆砌筑MU10页岩实心砖，100mm厚C20混凝土底板，20mm厚1：3水泥砂浆抹面；砖砌0.6m*0.5m排水渠系260米，100mm厚C20混凝土底板，120mm厚M7.5砂浆砌筑MU10页岩实心砖，20mm厚1：3水泥砂浆抹面； 5口圆形砖砌蓄水池，其中有效容积 100 立方米三口，单口池内直径6.6m，高3.3米，有效容积 50立方米两口，单口池内直径5m，高3米，蓄水池均采用开挖断面后衬砌的结构型式，开挖坡比为 1:1.5，在每个蓄水池顶部设计溢流渠道，防止蓄水池漫顶的情况。蓄水池采用 37cm 厚页岩实心砖砌筑，本次将所有蓄水池底部采20cm 厚 C20 砼硬化。蓄水池布置有 DN200 放空钢管；硬化产业道路宽3.5米，路面为18cm厚砼C25砼路面； 产业道路加宽≥1米，加宽后宽达4米，路面为18cm厚C25砼路面；弯道和错车道砼C25标准；道路边沟砼C20片石0.4米*0.4米；涵洞钢筋混凝土直径400mm; | 土地整理补助资金5672元/亩；砼C20片石堡坎500元/立方米；砖砌0.4m*0.4m排水渠系130米；砖砌0.6m*0.5m排水渠系160米；防旱池圆形砖砌24墙50方/3.8万元/口；防旱池圆形砖砌24墙100方/5.1万元/口。新建产业道路补助资金37.8万元/公里；加宽产业道路补助资金12万元/公里；弯道和错车道600元/立方米；综合单价涵洞钢筋混凝土6100元/米。 | 2023.04——2023.09 | 423.03 | 390 | 0 | 33.03 | 0 | 是 | 112 | 395 | 1 | 29 | 129 | 区发展和改革局 | 白朝乡人民政府 | 该项目要审计
7 | 利州区 |  | 广元市利州区2023年中央和省级衔接资金提取项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 利州区 | 主要用于规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理以及项目会议经费、资料费、印刷费等开支。 | 按行业标准执行 | 按照项目管理费提取标准不能超过1% | 2023.04——2024.04 | 41.7 |  | 41.7 | [8 empty] | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局
8 | 宝轮镇 | 菖溪村 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2023年新建葡萄产业项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1组 | 1.新栽植葡萄苗900株； 2.新建葡萄架3900平方米 | 1.阳光玫瑰葡萄苗2年生300株，夏黑葡萄苗2年生300株，中国红玫瑰葡萄苗2年生300株； 2.φ100热镀锌钢管3毫米，φ50热镀锌钢管3毫米，φ20热镀锌钢管3毫米 | 1.阳光玫瑰葡萄苗23元株，夏黑葡萄苗13元株，中国红玫瑰葡萄苗18元株； 2.栽种人工80元/人/天（挖窝、栽植、浇水等），共需1人30个工日完成； 3.葡萄架（含人工安装费）75元/平方米。 | 2023.04——2023.09 | 31.61 |  | 31.11 |  | 0.5 | 是 | 368 | 1343 |  | 71 | 258 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 | 该项目要审计
9 | 宝轮镇 | 菖溪村 | 广元市利州区宝轮镇2023年菖溪河现代都市农业园区新建产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 1、8组 | 1.产业路开挖1.165公里； 2.新开挖路基平整1.165公里； 3.产业路硬化0.705公里、产业道加宽硬化0.120公里； 4.砼片石堡坎375立方米； 5.浆砌堡坎422立方米； 6.砖砌排水沟180米； 7.新开挖路基碾压1.165公里（宽5.5米）、新开挖路基碾压0.12公里（宽2米） | 1.新开挖产业路长1165米，宽5.5米； 2.新开挖路基平整长1165米，宽5.5米（不能有大坑、大包，采用连砂石进行平整）； 3.产业路C25砼硬化长705米，宽4.5米，厚0.18米、产业道加宽（由2.5米加宽至4.5米）C25砼硬化长120米，宽2米，厚0.18米； 4.C20砼片石堡坎； 5.M10浆砌堡坎； 6.砖砌排水沟80米(规格0.3米*0.3米)；砖砌排水沟100米(规格0.4米*0.4米) | 1.新开挖路基13.75万元/公里包干（含道路整形、石块破碎、涵管埋设）； 2.路基平整4.5万元/公里； 3.道路硬化采用C25标准570元/立方米； 4.C20片石堡坎480元/立方米；5.M10浆砌堡坎380元/立方米； 6.砖砌24墙排水沟0.3*0.3每米100元，砖砌24墙排水沟0.4*0.4每米130元； 7.新开挖路基碾压5万元/公里（宽5.5米）、新开挖路基碾压1.5万元/公里（宽2米） | 2023.04——2023.09 | 99.21 |  | 98.41 |  | 0.8 | 是 | 368 | 1343 |  | 71 | 258 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
10 | 宝轮镇 | 菖溪村 | 广元市利州区宝轮镇2023年菖溪河现代都市农业园区产业道路加宽项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 菖溪村 | 1.产业路开挖3.1公里； 2.路基平整长3.1公里； 3.产业路硬化3.1公里； 4.浆砌保坎1200立方米； 5.砖砌排水沟1000米； 6.产业路开挖2米路基碾压3.1公里 | 1.新开挖产业路长3100米，宽2米； 2.路基平整长3100米，宽2米（不能有大坑、大包，采用连砂石进行平整）； 3.产业道硬化（由3米加宽至4.5米；）C25砼硬化宽1.5米、厚0.18米； 4.M10 浆砌保坎； 5.砖砌24墙排水沟1000米规格0.3米*0.3米 | 1.新开挖道路5万元/公里包干（含道路整形、石块破碎、涵管埋设）； 2.路基平整1.5万元/公里； 3.产业路加宽硬化C25砼标准570元/立方米； 4.M10浆砌堡坎380元/立方米； 5.砖砌24墙排水沟：规格0.3米*0.3米，每米100元； 6.产业路开挖路基碾压1.5万元/公里 | 2023.04——2023.09 | 128.8 |  | 128.1 |  | 0.7 | 是 | 368 | 1343 |  | 71 | 258 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
11 | 宝轮镇 | 菖溪村 | 广元市利州区宝轮镇2023年菖溪河现代都市农业园区产业路提升项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 菖溪村 | 1.产业路修补加宽硬化142立方米；2.浆砌堡坎239立方米； 3.新建连接道路C20砼排水渠1220米（268.4立方）； 4.产业路开挖回填碾压1660立方米 | 1.产业路修补加宽硬化142立方米（C25砼，厚0.18米）； 2.M10 浆砌保坎； 3.C20砼排水渠1220米，规格0.4米*0.5米 | 1.道路修补硬化采用C25标准570元/立方米； 2.M10浆砌堡坎380元/立方米； 3.C20砼排水渠综合单价550元/立方米； 4.产业路开挖回填碾压18元/立方米（修补宽度不一，点位分散，折算成方量计价） | 2023.04——2023.09 | 35.42 |  | 34.92 |  | 0.5 | 是 | 368 | 1343 |  | 71 | 258 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
12 | 宝轮镇 | 菖溪村 | 广元市利州区宝轮镇2023年菖溪河现代都市农业园区藕鱼共生产业发展项目 | 乡村建设行动 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 菖溪村 | 1.新建36平方米旅游厕所一座； 2.观光园道路硬化0.46公里； 3.田间浆砌堡坎650立方米； 4.产业路回填碾压0.46公里； 5.C20砼网格护坡166立方米； 6.发展粮油产业270亩 | 1.旅游厕所36平方米的砖混结构厕所，蹲位 5个，洗手池1个，室内简单装修，小便池2个： 2.观光园道路硬化长460米、宽3.5米、厚0.18米； 3.M10浆砌堡坎； 4.产业路回填碾压3.5米*0.18米； 5.C20砼网格护坡规格0.2*0.2米 | 1.旅游厕所综合单价（含设施设备）4200元/平方米； 2.道路硬化采用C25标准570元/立方米； 3.M10浆砌堡坎补助标准380元/立方米； 4.产业路回填碾压3万元/公里； 5.C20砼网格护坡综合单价550元/立方米； 6.粮油产业300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 75.45 |  | 74.95 |  | 0.5 | 是 | 368 | 1343 |  | 71 | 258 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
13 | 荣山镇 | 中口村 | 广元市利州区荣山镇中口村2023年粮油园区新建产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 7组 | 1.硬化道路2.84公里； 2.路基平整2.84公里 | 1.采用C25砼硬化道路，宽度4.5米，厚度0.2米； 2.路基平整（不能有大坑、大包，采用连砂石进行平整） | 1.道路硬化采用C25标准580元/立方米 2.路基平整4.5万元/公里 | 2023.04——2023.09 | 162.03 |  | 161.03 |  | 1 | 是 | 468 | 1482 | 1 | 63 | 191 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
14 | 荣山镇 | 中口村 | 广元市利州区荣山镇中口村2023年粮油园区产业道路开挖项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 5组 | 1.道路开挖1.74公里； 2.路基碾压1.74公里 | 道路开挖宽6米以上（包含路面整形、涵管埋设、石块破碎） | 1.道路开挖15万元/公里 2.路基碾压5万元/公里 | 2023.04——2023.09 | 35.3 |  | 34.8 |  | 0.5 | 是 | 468 | 1482 | 1 | 63 | 191 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
15 | 荣山镇 | 泉坝村 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2023年粮油园区产业发展山坪塘整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 4组 | 对原库容6500立方米山坪塘进行整治 | 1.山坪塘土石方开挖、清淤、回填碾压 2.内坝原损毁砼面板拆除破碎、C25砼面板硬化，内坝坝底C25砼齿墙基础护脚； 3.外坝C25砼网格护坡，坝底干砌石护脚； 4.坝顶青石路面铺设、水泥桩护栏铺设 | 具体按实施方案执行，综合测算15.5万/口 | 2023.04——2023.09 | 15.7 |  | 15.5 |  | 0.2 |  | 817 | 2366 |  | 29 | 95 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
16 | 大石镇 | 青岭村 | 广元市利州区大荣粮油园区青岭村2023年产业发展山坪塘整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 2组 | 对原库容4000立方米山坪塘进行扩容 | 1.山坪塘扩容、土石方开挖、清淤、回填碾压； 2.内坝六菱块铺设，内坝坝底C25砼齿墙基础护脚； 3.外坝C25砼网格护坡，坝底干砌石护脚； 4.坝顶青石路面铺设、水泥桩护栏铺设； 5.放水设施涵管埋设 | 具体按实施方案执行，综合测算18.5万/口 | 2023.04——2023.09 | 18.7 |  | 18.5 |  | 0.2 | 是 | 225 | 863 |  | 55 | 212 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 以工代赈方式实施
17 | 大石镇 | 青岭村 | 广元市利州区大荣粮油园区青岭村2023年产业发展蓄水池建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 4、5组 | 蓄水池3口 | 砖砌24墙圆形，100立方米/口 | 具体按实施方案执行，综合测算 3万/口 | 2023.04——2023.09 | 9.1 |  | 9 |  | 0.1 | 是 | 225 | 863 |  | 55 | 212 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 以工代赈方式实施
18 | 大石镇 | 青岭村 | 广元市利州区大荣粮油园区青岭村2023年产业道路开挖项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 2、3、5组 | 1.道路开挖1.9公里； 2.路基碾压1.9公里 | 道路开挖宽6米以上（包含路面整形、涵管埋设、石块破碎） | 1.道路开挖15万元/公里 2.路基碾压5万元/公里 | 2023.04——2023.09 | 38.5 |  | 38 |  | 0.5 | 是 | 225 | 863 |  | 55 | 212 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 以工代赈方式实施
19 | 大石镇 | 青岭村 | 广元市利州区大荣粮油园区青岭村2023年新建产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 2、3、4、5组 | 1.硬化道路4.9公里； 2.路基平整4.9公里； 3.路带渠建设4.9公里； 4.浆砌块石堡坎1000立方米 | 1.采用C25砼硬化道路，宽度4.5米，厚度0.18米； 2.路基平整（不能有大坑、大包，采用连砂石进行平整）； 3.路带渠采取C20砼浇筑，渠高0.4米、渠宽0.4米，渠墙宽0.25米，渠底0.15米（含清理、转运、开挖、回填碾压、人工、建设、养护）； 4.M10块石浆砌堡坎 | 1.C25砼硬化570元/立方米 2.路基平整4.5万元/公里 3.路带渠150元/米 4.M10块石浆砌堡坎380元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 360.78 |  | 359.78 |  | 1 | 是 | 225 | 863 |  | 55 | 212 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
20 | 大石镇 | 青岭村 | 广元市利州区大荣粮油园区青岭村、安家湾村2023年产业发展渠系建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 青岭村4、5组，安家湾村4组 | 1.青岭村新建渠系2.686公里； 2.安家湾村新建渠系0.314公里 | 采用C20砼浇筑，渠高1米、渠宽0.8米，渠墙宽0.25米，渠底厚0.15米（含清理、转运、开挖、回填碾压、人工、建设、养护） | 综合单价测算450元/米 | 2023.04——2023.09 | 136 |  | 135 |  | 1 | 是 | 225 | 863 |  | 55 | 212 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
21 | 大石镇 | 青岭村 | 广元市利州区大荣粮油园区青岭村2023年产业发展桥涵建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 5组 | 改建桥涵1座 | 采取C25混凝土浇筑，高5米，宽6米 | 具体按实施方案执行，综合测算 30万元/座 | 2023.04——2023.09 | 30.5 |  | 30 |  | 0.5 | 是 | 225 | 863 |  | 55 | 212 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府
22 | 大石镇 | 安家湾村 | 广元市利州区大荣粮油园区安家湾村2023年产业道路开挖项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 3组 | 1.道路开挖1.2公里； 2.路基碾压1.2公里 | 道路开挖宽6米以上（包含路面整形、涵管埋设、石块破碎） | 1.道路开挖15万元/公里 2.路基碾压5万元/公里 | 2023.04——2023.09 | 24.3 |  | 24 |  | 0.3 |  | 577 | 2096 |  | 15 | 56 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 以工代赈方式实施
23 | 大石镇 | 安家湾村 | 广元市利州区大荣粮油园区安家湾村2023年新建产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 3组 | 1.硬化道路1.2公里； 2.路基平整1.2公里； 3.路带渠建设1.2公里； 4.浆砌块石堡坎400立方米 | 1.采用C25砼硬化道路，宽度4.5米，厚度0.18米； 2.路基平整（不能有大坑、大包，采用连砂石进行平整）； 3.路带渠采取C20混凝土浇筑，渠高0.4米、渠宽0.4米，渠墙宽0.25米，渠底0.15米（含清理、转运、开挖、回填碾压、人工、建设、养护）； 4.M10浆砌堡坎 | 1.C25砼硬化550元/立方米 2.路基平整4.5万元/公里 3.路带渠150元/米 4.M10浆砌堡坎380元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 93.06 |  | 92.06 |  | 1 |  | 577 | 2096 |  | 15 | 56 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
24 | 大石镇 | 安家湾村 | 广元市利州区大荣粮油园区安家湾村2023年产业发展桥涵建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 3组 | 改建桥涵1座 | 采取C25混凝土浇筑，高5米，宽6米 | 具体按实施方案执行，综合测算 30万元/座 | 2023.04——2023.09 | 30.5 |  | 30 |  | 0.5 |  | 577 | 2096 |  | 15 | 56 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 该项目要审计
25 | 万缘街道 | 万和村 | 广元市利州区万缘街道万和村2023年新栽植红梨树建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 万和村 | 新建红梨200亩 | 土地整理、打窝、买种苗栽植、两年管护 | 3100元/亩 | 2023.04——2023.09 | 62.7 |  | 62 |  | 0.7 |  | 256 | 875 |  | 8 | 32 | 区农业农村局 | 万缘街道办事处
26 | 龙潭乡 | 曙光村 | 广元市利州区龙潭乡曙光村2023年乡村旅游基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 曙光村 | 1.在红梨园区套作草本花卉120亩； 2.建设灌溉管道1600米 | 1.种植波斯菊为主（土地整理、打窝、买种苗栽植、施肥管护）； 2.灌溉管道DN32PE ( 1.6Mpa）管道（底座加固安装、不填埋） | 1.草本花卉（波斯菊等）2500元/亩； 2.DN32PE ( 1.6Mpa）管道不填埋综合单价6元/米 | 2023.04——2023.09 | 31.46 |  | 30.96 |  | 0.5 |  | 283 | 1085 |  | 387 | 1316 | 区文化旅游和体育局 | 龙潭乡人民政府
27 | 龙潭乡 | 小垭村 | 广元市利州区龙潭乡小垭村2023年山坪塘整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 3、8组 | 1.三组山坪塘内盖硬化36.8立方米，外盖砼堡坎153.6立方米，坝顶硬化57.96立方米； 2.八组山坪塘外盖堡坎360平方米；坝顶硬化44.1立方米，清淤353.25立方米 | 1.三组山坪塘：内盖砼C25硬化长92米，高4米，宽0.1米；外盖砼C20片石堡坎（片石比例不大于30%）长48米，高4米，宽约0.8米；坝顶C25砼硬化长92米，宽3.5米，厚度0.18米； 2.八组山坪塘：外盖C20砼片石堡坎（片石比例不大于30%）长50米，高6米，宽约1.2米；坝顶砼C25硬化长70米，宽3.5米，厚度0.18米；3.清淤半径15米，深0.5米 | 1.C20砼片石堡坎（片石比例不大于30%）480元/立方米； 2.C25砼综合单价590元/立方米； 3.清淤综合单价9元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 33.19 |  | 32.69 |  | 0.5 |  | 470 | 1740 |  | 27 | 85 | 区农业农村局 | 龙潭乡人民政府 | 以工代赈方式实施
28 | 龙潭乡 | 曙光村 | 广元市利州区龙潭乡曙光村2023年果树管护项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 龙潭乡曙光村 | 1.红梨树190亩管护； 2.黄桃50亩管护 | 刷干、施肥、除草、修枝等 | 300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 7.3 |  | 7.2 |  | 0.1 |  | 283 | 1085 |  | 387 | 1316 | 区农业农村局 | 龙潭乡人民政府
29 | 龙潭乡 | 金鼓村 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2023年红梨产业园配套设施项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 金鼓村 | 围网4800米（1600套） | 围网网丝粗6毫米，一套高1.8米长3米 | 182元/套 | 2023.04——2023.09 | 29.62 |  | 29.12 |  | 0.5 |  | 310 | 1040 |  | 27 | 96 | 区农业农村局 | 龙潭乡人民政府
30 | 宝轮镇 | 张公岭村 | 广元市利州区宝轮镇张公岭村2023年蔬菜种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1、4组 | 新种植蔬菜200亩 | 与吉香居签约订单蔬菜200亩 | 种植蔬菜补助300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 6.2 |  | 6 |  | 0.2 | 是 | 446 | 1670 | 1 | 140 | 473 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府
31 | 宝轮镇 | 天曌村 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2023年蔬菜种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1、8组 | 新种植蔬菜800亩 | 与吉香居签约订单蔬菜800亩 | 种植蔬菜补助300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 24.3 |  | 24 |  | 0.3 | 是 | 580 | 1836 | 1 | 90 | 283 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府
32 | 宝轮镇 | 梨源村 | 广元市利州区宝轮镇梨源村2023年贡梨产业园套种蔬菜种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1、2、3、4、5组 | 新种植蔬菜600亩 | 与吉香居签约订单蔬菜600亩 | 种植蔬菜补助300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 18.2 |  | 18 |  | 0.2 | 是 | 445 | 1808 | 1 | 56 | 171 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府
33 | 嘉陵街道 | 小岩村 | 广元市利州区嘉陵街道小岩村2023年产业园提质增效项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1、2、3、5、7、8组 | 1.种植蔬菜950亩； 2.土壤培肥180亩，增施有机肥360吨； 3.二组病险山坪塘治理：坝体基础加固长30米、宽0.8米、高1米约24立方米，护坡长30米、高2.5米、厚0.3米约22.5立方米，坝底硬化长30米、宽12米、厚0.2米约72立方米，合计：125立方米； 4.三组20000立方米山坪塘清淤、扩容、治漏 | 1.脱贫户或监测户3亩起5亩止；村集体组织补助起点规模50亩以上；2.土壤培肥每亩施有机肥2吨； 3.坝底硬化C25标准 4.山坪塘清淤、扩容、治漏具体见实施方案 | 1.种植蔬菜补助300元/亩；2.有机肥1200元/吨； 3.坝底硬化采取C25标准550元/立方米； 4.山坪塘10万元/口 | 2023.04——2023.09 | 89.58 |  | 88.58 |  | 1 |  | 469 | 1708 |  | 37 | 145 | 区农业农村局 | 嘉陵街道办事处 | 该项目要审计
34 | 荣山镇 | 大山村 | 广元市利州区荣山镇大山村2023年蔬菜产业园建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2、5、6组 | 1.新建蔬菜产业园450亩； 2.配套建设保鲜库1座； 3.维修防旱池5口 | 1.与吉香居签约订单蔬菜450亩；2.保鲜库砖混4米*3米*3米； 3.防旱池100立方米3口、200立方米1口、300立方米1口，具体标准见实施方案 | 1.种植蔬菜补助300元/亩； 2.保鲜库砖混2300元/立方米（含附属设施及制冷设备）；3.维修防旱池70元/立方水 | 2023.04——2023.09 | 27.88 |  | 27.38 |  | 0.5 | 是 | 402 | 1518 | 1 | 84 | 313 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府
35 | 万缘街道 | 万缘社区 | 广元市利州区万缘街道万缘社区2023年蔬菜种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 3、4、5、6、7组 | 新种植蔬菜100亩 | 与吉香居签约订单蔬菜100亩 | 种植蔬菜补助300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 3.1 |  | 3 |  | 0.1 |  | 810 | 2658 |  | 18 | 51 | 区农业农村局 | 万缘街道办事处
36 | 宝轮镇 | 海棠溪村 | 广元市利州区宝轮镇海棠溪村2023年安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 2组 | 1.新建直径350毫米机井1口，井深80米； 2.泵房12平方米； 3.水泵1台套； 4.配电设备1套； 5.内外涂塑复合钢管200米 | 符合村镇供水技术规范SL310—2019相关规范要求 | 1.机井1800元/米； 2.泵房1500元/平方米； 3.水泵1万元/台套； 4.配电设备2万元/套； 5.Φ50内外涂塑复合钢管采购及安装70元/米 | 2023.04——2023.09 | 21 |  | 20.6 |  | 0.4 | 是 | 702 | 2358 | 1 | 31 | 79 | 区水利局 | 宝轮镇人民政府
37 | 宝轮镇 | 清江村 | 广元市利州区宝轮镇清江村2023年农村安全饮水提升工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 1、8组 | 1.1组新建直径350毫米机井1口，井深80米； 2.泵房12平方米； 3.200米扬程水泵1台套，出水10方/小时； 4.配电设备1套； 5.Φ50内外涂塑复合钢管600米； 6.8组新建100立方米砖砌人饮蓄水池1口 | 符合村镇供水技术规范SL310—2019相关规范要求 | 1.机井1800元/米； 2.泵房1500元/平方米； 3.水泵1.0万元/套； 4.配电设备2万元/套； 5.Φ50内外涂塑复合钢管采购及安装70元/米； 6.蓄水池3万元/口 | 2023.04——2023.09 | 26.9 |  | 26.4 |  | 0.5 |  | 889 | 3601 |  | 56 | 175 | 区水利局 | 宝轮镇人民政府
38 | 大石镇 | 金龙洞村 | 广元市利州区大石镇金龙洞村2023年饮水全安提升项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 金龙洞村 | 更换DN40PE（1.6Mpa）水管5202米，其中填埋长度1562米，不填埋段长3640米。管道埋深0.7米 | 符合村镇供水技术规范SL310—2019相关规范要求 | 1.不填埋DN40PE（1.6Mpa）管道采购及安装7元/米； 2.填埋管道采购、安装及填埋补助18元/米 | 2023.04——2023.09 | 5.46 |  | 5.36 |  | 0.1 | 是 | 540 | 1941 | 1 | 79 | 267 | 区水利局 | 大石镇人民政府 | 以工代赈方式实施
39 | 荣山镇 | 鱼龙村 | 广元市利州区荣山镇鱼龙村2023年安全饮水建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 9组 | 1.人饮砖砌方形水井1口，蓄水容40立方米； 2.DN25PE（1.6Mpa)管道购置、安装及填埋1000米； 3.DN32PE（1.6Mpa)管道购置、安装及填埋700米。管道埋深0.7米 | 符合村镇供水技术规范SL310—2019相关规范要求 | 1.人饮水井1.2万元/口；2.DN25PE（1.6Mpa)管道采购安装及埋填14元/米； 3.DN32PE（1.6Mpa)管道采购、安装及填埋16元/米 | 2023.04——2023.09 | 3.82 |  | 3.72 |  | 0.1 | 是 | 650 | 2284 | 1 | 136 | 507 | 区水利局 | 荣山镇人民政府 | 以工代赈方式实施
40 | 荣山镇 | 太山村 | 广元市利州区荣山镇太山村2023年安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 1、6组 | 1.新建钢筋砼蓄水池75方1口；2.DN40PE（1.6Mpa)管道购置、安装及填埋2500米。管道埋深0.7米 | 符合村镇供水技术规范SL310—2019相关规范要求 | 1.新建钢筋砼蓄水池400元/方水； 2.DN40PE（1.6Mpa)管道采购、安装及填埋18元/米 | 2023.04——2023.09 | 7.6 |  | 7.5 |  | 0.1 |  | 606 | 2127 |  | 101 | 373 | 区水利局 | 荣山镇人民政府 | 以工代赈方式实施
41 | 嘉陵街道 | 新塘村 | 广元市利州区嘉陵街道新塘村2023年农村安全饮水巩固提升工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 2组 | 1.新建100立方米砖砌蓄水池1口； 2.一体化净水设备采购及安装1台套； 3.新建厂区加药房10平米/间； 4.铺设DN32PE（1.6Mpa）管道1131米、DN25PE（1.6Mpa）管道1500米。管道埋设深底0.7米 | 符合村镇供水技术规范SL310—2019相关规范要求 | 1.砖砌蓄水池及过滤池300元/方水； 2.一体化净水设备采购及安装22万元/台套，水处理能力2方/小时。含智慧控制系统，自动加药，次氯酸钠发生器， 进水浊度传感器、进水流量计、出水浊度传感器、出水余氯传感器、电动阀门、电接点压力表等配套设施，可以实现手机或者远端电脑实时查看水厂设备运行情况和出厂水水质合格情况； 3.加药房补助2000元/平方。4.DN32PE（1.6Mpa）管道采购、安装及填埋16元/米；DN25PE（1.6Mpa）管道采购及安装不埋设,5元/米；厂房补助2000元/平方 | 2023.04——2023.09 | 29.91 |  | 29.41 |  | 0.5 | 是 | 272 | 985 | 1 | 63 | 231 | 区水利局 | 嘉陵街道办事处 | 以工代赈方式实施
42 | 三堆镇 | 龙星村 | 广元市利州区三堆镇2023年龙星村饮水工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 6组 | 1.新建80立方米砖砌蓄水池1口，6立方米过滤池1口； 2.铺设DN25（1.6PM）PE管道800米； 3.DN32(1.6PM)PE管道8200米，配套管件一批，管道填埋(填埋深度0.7m以上， 不能填埋段采用保温材料包裹) | 符合村镇供水技术规范SL310—2019相关规范要求 | 1.砖砌蓄水池及过滤池300元/方水； 2.DN25PE（1.6Mpa）管道采购、安装及填埋14元/米； 3.DN32PE（1.6Mpa）管道采购、安装及填埋16元/米；配套管件1.5万元 | 2023.04——2023.09 | 18.62 |  | 18.32 |  | 0.3 | 是 | 462 | 1666 | 1 | 132 | 483 | 区水利局 | 三堆镇人民政府 | 以工代赈方式实施
43 | 利州区 | 水库所在村 | 广元市利州区2023年小（二）型水库管护项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 水库所在村 | 27座小（二）型水库管护（26座小（二）型水库管护，天池湖水库由天台林场管理，不计管护费用） | 执行川水函[2022]1715号第十九条相关规定 | 执行行业标准，按每座水库年补助3600元/人计算 | 2023.03——2024.03 | 9.36 |  | 9.36 |  |  |  | 26 | 26 |  | 6 | 6 | 区水利局 | 区水利局 | 从事岗位人员为脱贫人口或监测户
44 | 荣山镇 | 高坑村 | 利州区荣山镇高坑村2023年安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村供水保障设施建设 | 4组 | 1.新建200立方米砖砌蓄水池2口； 2.安装Φ100无缝钢管500米，离心泵2台，潜水泵1台，扬程300米； 3.配电室30平方米 | 符合村镇供水技术规范SL310—2019相关规范要求 | 1.砖砌蓄水池及过滤池300元/方水； 2.Φ100无缝钢管，承压等级5MPa，含配件购置及安装80元/米，水泵2万元/台套； 3.配电室1500元/平方 | 2023.04——2023.09 | 27 |  | 26.5 |  | 0.5 |  | 744 | 2518 |  | 74 | 247 | 区水利局 | 荣山镇人民政府 | 以工代赈方式实施
45 | 大石镇 | 前进村 | 广元市利州区大石镇前进村2023年小水果产业园巩固提升项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 3、4、5组 | 管护李子、葡萄、梨、沃柑、枇杷等300亩 | 除草、施肥、刷干及病虫害防治等综合管理 | 管护300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 9.1 |  | 9 |  | 0.1 |  | 310 | 1440 |  | 3 | 8 | 区农业农村局 | 大石镇人民政府 | 该项目要审计
46 | 荣山镇 | 中口村 | 广元市利州区荣山镇中口村2023年果树管护项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 1、8组 | 管护脆红李200亩、管护梨树70亩、管护大樱桃120亩 | 除草、施肥、刷干及病虫害防治等综合管理 | 管护300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 11.9 |  | 11.7 |  | 0.2 | 是 | 468 | 1482 | 1 | 63 | 191 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府 | 该项目要审计
47 | 三堆镇 | 羊盘村 | 广元市利州区三堆镇羊盘村2023年产业路硬化项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 5组 | 产业路硬化1.25公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于5.5m，路面宽度不小于4.5m，厚度不低于0.18m,自然边坡坡度不小于1:1.5，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%（如出现局部地质环境因素地段导致无法达到规范要求，则该地段按照每小时不超5公里，能确保车辆通行），排水沟0.3m*0.3m，错车道数量不少于每公路3处，同时保证排水畅通 | 道路硬化采用C25标准600元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 61.45 |  | 60.75 |  | 0.7 | 是 | 375 | 1304 | 1 | 89 | 333 | 区乡村振兴局 | 三堆镇人民政府 | 以工代赈方式实施
48 | 荣山镇 | 大山村 | 广元市利州区荣山镇大山村2023年核桃管护项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 大山村 | 管护核桃570亩 | 除草、施肥、刷干及病虫害防治等综合管理 | 管护300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 17.2 |  | 17 |  | 0.2 |  | 402 | 1518 |  | 84 | 313 | 区林业局 | 荣山镇人民政府
49 | 荣山镇 | 鱼龙村 | 广元市利州区荣山镇鱼龙村2023年核桃管护项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 4、5组 | 管护核桃120亩 | 除草、施肥、刷干及病虫害防治等综合管理 | 管护300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 3.7 |  | 3.6 |  | 0.1 | 是 | 650 | 2284 | 1 | 136 | 507 | 区林业局 | 荣山镇人民政府
50 | 龙潭乡 | 凤凰村 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2023年柑橘园基地提升项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 2组 | 1.围网693米（231套）； 2.60亩柑橘园区配套监控设施3台（套）； 3.PE黑管1000米； 4.常规防寒布100卷， | 网丝粗6毫米，每套高1.8米长3米；常规防寒布100米/卷，PEφ32黑管；其他按行业标准执行 | 围网182元/套； 监控设施0.5万元/套;PEφ32黑管3元/米，常规防寒布500元/卷 | 2023.04——2023.09 | 10.1 |  | 10 |  | 0.1 |  | 466 | 1677 |  | 19 | 61 | 区农业农村局 | 龙潭乡人民政府
51 | 三堆镇 | 龙星村 | 广元市利州区三堆镇龙星村2023年核桃管护项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 龙星村 | 管护核桃1000亩 | 除草、施肥、刷干及病虫害防治等综合管理 | 管护300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 30.5 | 30 | 0 |  | 0.5 | 是 | 462 | 1666 | 1 | 132 | 483 | 区林业局 | 三堆镇人民政府
52 | 三堆镇 | 井田村 | 广元市利州区三堆镇井田村2023年紫兰湖农耕体验园建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 2组 | 1.新建游乐设施、拓展青少年农耕体验园500平方米； 2.围栏建设2000米； 3.舞台维修100平方米 | 具体见实施方案 | 按行业标准执行 | 2023.04——2023.09 | 30.5 |  | 30 |  | 0.5 |  | 902 | 3386 |  | 50 | 151 | 区文化旅游和体育局 | 三堆镇人民政府 | 该项目要审计
53 | 三堆镇 | 井田村 | 广元市利州区三堆镇井田村2023年紫兰湖农耕体验园建设项目种植向日葵项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 4组 | 种植向日葵100亩 | 1.整地100亩； 2.购买种子1.5公斤/亩； 3.购买复合肥20公斤/亩； 4.人工费（种、浇水、除草共3.5天） | 1.整地150元/亩； 2.种子70元/公斤； 3.肥料3.5元/公斤； 4.人工费80元/天/人 | 2023.04——2023.09 | 6.15 |  | 6.05 |  | 0.1 |  | 902 | 3386 |  | 50 | 151 | 区农业农村局 | 三堆镇人民政府
54 | 白朝乡 | 永久村 | 广元市利州区白朝乡永久村2023年香椿发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 3组 | 种植香椿2.4亩 | 1.整地5亩；耕作层剥离与回填40cm，地力培肥 2.购买种苗110株/亩； 3.人工费（栽树、挖窝、浇水共3天） | 1.整地1500元/亩； 2.种苗3元/株； 3.人工费80元/天/人 | 2023.04——2023.09 | 0.54 |  | 0.44 |  | 0.1 | 是 | 140 | 505 | 1 | 31 | 103 | 区农业农村局 | 白朝乡人民政府
55 | 嘉陵街道 | 虎星村 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2023年产业园配套设施修复项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 1、2组产业园 | 新建堡坎240立方米 | M10浆砌片石堡坎长50米、高4米、宽1.2米 | M10浆砌片石堡坎380元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 9.32 |  | 9.12 |  | 0.2 |  | 274 | 968 |  | 31 | 137 | 区乡村振兴局 | 嘉陵街道办事处 | 以工代赈方式实施
56 | 上西街道 | 江北社区 | 广元市利州区上西街道江北社区2023年桃园巩固提升基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 产业园(区) | 5、7组 | 1.生产道路开挖0.8公里； 2.生产道路硬化0.8公里； 3.新建防旱池100立方米2口； 4.新建排水渠300米 | 1.生产道路开挖0.8公里，宽3.5米； 2.生产道路硬化C25标准：800米×2.5米×0.18米； 2.防旱池：圆形砖砌24墙； 3.排水渠：矩形砖砌24墙0.4×0.3 | 1.道路开挖8.75万元/公里； 2.道路硬化采用C25标准550元/立方米； 3.防旱池2万/口； 4.排水渠120元/米 | 2023.04——2023.09 | 34.9 |  | 34.4 |  | 0.5 |  | 331 | 826 |  | 2 | 2 | 区农业农村局 | 上西街道办事处
57 | 金洞乡 | 龙洞村 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2023年木本油料（油茶）管护项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 1组徐家湾 | 管护油茶树800亩 | 除草、施肥、刷干及病虫害防治等综合管理 | 管护300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 24.4 |  | 24 |  | 0.4 | 是 | 410 | 1385 | 1 | 93 | 323 | 区林业局 | 金洞乡人民政府
58 | 金洞乡 | 水磨村 | 广元市利州区金洞乡水磨村2023年核桃管护项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 水磨村 | 管护核桃600亩 | 除草、施肥、刷干及病虫害防治等综合管理 | 管护300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 18.2 |  | 18 |  | 0.2 | 是 | 417 | 1265 | 1 | 76 | 237 | 区林业局 | 金洞乡人民政府
59 | 河西街道 | 杨柳村 | 广元市利州区河西街道杨柳村2023年生态鸡养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 5组 | 购买仔鸡2万只 | 仔鸡平均体重250克以上，无白痢、无毒霉形体病、滑液囊支原体与伤寒等垂直传播疾病。 | 10元/只 | 2023.04——2023.09 | 20.3 |  | 20 |  | 0.3 |  | 351 | 1131 |  | 19 | 52 | 区农业农村局 | 河西街道办事处
60 | 金洞乡 | 龙洞村 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2023年油茶产业提升项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙洞村 | 1.栽植8年生以上油茶树755株； 2.栽植5年生以上油茶树1106株 | 1.8年生以上苗高不低于1米（含树冠），地径3-4公分； 2.5年生以上油苗高不低于0.5米（含树冠）地径1-2公分 | 1.8年生以上400元/株； 2.5年生以上50元/株 | 2023.04——2023.09 | 36.23 |  | 35.73 |  | 0.5 | 是 | 410 | 1385 |  | 93 | 323 | 区林业局 | 金洞乡人民政府
61 | 荣山镇 | 高坑村 | 广元市利州区荣山镇高坑村2023年油橄榄基地防旱池建设及管护项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 南瓜山 | 1.维修防旱池100立方米2口； 2.管护油橄榄134亩 | 1.防旱池圆形砖砌24墙100立方米； 2.油橄榄除草、施肥、刷干及病虫害防治等综合管理 | 1.维修防旱池70元/立方水； 2.管护300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 8.1 |  | 8 |  | 0.1 |  | 744 | 2518 |  | 74 | 247 | 区农业农村局 | 荣山镇人民政府
62 | 金洞乡 | 清河村 | 广元市利州区金洞乡清河村2023年组道堡坎建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 清河村杜家坪 | 新建堡坎182立方米 | C20混凝土堡坎长13米、宽4米、高3.5米， | 采用C20标准500元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 9.2 |  | 9.1 |  | 0.1 | 是 | 412 | 1471 | 1 | 136 | 503 | 区交通运输局 | 金洞乡人民政府 | 以工代赈方式实施
63 | 金洞乡 | 龙洞村 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2023年高质量发展庭院经济（食用菌）种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙洞村 | 种植食用菌10万椴（袋） | 按行业标准执行 | 2元/锻袋 | 2023.04——2023.09 | 20.3 |  | 20 |  | 0.3 | 是 | 410 | 1385 | 1 | 93 | 323 | 区农业农村局 | 金洞乡人民政府
64 | 金洞乡 | 青峰村 | 广元市利州区金洞乡青峰村2023年高质量发展庭院经济（食用菌）种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 青峰村 | 种植食用菌15万椴（袋） | 按行业标准执行 | 2元/锻袋 | 2023.04——2023.09 | 30.5 |  | 30 |  | 0.5 | 是 | 423 | 1567 | 1 | 92 | 316 | 区农业农村局 | 金洞乡人民政府
65 | 金洞乡 | 店子村 | 广元市利州区金洞乡店子村2023年高质量发展庭院经济（猕猴桃）管护项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 店子村 | 管护猕猴桃700亩 | 除草、施肥、刷干及病虫害防治等综合管理 | 管护300元/亩 | 2023.04——2023.09 | 21.3 |  | 21 |  | 0.3 | 是 | 258 | 1043 | 1 | 49 | 166 | 区农业农村局 | 金洞乡人民政府
66 | 宝轮镇 | 菖溪村 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2023年笋用竹配套建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 2组楠木沟皂角包至清林沟 | 1.产业路加宽2.18公里； 2.围网建设1800米（600套） | 1.道路加宽1.5米，采用C25标准硬化； 2.网丝粗6毫米，每套高1.8米长3米 | 1.道路硬化采用C25标准580元/立方米； 2.围网182元/套 | 2023.04——2023.09 | 26.98 |  | 26.58 |  | 0.4 | 是 | 368 | 1343 | 1 | 71 | 258 | 区农业农村局 | 宝轮镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
67 | 河西街道 | 学工村 | 广元市利州区河西街道学工村2023年道路整治拓宽硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 1、8、9组 | 1.原335米长，3.5米宽水泥路面道路开挖、外运及道路扩宽坚石破碎、挡墙土方开挖； 2.道路硬化（商混C25，长335米，平均宽4.5米，厚0.2米，共计301.5立方米）； 3.安装波形护栏300米； 4.新建排水沟300米（商混c20，含盖板）； 5.新建道路堡坎（长93.75米，平均宽0.8米，高1.4米，C20商混）共计105立方米； 6.标识标牌安装、16个 | 1.破碎原路面、转运至附近弃土场； 2.采用C25标准硬化，宽4.5米，厚0.2米； 3.4E波形护栏，立柱厚4.5mm、底板厚2.5mm，国标镀锌； 4.排水沟采用C20标准，含盖板； 5.堡坎长93.75米，平均宽0.8米，高1.4米，采用C20标准； 6.标识标牌因地形设置 | 1.转运、破碎70元/立方米； 2.道路硬化采用C25标准570元/立方米； 3.波形护栏230元/米； 4.排水沟240元/米（含盖板）； 5.C20片石堡坎480元/立方米； 6.标识标牌1000元/个 | 2023.04——2023.09 | 40.5 |  | 40 |  | 0.5 |  | 596 | 2667 |  | 15 | 45 | 区交通运输局 | 河西街道办事处 | 以工代赈方式实施
68 | 荣山镇 | 岩窝村 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2023年阳光水产园区铁索桥改公路桥引道工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 2组 | 1.新建道路0.3公里； 2.新建片石挡墙1处； 3.1座4*4*4.5米钢箱混凝土挡墙 | 1.C25路面硬化，宽3.5米，厚0.18米； 2.挡墙共计173.2立方米，C20片石，（含圆管涵、挡墙墙背路基回填等）； 3.钢箱混凝土挡墙：含两侧八字墙、混凝土防撞护栏 | 1.道路硬化采用C25标准600元/立方米； 2.C20片石挡墙500元/立方米； 3.钢箱混凝土挡墙20万元/座 | 2023.04——2023.09 | 40.5 |  | 40 |  | 0.5 | 是 | 860 | 2670 | 1 | 79 | 248 | 区交通运输局 | 荣山镇人民政府 | 以工代赈方式实施
69 | 万缘街道 | 万缘社区 | 广元市利州区万缘街道万缘社区2023年山坪塘整治项目项目 | 乡村建设行动 |  |  | 7组黄家大坡 | 1.山坪塘坝底加固； 2.基底土石方开挖123立方米； 3.土方回填100立方米； 4.截水沟90米 | 1.坝底加固C20：长80米、宽1.2米、高3米； 2.土石方开挖：长82米、宽1.5米、高1米，共计123立方米； 3.土方回填100立方米； 4.截水沟0.3*0.3 | 1.采用C20标准综合单价550元/立方米； 2.土石方开挖110元/立方米；3.土方回填10元/立方米； 4.截水沟100元/米 | 2023.04——2023.09 | 19 |  | 18.8 |  | 0.2 |  | 810 | 2658 |  | 18 | 51 | 区农业农村局 | 万缘街道办事处 | 以工代赈方式实施
70 | 宝轮镇 | 范家村 | 广元市利州区宝轮镇范家村2023年人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 范家村 | 硬化入户路2公里 | C25路面硬化，宽2.5米，厚0.15米 | 道路硬化采用C25标准580元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 44 |  | 43.5 |  | 0.5 | 是 | 474 | 1923 | 1 | 62 | 187 | 区乡村振兴局 | 宝轮镇人民政府
71 | 荣山镇 | 中口村 | 广元市利州区荣山镇中口村2023年产业路基水毁修复项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 中口村 | 修复水毁产业路1公里 | 路基开挖、路面宽度4.5米，沿线水渠 | 路基开挖15万/公里 | 2023.04——2023.09 | 15.2 |  | 15 |  | 0.2 | 是 | 468 | 1482 | 1 | 63 | 191 | 区乡村振兴局 | 荣山镇人民政府
72 | 荣山镇 | 红旗村 | 广元市利州区荣山镇红旗村2023年道路修复项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 2组 | 1.硬化组道0.3公里； 2.新建片石砼堡坎800立方米 | 1.C25硬化标准，路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚度不低于0.18m，同时保证排水畅通 2.堡坎：C20片石砼 | 1.道路硬化采用C25标准600元/立方米； 2.C20片石堡坎480元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 50.34 |  | 49.74 |  | 0.6 | 是 | 443 | 1638 | 1 | 83 | 332 | 区交通运输局 | 荣山镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
73 | 荣山镇 | 宋坪村 | 广元市利州区荣山镇宋坪村2023年新建道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 5组至乌云山 | 开挖道路4公里 | 路基开挖、路面宽度4.5米，沿线水渠 | 路基开挖15万/公里 | 2023.04——2023.09 | 60.6 |  | 60 |  | 0.6 | 是 | 335 | 1220 | 1 | 86 | 348 | 区乡村振兴局 | 荣山镇人民政府 | 该项目要审计
74 | 三堆镇 | 龙星村 | 广元市利州区三堆镇龙星村2023年桃树垭安置点提升项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 1组桃树垭安置点 | 1.浆砌堡坎389.5立方米； 2.硬化道路、院坝0.25公里，合计138.75方； 3.新增堡坎护栏190米； 4.新增4个梯步； 5.维修人畜饮水管道1000米 | 1.浆砌堡坎（C20片石堡坎）：长190米*宽1.2米*高1.5米，堡坎内斜坡长190米*宽0.5*厚0.5米； 2.道路硬化长125米*宽3.5米*厚0.18米，院坝硬化长125米*宽4米*厚0.12米，C25标准； 3.堡坎护栏：成品木纹水泥护栏190米； 4.梯步：长18米*宽2米*厚0.2米；5.管道：PE管θ32 | 1.C20片石堡坎480元/立方米； 2.道路、院坝硬化采用C25标准600元/立方米； 3.成品木纹水泥护栏； 4.梯步：C25标准600元/立方米； 5.PE管θ32标准6元/米 | 2023.04——2023.09 | 59.6 | 59 | 0 |  | 0.6 | 是 | 462 | 1666 | 1 | 132 | 483 | 区发展和改革局 | 三堆镇人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
75 | 荣山镇 | 岩窝村 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2023年新建组路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 10组龙洞背至11组黄家沟 | 新建产业配套路基开挖3.9公里 | 路基开挖、路面宽度4.5米，沿线水渠 | 路基开挖15万/公里 | 2023.04——2023.09 | 59 |  | 58.5 |  | 0.5 | 是 | 860 | 2670 | 1 | 79 | 248 | 区乡村振兴局 | 荣山镇人民政府 | 该项目要审计
76 | 龙潭乡 | 桃园村 | 广元市利州区龙潭乡桃园村2023年易地扶贫搬迁集中安置点提升项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 桃园村安置点 | 太阳能路灯20盏 | 1.LED大功率多晶硅太阳能板； 2.杆高6米 | 安装费、运输费、后期维护费合计990元/盏 | 2023.04——2023.09 | 2.08 |  | 1.98 |  | 0.1 | 是 | 301 | 1084 | 1 | 48 | 173 | 区发展和改革局 | 龙潭乡人民政府
77 | 龙潭乡 | 红心村 | 广元市利州区龙潭乡红心村2023年山坪塘整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 4组老坟林 | 1.山坪塘硬化77立方米； 2.清淤400立方米； 3.渠系300米 | 1.山坪塘C25硬化长110米，深3.5米,平均厚0.2米； 2.清淤45米*15米*0.6米； 3.渠系矩形砖砌24墙0.4米*0.3米 | 1.道路硬化采用C25标准570元/立方米； 2.清淤9元/立方米； 3.渠系矩形砖砌24墙120元/米 | 2023.04——2023.09 | 8.45 |  | 8.35 |  | 0.1 |  | 461 | 1715 |  | 72 | 251 | 区农业农村局 | 龙潭乡人民政府 | 以工代赈方式实施
78 | 龙潭乡 | 红心村 | 广元市利州区龙潭乡红心村2023年硬化养牛场道路建设项目项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1组 | 硬化产业路0.66公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5米，路面宽度不小于3.5米，厚度不低于0.18米 | 道路硬化采用C25标准570元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 24 |  | 23.7 |  | 0.3 | 是 | 461 | 1715 | 1 | 72 | 251 | 区乡村振兴局 | 龙潭乡人民政府 | 以工代赈方式实施
79 | 龙潭乡 | 金鼓村 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2023年污水集中处理项目建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 3组四季绣 | 1.新建80立方米生活污水集中处理设备（一体化污水处理设备，碳钢材质:13.5*3*3米，人孔50公分）； 2.新建80立方化粪池 、50立方调节池； 3.管道1500米 | 1.一体化污水处理设备，碳钢材质，13.5*3*3米(人孔50公分），板厚6mm，含厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR 膜池； 2.化粪池长10米、高1.8米、宽约4米，调节池长8米、高1.8米、宽约4米； 3.主管道700米PPR直径160厘米，分支管道800米PPR直径110厘米 | 1.一体化污水处理设备21.5万元； 2.80立方化粪池5.5万元，50立方调节池4万元； 3.800米主管道，PPR直径160厘米补助115元/米，分支管道800米PPR直径110厘米95元/米 | 2023.04——2023.09 | 44.5 |  | 44 |  | 0.5 | 是 | 310 | 1040 | 1 | 27 | 96 | 区环境保护局 | 龙潭乡人民政府 | 该项目要审计
80 | 金洞乡 | 水磨村 | 广元市利州区金洞乡水磨村2023年引水管网项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 5组 | 引水管网采购、安装及填埋2000米 | DN32PE（1.6Mpa）引水管网，填埋深度0.7米 | DN32PE（1.6Mpa）引水管道采购、安装及填埋16元/米 | 2023.04——2023.09 | 3.3 |  | 3.2 |  | 0.1 | 是 | 417 | 1265 |  | 76 | 237 | 区水利局 | 金洞乡人民政府
81 | 金洞乡 | 清河村 | 广元市利州区金洞乡清河村2023年安装路灯项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 清河村 | 安装照明路灯50盏 | LED大功率多晶硅太阳能板，杆高6米 | 安装费、运输费、后期维护费合计990元/盏 | 2023.04——2023.09 | 5.15 |  | 4.95 |  | 0.2 | 是 | 412 | 1471 | 1 | 136 | 503 | 区乡村振兴局 | 金洞乡人民政府
82 | 金洞乡 | 青峰村 | 广元市利州区金洞乡青峰村2023年桥头接道工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 3组 | 新建C20片石混凝土挡墙，合计400立方米 | 挡墙C20片石砼 | C20片石挡墙520元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 21.1 |  | 20.8 |  | 0.3 | 是 | 423 | 1567 |  | 92 | 316 | 区交通运输局 | 金洞乡人民政府 | 以工代赈方式实施
83 | 大石镇 | 青岭村 | 广元市利州区大石镇青岭村2023年安装路灯项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 青岭村 | 安装照明路灯50盏 | LED大功率多晶硅太阳能板，杆高6米 | 安装费、运输费、后期维护费合计990元/盏 | 2023.04——2023.09 | 5.15 |  | 4.95 |  | 0.2 | 是 | 225 | 863 | 1 | 55 | 212 | 区乡村振兴局 | 大石镇人民政府
84 | 白朝乡 | 新华村 | 广元市利州区白朝乡新华村2023年硬化道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 1、2组 | 硬化一组上渠里至张家坡通组道路长3.5公里 | C25硬化标准，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m， | 道路硬化采用C25标准600元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 133.3 |  | 132.3 |  | 1 | 是 | 179 | 606 | 1 | 34 | 110 | 区交通运输局 | 白朝乡人民政府 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
85 | 白朝乡 | 观音村 | 广元市利州区白朝乡观音村2023年安装路灯项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 观音村 | 安装照明路灯100盏 | LED大功率多晶硅太阳能板，杆高6米 | 安装费、运输费、后期维护费合计990元/盏 | 2023.04——2023.09 | 10.4 |  | 9.9 |  | 0.5 | 是 | 266 | 912 | 1 | 44 | 163 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府
86 | 白朝乡 | 观音村 | 广元市利州区白朝乡观音村2023年产业道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1组、4组 | 硬化观音村一组种养业产业路0.7公里、四组食用菌产业路0.3公里 | C25硬化标准，路基宽度不小于3.5米，路面宽度不小于2.5米，厚度不低于0.18米，排水畅通 | 道路硬化采用C25标准砼600元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 27.5 |  | 27 |  | 0.5 |  | 266 | 912 |  | 44 | 163 | 区乡村振兴局 | 白朝乡人民政府
87 | 东坝街道 | 雁栖社区 | 广元市利州区东坝街道雁栖社区2023年桃园产业园步游道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 3、4组桃园林 | 桃园产业园步游道1.5公里 | 采用砼C15铺垫层，采用石板路面长1.2米宽0.3米 | 综合150元/张 | 2023.04——2023.09 | 11.45 |  | 11.25 |  | 0.2 |  | 411 | 1233 |  | 2 | 4 | 区乡村振兴局 | 东坝街道办事处
88 | 河西街道 | 杨家浩村 | 广元市利州区河西街道杨家浩村2023年道路修复项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 2组至6组 | 1.公路硬化长150米.宽6米，厚0.2，180立方米； 2.挡墙长21米，高2米，厚0.6米，25.2立方米，挡墙长35米.均宽1.2米，高15米，630立方米； 3.路面维修15立方米 | 1.C25砼路面硬化宽6米，厚0.2米； 2.C20片石砼挡墙； 3.破损路面修复C25砼合计15立方米 | 1.道路硬化、路面维修采用C25标准570元/立方米； 2.C20片石堡坎480元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 43.06 |  | 42.56 |  | 0.5 | 是 | 519 | 2045 | 1 | 8 | 21 | 区交通运输局 | 河西街道办事处 | 以工代赈方式实施；该项目要审计
89 | 雪峰街道 | 金山村 | 广元市利州区雪峰街道金山村2023年组道堡坎修复建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 6组窑梁上、原大广村委会房后、任桂军房后 | 1.新建片石混凝土堡坎215.58立方米； 2.M10浆砌堡坎176.1立方米； 3.回填393.6立方米 | 1.窑梁上：片石混凝土堡坎，长30米，宽1.5米，高3.5米； 2.原大广村委会房后：片石混凝土堡坎，长24.4米，宽1.2米，高2米； 3.任桂军房后：浆砌堡坎，长32.8米，（其中19米高度4米，13.8米高度4米），平均宽1.5米 | 1.C20片石堡坎500元/立方米2.M10浆砌片石挡墙420元/立方米； 3.回填50元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 20.5 |  | 20.2 |  | 0.3 | 是 | 467 | 1816 |  | 107 | 438 | 区交通运输局 | 雪峰街道办事处 | 以工代赈方式实施
90 | 雪峰街道 | 金山村 | 广元市利州区雪峰街道金山村2023年组路水毁修复建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 6组任桂云房屋侧边、8组茅地沟、3组田湾、3组滴水岩、2组大梁上、3组周炳武门前至党炳专入户路口、7组贺家梁至焦家湾柏林、1组周家坎、1组梁家坪 | 1.道路堡坎修复304.95立方米； 2.排水沟建设长181米； 3.修复混凝土路面381.64立方米； 4.涵管2根 | 1.片石混凝土堡坎长22米，宽1.5米，高3.1米；弃土清运102m³。2.新建片石混凝土堡坎长12.4米，宽1.5米，高4.5米；茅地沟安砌涵管（2000*600mm)2根。3.片石混凝土堡坎长6米，宽1.5米，高4米。4.片石混凝土堡坎长8米，宽1.5米，高3米。5.片石混凝土堡坎长7.5米，宽1.5米，高3米。6.排水沟长181米，沟宽0.5米，深0.3米，沟壁宽0.3米，沟底厚0.1米。7.C25路面长179米，宽3.5米，厚0.2米。8.C25路面长63米，宽3.5米，厚0.2米。9.凡永武门前至大山恢复C25路面①长236米，宽3.5米，厚0.2米；②长42米，平均宽5.6米，厚0.2米。 | 1.C20片石堡坎500元/立方米； 2.排水沟120元/米； 3.修复混凝土路面600元/立方米； 4.涵管500元/根 | 2023.04——2023.09 | 41.8 |  | 41.3 |  | 0.5 |  | 467 | 1816 |  | 107 | 438 | 区交通运输局 | 雪峰街道办事处 | 以工代赈方式实施
91 | 荣山镇 | 鱼龙村 | 广元市利州区荣山镇鱼龙村2023年新建便民组路板桥项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 鱼龙村 | 新建盖板涵1座 | 盖板涵长6米，宽3.5米，高2.5米，采用C30混凝土浇筑 | 580元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 9.1 |  | 9 |  | 0.1 | 是 | 650 | 2284 |  | 136 | 507 | 区交通运输局 | 荣山镇人民政府
92 | 荣山镇 | 鱼龙村 | 广元市利州区荣山镇鱼龙村2023年组路水毁修复建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 4、5、6、7、9组 | 1.堡坎修复506.74立方米 ； 2.路面修复577米，合计615.55立方米 | 1.堡坎：二组严金席门前45米*1.5米*0.6米=40.5方。五组石家河35米*2.5米*0.8米=70方。五组路口里130米*3米*0.8=312方。大沟里13米*6.5米*0.8米=67.6方。八组赵开应门前40米*3.5米*0.8米=96方。九组巴地梁：20米*3*0.8米=48方。合计。506.74 2.路面修复：四组250米*3.5米*0.18=156.24方；五组石家河38米*4.5米*0.18米=31方；五组路口里130米*3.5米*0.18米=364方，六组132米*3.5米*0.18米=83.16方；七组25米*3.5米*0.18米=15.75方， 合计615.55方 | 1.C20片石堡坎500元/立方米； 2.路面修复采用C25标准600元/立方米 | 2023.04——2023.09 | 62.87 |  | 62.27 |  | 0.6 | 是 | 650 | 2284 |  | 136 | 507 | 区交通运输局 | 荣山镇人民政府 | 以工代赈方式实施