## 项目汇总表
广元市利州区2021年统筹整合财政涉农资金使用安排衔接推进乡村振兴项目完成情况
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源 |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） | 完成情况
| 合计 | — |  |  |  | 7160.25 | 5156.9 |  |  | 54 | 4986
| 一、产业发展 |  |  |  |  | 3420.32 | 2648.8 |  |  | 29 | 3499
| 1.种植业 |  |  |  |  | 1273.26 | 1070.8 |  |  | 43 | 3332
1 | 广元市利州区荣山镇中口村2021年野樱桃品种改良项目 | 荣山镇中口村1组 | 野樱桃品种改良，嫁接樱桃芽8334个 | 清杂去乱，锯树留桩80cm,每珠嫁接穗芽2-6个芽，成活率85%以上，嫁接后管护。 | 2021年10月31前完工 | 11 | 10 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 10 | 100%
2 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2021年油橄榄种植项目 | 荣山镇岩窝村9组 | 新造30亩油橄榄 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 21 | 20 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 1 | 79 | 100%
3 | 广元市利州区龙潭乡红心村2021年种植橘子树项目 | 龙潭乡红心村6组 | 种植橘子树40亩（其中爱媛橙20亩，明日见20亩） | 爱媛38号1.5年生嫁接苗，苗高不得小于60cm，地径0.5cm以上，株行距2.5m*3名，植株鲜活、根系完整、无病虫害，88株/亩；明日见2年生嫁接苗，苗高不得小于70cm，地径1cm以上，株行距2.5m*3m，植株鲜活、根系完整、无病虫害，88株/亩. | 2021年10月31前完工 | 6.93 | 4.93 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 10 | 100%
4 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2021年特色花卉庄园项目 | 龙潭乡金鼓村3组 | 打造建设及巩固提升花卉特色庄园1个，管护提升200平方米以上的庄园花卉。 | 提升建设，庄园周边有可供观赏的花卉苗木。 | 2021年10月31前完工 | 6 | 4 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 |  | 33 | 100%
5 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2021年特色花卉庄园项目 | 龙潭乡凤凰村1、3组 | 打造建设及巩固提升花卉特色庄园2个，管护提升400平方米以上的庄园花卉（1个200平方米）。 | 提升建设，庄园周边有可供观赏的花卉苗木。 | 2021年10月31前完工 | 12 | 8 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 |  | 21 | 100%
6 | 广元市利州区龙潭乡凤桃园村2021年特色花卉庄园项目 | 龙潭乡桃园村1组 | 打造建设及巩固提升花卉特色庄园1个，管护提升200平方米以上的庄园花卉。 | 提升建设，庄园周边有可供观赏的花卉苗木。 | 2021年10月31前完工 | 6 | 4 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 1 | 38 | 100%
13 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2021年藕鱼共生项目 | 宝轮镇菖溪村1组园包坟 | 新建藕鱼共生30亩 | 塑料薄膜厚16丝的21000平方米，藕种24000斤，鱼苗3cm每亩400尾,田埂内侧砖混加固高60cm。 | 2021年10月31前完工 | 24 | 18 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 72 | 100%
14 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2021年发展种植蔬菜项目 | 宝轮镇天曌村1、8组 | 蔬菜标准化种植200亩 | 蔬菜标准化种植 | 2021年10月31前完工 | 4.2 | 4 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 45 | 100%
15 | 广元市利州区宝轮镇张公岭村2021年发展种植蔬菜项目 | 宝轮镇张公岭村1、4组 | 蔬菜标准化种植100亩 | 蔬菜标准化种植 | 2021年10月31前完工 | 2.1 | 2 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 30 | 100%
16 | 广元市利州区三堆镇羊盘村2021年红薯种植项目 | 三堆镇羊盘村 | 种植商薯19号500亩 | 薯苗长20-25厘米，垄高25～30厘米，垄宽40～60厘米，垄距15～20厘米，株距20厘米，植株鲜活、无病虫害。 | 2021年10月31前完工 | 8.3 | 7.5 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 21 | 100%
17 | 广元市利州区三堆镇龙星村2021年鱼塘建设 | 三堆镇龙星村1组刘家坪 | 制氧设备4套，处漏5000平方，3公分以上冷鱼苗5万尾。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 23.6 | 21.6 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 137 | 100%
18 | 广元市利州区三堆镇五郎村2021年红薯种植项目 | 三堆镇五郎村 | 种植商薯19号580亩 | 薯苗长20-25厘米，垄高25～30厘米，垄宽40～60厘米，垄距15～20厘米，株距20厘米，植株鲜活、无病虫害。 | 2021年10月31前完工 | 9.7 | 8.7 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 31 | 100%
19 | 广元市利州区三堆镇羊盘村2021年粮油园区培育建设项目 | 三堆镇羊盘村2、3、4组 | 50亩田型调整（含堡坎）、作业道1000米、步游道700米，渠系配套1公里，建100立方蓄水池2口。购置绿色防控设备太阳能频振灯20盏，清杂去乱（田地边无杂灌木），标识标牌（最终以现场设计为准）。 | 市级现代农业园区建设标准 | 2021年10月31前完工 | 210 | 200 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 87 | 100%
20 | 广元市利州区大石镇安家湾村小水果产业园建设项目 | 大石镇安家湾村3组 | 栽植小水果170亩，其中：桃55亩，杏30亩，杷杷柑50亩，李35亩。安装太阳能频振杀虫灯10盏，修建生产用房115平方米。 | 桃、李、杏、 杷杷柑等种苗42-60株/亩，生产用房层高3米。 | 2021年10月31前完工 | 25.46 | 25 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 14 | 100%
21 | 广元市利州区大石镇青岭村2021年粮油园区培育建设项目 | 大石镇青岭村3组 | 清杂去乱（田、地边杂灌木）、田型调整300亩、40*40渠系480米、40*60排洪渠系720米，C20混凝土堡坎基础1800米250方，浆砌石堡坎1800米990方，C25混凝土生产道465米186方。 | 市级现代农业园区建设标准 | 2021年10月31前完工 | 105 | 100 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 10 | 100%
22 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2021年食用菌产业园 | 金洞乡龙洞村1组 | 打造建设及巩固提升食用菌菌种厂（新建无菌净化车间90平方(包括24台空气过滤器，60只紫外线灯，无动力托辊传送设备地坪漆，室外防雨设备等)，新建食用菌转运升降梯至三楼，新购食用菌生产流水线机械:拌料机2台，拌料提升机2台，布料机一台，装袋机2台，窝口机2台，灭菌柜一台，锅炉一台，建设食用菌养菌房500平方米 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 44.7 | 40 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 180 | 100%
23 | 广元市利州区金洞乡青峰村中药材种植项目 | 金洞乡青峰村3组 | 烘干房建设一个，种植中药材50亩 | 烘干房建设3万元（长4米、宽3米、高2.2米），种植中药材50亩 | 2021年10月31前完工 | 5.2 | 5 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 18 | 100%
24 | 广元市利州区上西街道吴家濠村2021年特色花卉庄园项目 | 上西街道吴家濠村3组 | 打造建设及巩固提升花卉特色庄园1个，管护提升200平方米以上的庄园花卉。 | 提升建设，庄园周边有可供观赏的花卉苗木。 | 2021年10月31前完工 | 6 | 4 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 |  | 10 | 100%
25 | 广元市利州区万缘街道万和村村2021年财政扶持产业园区试点项目 | 万缘街道万和村2组 | 1、果树管护140亩。2、林下种植蔬菜40亩 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 6 | 5 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2 | 100%
26 | 广元市利州区河西街道学工村2021年中药材种植项目 | 河西街道学工村8组 | 搭建生产设施钢架大棚600平方米；种植天麻10亩； | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 40 | 10 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2 | 100%
27 | 广元市利州区三堆镇飞龙村2021年道地中药材基地项目 | 三堆镇飞龙村1组 | 50亩道地中药材 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 2.5 | 2 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 35 | 100%
28 | 广元市利州区三堆镇飞龙村2021年李树栽植项目 | 三堆镇飞龙村1组 | 50亩李树栽植 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 4.5 | 4 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 35 | 100%
29 | 广元市利州区三堆镇白岩村2021年种植茯苓项目 | 三堆镇白岩村2、3组 | 300亩种植茯苓 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 6.36 | 6 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 100 | 100%
30 | 广元市利州区三堆镇井田村2021年种植茯苓项目 | 三堆镇井田村5组原凉水村 | 100亩种植茯苓 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 2.12 | 2 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 54 | 100%
31 | 广元市利州区三堆镇七里村2021年种植茯苓项目 | 三堆镇七里村9组 | 100亩种植茯苓 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 2.12 | 2 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 91 | 100%
32 | 广元市利州区金洞乡长阳村2021年新栽冬梨树项目 | 金洞乡长阳村原长林村1组 | 新栽220亩冬梨树 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 18 | 17.6 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 51 | 100%
33 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2021年李子树种植 | 金洞乡龙洞村 | 新栽李子树100亩 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 9 | 8 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 8 | 100%
34 | 广元市利州区金洞乡水磨村2021年食用菌产业 | 金洞乡水磨村6组、7组 | 木耳5万椴（袋），香菇1万椴（袋） | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 16 | 6 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 80 | 100%
35 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2021年种植羊肚菌项目 | 金洞乡龙洞村3组严家沟 | 种植羊肚菌30亩，简易遮阳大棚30亩 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 24 | 15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 99 | 100%
36 | 广元市利州区大石镇金龙洞村2021年肉牛养殖项目 | 大石镇金龙洞村5组大坡 | 流转土地100亩，建圈舍450平方米，生产用房180平方米（2层），建干粪堆积棚100立方米，稀粪池（暴晒池）100立方米，购置机械设施设备（打包机，揉食机）3套，拖拉机1台，种草90亩，买牛40头（西门达尔牛（150公斤）1.2万每头，秦川牛1万（150公斤）每头）， | 圈舍按砖钢结构。C20混凝土，建干粪堆积棚，稀粪池钢筋，C20混凝土1个（100立方米），机械设备（打包机，揉食机）3套，拖拉机1台，引西门达尔牛（150公斤）1.2万每头，秦川牛1万（150公斤）每头。种饲料玉米4500株/亩. | 2021年10月31前完工 | 100 | 80 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 79 | 100%
37 | 广元市利州区河西街道学工村2021年核桃基地建设 | 河西街道学工村9组 | 核桃品改200亩、蓄水池3口100立方 | 核桃品改/修枝整形等,蓄水池100立方，林下养殖羊羊200只，建24砖混圈舍300平方米 | 2021年10月31前完工 | 37 | 32 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 |  | 7 | 100%
38 | 广元市利州区雪峰街道泡石沟村2021年组培中心大棚建设项目 | 雪峰街道泡石沟村 | 组培中心炼苗大棚20亩（钢架结构、智能温控标准大棚，含配套灭菌、接种、冷藏等配套实验器具） | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 100 | 28 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5 | 100%
39 | 广元市利州区白朝乡新房村2021年魔芋种植项目 | 白朝乡新房村1组庙坪里、2组大屋基、3组廖家坪 | 魔芋种植150亩 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 18 | 15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 31 | 100%
40 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2021年产业配套设施 | 嘉陵街道虎星村2组 | 新建伏季水果种植40亩2960株，新建防旱池500立方1口、50立方1口，新建砼C25硬化2.5宽生产道路100米、铺砖采摘道路1.5米宽120米，营地院坝铺设渗水砖300平方，营地散水硬化65平方，营地大门改建1栋，农旅观光设施（新建藤编屋70平方、新建花池80平方）土壤配肥100亩，新建PE100级DN50滴灌管道1000米、PE100级DN32滴灌管道4000米，维修排水沟150米。 | 按行业标准执行。 | 2021年10月31前完工 | 75.75 | 72.75 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 20 | 100%
41 | 广元市利州区荣山镇中口村2021年栽植樱桃项目 | 荣山镇中口村1组 | 新栽100亩樱桃园 | 3年生嫁接苗，出土50公分处直径3公分，高1.5米，品类：红灯、美早、俄罗斯8号。株距3米 行距4米， | 2021年10月31前完工 | 14.5 | 12.5 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 52 | 100%
42 | 广元市利州区荣山镇红旗村2021年种植结构调整 | 荣山镇红旗村 | 种植结构调整489亩（其中：严格管控类耕地94亩，安全利用类耕地395亩） | 采购马铃署种子：18800公斤，小麦种子：3950公斤；配方肥料31975公斤。 | 2021年10月31前完工 | 18.79 | 18.79 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 82 | 100%
43 | 广元市利州区荣山镇和平村2021年种植结构调整 | 荣山镇和平村 | 种植结构调整55亩（其中：严格管控类耕地55亩） | 采购马铃署种子：11000公斤；配方肥料1375公斤。 | 2021年10月31前完工 | 3.71 | 3.71 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 34 | 100%
44 | 广元市利州区荣山镇太山村2021年种植结构调整 | 荣山镇太山村（原明月村） | 种植结构调整164亩（其中安全利用类耕地164亩） | 采购小麦种子：1640公斤；配方肥料12300公斤。 | 2021年10月31前完工 | 5.166 | 5.166 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 57 | 100%
45 | 广元市利州区荣山镇大山村2021年种植结构调整 | 荣山镇大山村（原高旗村） | 种植结构调整798亩（其中安全利用类耕地798亩） | 采购小麦种子：7980公斤；配方肥料59850公斤。 | 2021年10月31前完工 | 25.137 | 25.137 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 55 | 100%
46 | 广元市利州区宝轮镇红星村2021年种植结构调整 | 宝轮镇红星村 | 种植结构调整112亩（其中：严格管控类耕地112亩） | 采购马铃署种子：22400公斤；配方肥料2800公斤。 | 2021年10月31前完工 | 7.56 | 7.56 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 15 | 100%
47 | 广元市利州区宝轮镇清江村2021年种植结构调整 | 宝轮镇清江村 | 种植结构调整279亩（其中：严格管控类耕地7亩，安全利用类耕地272亩） | 采购马铃署种子：1400公斤，小麦种子：2720公斤；配方肥料20575公斤。 | 2021年10月31前完工 | 9.075 | 9.075 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 32 | 100%
48 | 广元市利州区宝轮镇赤化村2021年种植结构调整 | 宝轮镇赤化村 | 种植结构调整220亩（其中安全利用类耕地220亩） | 采购小麦种子：2200公斤；配方肥料16500公斤。 | 2021年10月31前完工 | 6.93 | 6.93 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 3 | 100%
49 | 广元市利州区嘉陵街道亮垭村2021年种植结构调整 | 嘉陵街道亮垭村 | 种植结构调整38亩（其中安全利用类耕地38亩） | 采购小麦种子：380公斤；配方肥料2850公斤。 | 2021年10月31前完工 | 1.197 | 1.197 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 43 | 100%
50 | 广元市利州区大石镇安家湾村2021年种植结构调整 | 大石镇安家湾村 | 种植结构调整74亩（其中安全利用类耕地74亩） | 采购小麦种子：740公斤；配方肥料5550公斤。 | 2021年10月31前完工 | 2.331 | 2.331 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 15 | 100%
51 | 广元市利州区大石镇金龙洞村2021年种植结构调整 | 大石镇金龙洞村 | 种植结构调整131亩（其中安全利用类耕地131亩） | 采购小麦种子：1310公斤；配方肥料9825公斤。 | 2021年10月31前完工 | 4.126 | 4.126 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 79 | 100%
52 | 广元市利州区回龙河群心村2021年种植结构调整 | 回龙河群心村 | 种植结构调整67亩（其中安全利用类耕地67亩） | 采购小麦种子：670公斤；配方肥料5025公斤。 | 2021年10月31前完工 | 2.11 | 2.11 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 4 | 100%
53 | 广元市利州区河西街道学工村2021年种植结构调整 | 河西街道学工村 | 种植结构调整231亩（其中安全利用类耕地231亩） | 采购小麦种子：2310公斤；配方肥料17325公斤。 | 2021年10月31前完工 | 7.276 | 7.276 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 7 | 100%
54 | 广元市利州区河西街道杨柳村2021年种植结构调整 | 河西街道杨柳村 | 种植结构调整139亩（其中安全利用类耕地139亩） | 采购小麦种子：1390公斤；配方肥料10425公斤。 | 2021年10月31前完工 | 4.378 | 4.378 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 19 | 100%
55 | 广元市利州区河西街道同心村2021年种植结构调整 | 河西街道同心村 | 种植结构调整116亩（其中安全利用类耕地116亩） | 采购小麦种子：1160公斤；配方肥料8700公斤。 | 2021年10月31前完工 | 3.654 | 3.654 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 16 | 100%
56 | 广元市利州区金洞乡站湾村2021年种植结构调整 | 金洞乡站湾村 | 种植结构调整69亩（其中安全利用类耕地69亩） | 采购小麦种子：690公斤；配方肥料5175公斤。 | 2021年10月31前完工 | 2.173 | 2.173 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 42 | 100%
57 | 广元市利州区龙潭乡回民村2021年种植结构调整 | 龙潭乡回民村 | 种植结构调整18亩（其中安全利用类耕地18亩） | 采购小麦种子：180公斤；配方肥料1350公斤。 | 2021年10月31前完工 | 0.567 | 0.567 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 16 | 100%
58 | 广元市利州区2021年土壤及农产品检测 | 荣山镇、宝轮镇、嘉陵街道、大石镇、河西街道、金洞乡、龙潭乡 | 项目实施前，采集土壤样品60个进行检测；项目实施后在严格管控类和安全利用类耕地内采集土壤样品50个，农产品样品100个进行检测 | 项目实施前样品检测1500元/个；项目实施后样品检测2000元/个 | 2021年10月31前完工 | 39 | 39 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 6 | 519 | 100%
59 | 广元市利州区荣山镇红旗村2021年土壤改良 | 荣山镇红旗村 | 对酸碱性土壤110亩进行土壤改良 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 11 | 11 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 82 | 100%
60 | 广元市利州区荣山镇和平村2021年土壤改良 | 荣山镇和平村 | 对酸碱性土壤60亩进行土壤改良 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 6 | 6 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 34 | 100%
61 | 广元市利州区宝轮镇红星村2021年土壤改良 | 宝轮镇红星村 | 对酸碱性土壤120亩进行土壤改良 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 12 | 12 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 15 | 100%
62 | 广元市利州区宝轮镇清江村2021年土壤改良 | 宝轮镇清江村 | 对酸碱性土壤10亩进行土壤改良 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 1 | 1 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 32 | 100%
63 | 广元市利州区荣山镇红旗村2021年土壤钝位修复 | 荣山镇红旗村 | 对严格管控类和安全利用类耕地495亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 6.19 | 6.19 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 82 | 100%
64 | 广元市利州区荣山镇和平村2021年土壤钝位修复 | 荣山镇和平村 | 对严格管控类和安全利用类耕地55亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.6875 | 0.6875 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 34 | 100%
65 | 广元市利州区荣山镇太山村（原明月村）2021年土壤钝位修复 | 荣山镇太山村（原明月村） | 对严格管控类和安全利用类耕地164亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 2.05 | 2.05 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 57 | 100%
66 | 广元市利州区荣山镇大山村（原高旗村）2021年土壤钝位修复 | 荣山镇大山村（原高旗村） | 对严格管控类和安全利用类耕地798亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 9.975 | 9.975 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 55 | 100%
67 | 广元市利州区宝轮镇红星村2021年土壤钝位修复 | 宝轮镇红星村 | 对严格管控类和安全利用类耕地112亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 1.4 | 1.4 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 15 | 100%
68 | 广元市利州区宝轮镇清江村2021年土壤钝位修复 | 宝轮镇清江村 | 对严格管控类和安全利用类耕地273亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 3.41 | 3.41 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 32 | 100%
69 | 广元市利州区宝轮镇赤化村2021年土壤钝位修复 | 宝轮镇赤化村 | 对严格管控类和安全利用类耕地220亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 2.75 | 2.75 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 3 | 100%
70 | 广元市利州区嘉陵街道亮垭村2021年土壤钝位修复 | 嘉陵街道亮垭村 | 对严格管控类和安全利用类耕地38亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.475 | 0.475 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 43 | 100%
71 | 广元市利州区大石镇安家湾村2021年土壤钝位修复 | 大石镇安家湾村 | 对严格管控类和安全利用类耕地74亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.925 | 0.925 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 15 | 100%
72 | 广元市利州区大石镇金龙洞村2021年土壤钝位修复 | 大石镇金龙洞村 | 对严格管控类和安全利用类耕地131亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 1.6375 | 1.6375 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 79 | 100%
73 | 广元市利州区回龙河群心村2021年土壤钝位修复 | 回龙河群心村 | 对严格管控类和安全利用类耕地67亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.8375 | 0.8375 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 4 | 100%
74 | 广元市利州区河西街道学工村2021年土壤钝位修复 | 河西街道学工村 | 对严格管控类和安全利用类耕地231亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 2.8875 | 2.8875 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 7 | 100%
75 | 广元市利州区河西街道杨柳村2021年土壤钝位修复 | 河西街道杨柳村 | 对严格管控类和安全利用类耕地139亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 1.7375 | 1.7375 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 19 | 100%
76 | 广元市利州区河西街道同心村2021年土壤钝位修复 | 河西街道同心村 | 对严格管控类和安全利用类耕地116亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 1.45 | 1.45 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 16 | 100%
77 | 广元市利州区金洞乡站湾村2021年土壤钝位修复 | 金洞乡站湾村 | 对严格管控类和安全利用类耕地69亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.8625 | 0.8625 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 42 | 100%
78 | 广元市利州区龙潭乡回民村2021年土壤钝位修复 | 龙潭乡回民村 | 对严格管控类和安全利用类耕地18亩进行钝位修复 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.225 | 0.225 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 16 | 100%
79 | 广元市利州区荣山镇红旗村2021年新建作业道 | 荣山镇红旗村 | 新建硬化生产作业道1321米 | 33.48万元/千米（3*0.18） | 2021年10月31前完工 | 42.22 | 42.22 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 | 1 | 15 | 100%
80 | 广元市利州区农业农村局2021年严格管控类耕地种植结构调整项目管理 | 荣山镇、宝轮镇、嘉陵街道、大石镇、河西街道、金洞乡、龙潭乡 | 技术培训，数据库建立、技术服务、资料管理及项目验收 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 13.32 | 13.32 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  |  | 100%
| 2.养殖业 |  |  |  |  | 14.03 | 4.27 |  |  | 3 | 24
81 | 广元市利州区大石镇石笋村2021年脱贫监测户产业发展项目 | 大石镇石笋村1、4组 | 脱贫监测户杨体生养猪2头、养鸡100只、种蔬菜4亩；刘定洪养鸡100只、种蔬菜5亩。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.73 | 0.48 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 2 | 100%
82 | 广元市利州区大石镇青岭村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 大石镇青岭村1组 | 边缘易致贫户樊金志养猪2头、养鸡100只、种蔬菜5亩。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.48 | 0.3 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  |  | 100%
83 | 广元市利州区大石镇金龙洞村2021年脱贫监测户产业发展项目 | 大石镇金龙洞村4、8组 | 脱贫监测户向兴华养猪2头、养鸡100只、种蔬菜5亩；脱贫监测户王银龙养猪3头、种蔬菜5亩 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.9 | 0.55 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 1 | 100%
84 | 广元市利州区大石镇大稻坝村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 大石镇大稻坝村4组 | 边缘易致贫户刘光全养鸡100只、种蔬菜5亩. | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.28 | 0.2 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 3 | 100%
85 | 广元市利州区白朝乡新房村2021年脱贫监测户产业发展项目 | 白朝乡新房村5组 | 脱贫监测户冯志奎养猪2头 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.4 | 0.1 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 1 | 100%
86 | 广元市利州区荣山镇鱼龙村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 荣山镇鱼龙村4组 | 边缘易致贫户李明秀养猪5头，黄德礼养猪6头 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 2.2 | 0.55 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 6 | 100%
87 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 荣山镇泉坝村10组 | 边缘易致贫户王永寿养猪2头 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.4 | 0.1 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 4 | 100%
88 | 广元市利州区白朝乡月坝村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 白朝乡月坝村4组 | 边缘易致贫户徐荣松养猪10头 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 2 | 0.5 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 | 1 | 100%
89 | 广元市利州区荣山镇鱼龙村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 荣山镇鱼龙村9组 | 边缘易致贫户谭一秋养猪5头 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 1.35 | 0.25 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 1 | 100%
90 | 广元市利州区荣山镇高坑村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 荣山镇高坑村5组 | 边缘易致贫户李茂生养猪6头 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 1.62 | 0.3 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 1 | 100%
91 | 广元市利州区荣山镇红旗村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 荣山镇红旗村9组 | 边缘易致贫户严金亮养猪3头 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.81 | 0.15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 1 | 100%
92 | 广元市利州区荣山镇中口村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 荣山镇中口村4组 | 边缘易致贫户舒晓蓉养猪4头，养鸡140只。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 1.44 | 0.34 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 1 | 100%
93 | 广元市利州区荣山镇太山村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 荣山镇太山村3组 | 边缘易致贫户王仕成养猪2头，养鸡200只。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 1.04 | 0.3 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 1 | 100%
94 | 广元市利州区荣山镇和平村2021年边缘易致贫户产业发展项目 | 荣山镇和平村5组 | 边缘易致贫户赵晓林养鸡150只。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 0.38 | 0.15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 1 | 100%
| 3.产业配套 |  |  |  | 2021年10月31前完工 | 1245.54 | 1093.34 |  |  | 27 | 1504
95 | 广元市利州区三堆镇龙星村2021年酸水豆腐项目 | 三堆镇龙星村3组 | 新增设备烘干机1台、石磨机2台、豆腐干压制机1台、灭菌设备1台、真空包装机1台；新建灶台10口、污水沉淀过滤池1座； | 新增设备烘干机1台、石磨机2台、豆腐干压制机1台、灭菌设备1台、真空包装机1台；新建灶台10口、污水沉淀过滤池1座； | 2021年10月31前完工 | 16.5 | 10 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 137 | 100%
96 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2021年阳光水产园区产业路硬化项目 | 荣山镇岩窝村1组陈家田坝至张家湾桥 | 产业路硬化1300米 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于5.5m，路面宽度不小于4.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 58.8 | 43.4 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 79 | 100%
97 | 广元市利州区荣山镇红旗村2021年产业路硬化项目 | 荣山镇红旗村碾子岩到会家坪 | 产业路硬化480米 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 18.63 | 16.63 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 35 | 100%
98 | 广元市利州区荣山镇中口村2021年村集体经济养鱼池引水渠系维修项目 | 荣山镇中口村1组三股水至水草坪 | 养鱼池引水渠系维修1000米 | 按行业标准执行。 | 2021年10月31前完工 | 2.46 | 2.16 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 25 | 100%
99 | 广元市利州区三堆镇井田村2021年山坪塘维修整治项目 | 三堆镇井田村8组 | 清理山坪塘坝体塌陷500方、恢复长26米、宽7米、高3米山坪塘坝体。 | 坝体混凝土恢复强度不低于C25，坝体宽度不低于7米、坝体内壁斜坡度恢复高9米，混凝土厚度不低于0.18M。 | 2021年10月31前完工 | 7.5 | 6 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 11 | 100%
100 | 广元市利州区大石镇光荣村2021年井沟山坪塘维修整治项目 | 大石镇光荣村6组 | 放水设施涵卧管13米，C20治漏30m³ | 执行小型水利建设标准 | 2021年10月31前完工 | 5 | 4.5 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 24 | 100%
101 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2021年笋用竹产业园生产便道建设项目 | 宝轮镇菖溪村2组 | 1.竹林下养殖生产作业便道基础开挖1200米；2.竹林下养殖生产作业便道硬化1200米。 | 生产作业道基础开挖宽1.2米，纵坡坡度不得高于15%；生产作业道硬化宽1米，厚0.1米，砼C20，排水保持畅通。 | 2021年10月31前完工 | 8 | 6.5 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 72 | 100%
102 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2021年山坪塘整治项目 | 嘉陵街道虎星村3组 | 清淤3000方，坝体基础110米，宽0.3米、高0.3米；护坡硬化480平米，整治溢洪道15米等。 | 按行业标准执行。 | 2021年10月31前完工 | 11 | 10 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 6 | 100%
103 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2021年生产产业园提升建设项目 | 嘉陵街道虎星村3组 | 新开挖生产作业道路2KM，新挖排水沟400米，埋设600MM涵管17根、300MM涵管19根 | 新开挖生产作业道路路基宽度不小于3m，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通。新挖排水沟0.5米*0.6米。 | 2021年10月31前完工 | 22 | 20 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 6 | 100%
104 | 广元市利州区龙潭乡青龙村2021年整治山坪塘项目 | 龙潭乡青龙村1组刘家扁 | 大塘垮塌挡盖，挡墙恢复100m³，内坡修复50㎡，塘盖坝体恢复150m³。马斯登家塘清淤300m³，垮塌挡墙恢复120m³，内坡修复200㎡，放水设施修复。 | 按行业标准执行。 | 2021年10月31前完工 | 16 | 15 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 4 | 100%
105 | 广元市利州区万缘街道绿化村2021年山坪塘整治项目 | 万缘街道绿化村2组（石梁塘） | （1）坝顶：清除杂草树根，平均清理深度1m，坝体应清理至滑坡面后分层碾压；坝顶高程规整至690.8，宽度规整为3m，坝长74.4m。坝顶面向下游侧放坡，坡度为2%。坡面及坝顶整治后，坝顶上游侧采用C20浇筑压顶梁，规格为0.3m×0.3m。（2）上游坝坡：清除杂草树根，平均清理深度1m；清理后坝坡按坡比1：1.6培厚整形；上游坝脚设 C20砼齿墙，尺寸为0.5m×0.8m，齿墙墙顶标高为686.2m，若遇基岩，齿墙嵌入基岩不低于0.4m；坝脚686.2m至坝顶690.8m按1:1.6浇筑10cm厚C20砼面板，面板以下依次为10cm厚砂砾石垫层，5cm厚粗砂垫层，粗砂垫层下坝坡除杂整平夯实后设复合土工膜。（3）下游坝坡：垮塌段清除杂草树根及滑塌体，平均清理深度1m；清理后坝坡按坡比1：1.75培厚整形，坡脚设置C20砼挡墙，挡墙上布置Ф100PVC排水管，间距2米，成梅花桩形式。（4）拆除原放水卧管，沿原涵管埋设30米DN200PE管，塘内设C20砼沉沙池，净孔尺寸为1米*1米*1米，底板及边墙均为0.2M,池顶标高与设计唐底线同高，紧靠齿墙建设；新建放水管道进口置于沉沙池中，穿沉沙池池壁、齿墙、坝体后进去外坝脚处新建闸阀井中，管道进口安装滤罩，出口安装工作闸阀及检修闸阀，闸阀安置于闸阀井内，闸阀井为1米*1米*1米，底板为C15砼现浇，厚15CM；侧墙为M7.5砂浆砌砖，厚24㎝，M10砂浆抹面；顶部盖预制板。 | 行业标准执行。 | 2021年10月31前完工 | 11 | 10 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3 | 100%
106 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2021年复梦园产业园区山坪塘整治项目 | 龙潭乡凤凰村1组 | 园区3个山坪塘进行清淤、漏水整治。 | 山坪塘清淤50厘米，同步进行坝体壤土的填筑以及压实；做内防水层、防水砂浆20厘米，面层；护栏 | 2021年10月31前完工 | 20 | 15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 2 | 10 | 100%
107 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2021年无花果产业提升 | 龙潭乡凤凰村1组 | 砖砌排水沟渠0.2公里 | 矩形砖砌24墙0.4米*0.4米 | 2021年10月31前完工 | 3.6 | 2.6 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 10 | 100%
108 | 广元市利州区龙潭乡曙光村2021年无花果产业路项目 | 龙潭乡曙光村5组、 | 产业路硬化1100米 | 产业路砼C20宽2.5米,厚0.15米,保持排水畅通 | 2021年10月31前完工 | 23.62 | 20.62 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 10 | 100%
109 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2021年组产业路硬化项目 | 龙潭乡界牌村2组道沟里至黄连嘴、贯开富至变压器 | 产业路硬化0.8公里（道沟里至黄连嘴0.4公里，贯开富至变压器0.4公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 26.7 | 26.2 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 8 | 100%
110 | 广元市利州区金洞乡清河村2021年产业园桥梁建设项目 | 金洞乡清河村3组谢家院子产业园 | 见设计图 | 见设计图 | 2021年10月31前完工 | 22 | 20 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 91 | 100%
111 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2021年产业园桥梁建设项目 | 金洞乡龙洞村3组王家河安置点产业园 | 见设计图 | 见设计图 | 2021年10月31前完工 | 28 | 26 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 94 | 100%
112 | 广元市利州区金洞乡青峰村2021年产业园堡坎建设 | 金洞乡青峰村4组杨家湾，6组松树坪，3组祁家坪 | 堡坎1.长100米，底宽2米，顶宽1米，高3米。2.长30米，底宽2米，顶宽1米，高3米。3.长40米，底宽2米，顶宽1米，高2米。共计665立方 | C20片石砼堡坎（片石比例不大于30%）， | 2021年10月31前完工 | 32.92 | 31.92 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 2 | 91 | 100%
113 | 广元市利州区金洞乡清河村2021年产业园桥梁建设项目 | 金洞乡清河村1组综林山产业园 | 见设计图 | 见设计图 | 2021年10月31前完工 | 41 | 39 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 140 | 100%
114 | 广元市利州区荣山镇宋坪村2021年香菇木耳配套项目 | 荣山镇宋坪村2组阳山里300平方、作业道路200米，6组樊家坪300平方、作业道路300米 | 联动建大棚600平方，建作业道路500米 | 联动建大棚600平方，建砼C20作业道路宽1.2米，厚0.15米 | 2021年10月31前完工 | 24 | 19 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 8 | 100%
115 | 广元市利州区荣山镇中口村2021建生态养鱼池项目 | 中口村1组原村委会前面 | 开挖4450立方的鱼池，制氧设备2台。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 10 | 8.9 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 32 | 100%
116 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2021年产业道硬化项目 | 荣山村泉坝村8组雍家沟至廖家村雷家 | 硬化产业道路0.76公里，其中700米宽2.5米，60米宽2.3米 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于3.5m，路面宽度不小于2.5m（2.3米），厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通; | 2021年10月31前完工 | 18 | 17 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 3 | 100%
117 | 广元市利州区荣山镇高坑村2021年笋用竹产业园蓄水池建设项目 | 荣山镇高坑村8组黄家岩 | 蓄水池3口100立方,3口150立方.(包含配套设施) | 24砖矩形,做防水. | 2021年10月31前完工 | 18 | 15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  |  | 100%
118 | 广元市利州区荣山镇和平村2021年产业园区堡坎项目 | 荣山镇和平村18组碾子河坝 | 建园区河堤堡坎230米，高3.5米、底宽1.5米，顶宽0.8米 | c20混凝土片石浇筑 | 2021年10月31前完工 | 47.43 | 44.43 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 8 | 100%
119 | 广元市利州区荣山镇大山村2021产业路硬化 | 荣山镇大山村2组组道至农户赵林房前360米 | 产业路硬化300米 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 10.9 | 10.4 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 2 | 100%
120 | 广元市利州区大石镇安家湾村2021年桃园产业路项目 | 大石镇安乐村集体产业园、原苏家村5组果园 | 1、原安乐村集体桃园生产道平整硬华化1000米，2、原苏家村五组果园生产道平整硬化道路：长440米， | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于3.5m，路面宽度不小于3m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于13%，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 43.88 | 38.88 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 14 | 100%
121 | 广元市利州区大石镇大稻坝村2021年村集体桃园太阳能频振项目 | 大石镇大稻坝村5组、7组、4组 | 桃园安装太阳能频振（杀虫）灯120盏（10亩1盏） | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 40.2 | 39.6 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 14 | 100%
122 | 广元市利州区大石镇光荣村2021年山坪塘整治项目 | 大石镇光荣村5组井沟塘 | 清淤900立方、坝基c25混凝土处漏立方36立方，护坡c25混凝土加固11.5立方，内坝右侧c25混凝土挡土墙18.6立方，涵卧管c25混凝土整治8.4立方。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 6.62 | 5.52 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 24 | 100%
123 | 广元市利州区万缘街道万和村2021年病险山坪塘整治 | 万缘街道万和村二2组大凼梁上 | 外坝坝脚整治高1.5米*长100米*均宽为1.15米，C20混疑土160方，开挖和回填1400立方，20米溢洪道的整治高1.5米净宽*1米，防水设施，内坝松动条石清除，重新浇筑混疑土。 | 见设计图 | 2021年10月31前完工 | 16 | 14 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3 | 100%
124 | 广元市利州区万缘街道万和村2021年产业园灌溉渠硬化建设项目 | 万缘街道万和村3组石家大岩 | 两面C20混凝土硬化1200米，土方开挖200方；渠堰底宽0.6米 、高0.4米、底厚0.1米、壁厚0.2米。 | 两面硬化砼C20底宽0.6米、高0.4米、底厚0.1米、壁厚0.2米 | 2021年10月31前完工 | 13 | 12 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 3 | 100%
125 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2021年新建产业路项目 | 宝轮镇菖溪村1组安置点（上河坝） | 产业路开挖115m ,M10浆砌堡坎120立方米； | 路基宽度不低于4.5米，自然边坡坡度不小于1:1.5，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，排水沟0.5m*0.5m；堡坎以实际情况为准。 | 2021年10月31前完工 | 7.67 | 6.17 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 7 | 100%
126 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2021年新建产业路项目 | 宝轮镇菖溪村2组楠木沟至3组李家田 | 产业路新建1.73公里（含埋设过路水涵管、M10浆砌堡坎） | 路基宽度不低宽4.5米，自然边坡坡度不小于1:1.5，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，排水沟0.5m*0.5m，错车道数量不少于每公路3处。 | 2021年10月31前完工 | 18 | 17.3 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 2 | 69 | 100%
127 | 广元市利州区白朝乡白朝村2021年灌溉设施建设项目 | 白朝乡白朝村1组老荒坝 | 水肥药一体化灌溉设施16亩，新建100立方防旱池1口，5立方施肥池子1口，5立方施药池1口，抽水泵1台，主管道600米、支管道2400米、供水管4000米、滴件管8000米、喷药管8000米。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 11 | 8 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 40 | 100%
128 | 广元市利州区白朝乡月坝村2021年新建烘干房项目 | 白朝乡月坝村1组场后竹林里 | 建烘干房300平米及附属配套建设 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 22.4 | 20.4 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 33 | 100%
129 | 广元市利州区嘉陵街道小岩村2021年新建山坪塘项目 | 嘉陵街道小岩村3组 | 山坪塘新建容积约3万立方山坪塘。坝体长50米、宽2.5米、高7米（含基础）砼C30钢筋混凝土875立方。新建涵卧管、溢洪道等配套设施。（符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准，按行业标准执行） | 按行业标准执行。 | 2021年10月31前完工 | 71 | 65 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 44 | 100%
130 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2021年生产产业园产业路硬化项目 | 嘉陵街道虎星村三组 | 生产路硬化2800米 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12% | 2021年10月31前完工 | 91.2 | 88.2 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 37 | 100%
131 | 广元市利州区嘉陵街道三颗村2021年产业路硬化项目 | 嘉陵街道三颗村四组梨树坪至三颗石 | 产业路硬化长1500米 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 53.03 | 51.03 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 16 | 100%
132 | 广元市利州区嘉陵街道小岩村2021年山坪塘整治项目 | 嘉陵街道小岩村八组 | 山坪塘整治砼C25坝脚砼长97米，宽0.8米，高1米，砼C15坝体斜坡面垫层长97米，宽8.8米，厚0.05米，砼C25坝体斜坡面长97米，宽8.8米，厚0.15米，砼C25坝顶长97米，宽4.7米，厚0.15米，砼C25坝体外侧300mm*300mm排水沟长97米、沟墙体厚0.2m、沟底厚0.08m，￠600mm涵管22米，砼C25产业道路长170米，宽3米，厚0.18米。合计砼C25，379.8立方；砼C15，42.68立方。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 24.73 | 22.73 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 10 | 100%
133 | 广元市利州区三堆镇五郎村2021年产业路硬化项目 | 三堆镇五郎村2组桑树坪至高家 | 硬化产业路1.5公里。 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，错车道数量不少于每公路3处，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 53.4 | 51.9 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 92 | 100%
134 | 广元市利州区三堆镇羊盘村2021年产业道路整治项目 | 三堆镇羊盘村4组 | 整治扩宽路基1.5公里；硬化路面1.5公里。 | 扩宽路基1米—1.5米；路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于3.5m，路面宽度不小于2.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通; | 2021年10月31前完工 | 49.13 | 46.13 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 87 | 100%
135 | 广元市利州区三堆镇七里村2021年产业道路硬化项目 | 三堆镇七里村二组 | 产业路硬化220米 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于3.5m，路面宽度不小于2.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通; | 2021年10月31前完工 | 5.94 | 5.44 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 2 | 100%
136 | 广元市利州区三堆镇九龙村2021年新建生态养鱼池项目 | 三堆镇九龙村1组 | 鱼塘8亩，现有鱼苗4.2万尾，加装安全防护网400m；鱼塘开挖6000㎡，底板硬化5600㎡，厚度0.15m，四周硬化320m，厚度0.38m，高度3.6m。整体铺膜。 | 加装安全防护网400m；鱼塘开挖6000㎡，底板硬化5600㎡，厚度0.15m，四周硬化320m，厚度0.38m，高度3.6m。整体铺膜。 | 2021年10月31前完工 | 100 | 50 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 12 | 100%
137 | 广元市利州区宝轮镇梨源村2021年冻库内外排水系统处漏项目 | 宝轮镇梨源村1组 | 不锈钢栏杆17.4米，水泵一台，排水管线10米，水沟治理3.8米，室内水沟开挖44米，0.2米宽，花台底部漏水处理28.5米，房顶PVC管线改建60米，周围地面防水处漏，室内水沟建设及防水处理，形象提升等，卡板100张。 | 按行业标准执行 | 2021年10月30前完工 | 5.5 | 5 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 55 | 100%
138 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2021年复梦园提升项目 | 龙潭乡凤凰村1组 | 红色文化智慧小院2000平米 | 按行业标准执行 | 2021年10月29前完工 | 11 | 9 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区文化旅游和体育局 | 1 | 15 | 100%
139 | 广元市利州区宝轮镇红星村2021年新建作业道 | 宝轮镇红星村 | 新建生产作业道1280米 | 31.86万元/千米（2.5*0.18） | 2021年10月31前完工 | 33.78 | 33.78 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 15 | 100%
140 | 广元市利州区郑家沟村2021年产业道硬化 | 郑家沟村4组 | 硬化产业路2000米 | 路面混凝土强度不低于C25，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通; | 2021年10月31前完工 | 65 | 63 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 3 | 100%
| 4.产业管护项目 |  |  |  | 2021年10月31前完工 | 187.49 | 165.39 |  |  | 13 | 792
141 | 广元市利州区白朝乡白朝村2021年板栗园管护项目 | 白朝乡白朝村4组板栗园 | 板栗园综合提升管护400亩 | 刷干、松盘、施肥、除草、修枝、疏果、嫁接、补植补造病虫害防治等 | 2021年10月31前完工 | 13 | 12 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 |  | 40 | 100%
142 | 广元市利州区白朝乡徐家村2021年核桃管护项目 | 白朝乡徐家村1组陈家坝 | 核桃综合提升管护100亩， | 刷干、松盘、施肥、除草、修枝、疏果、嫁接、补植补造病虫害防治等 | 2021年10月31前完工 | 3.5 | 3 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 |  | 46 | 100%
143 | 广元市利州区白朝乡永久村2021年核桃管护项目 | 白朝乡永久村3组红中坪 | 核桃综合提升管护600亩， | 刷干、松盘、施肥、除草、修枝、疏果、嫁接、补植补造病虫害防治等 | 2021年10月31前完工 | 21 | 18 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 1 | 31 | 100%
7 | 广元市利州区龙潭乡2021年集中连片梨树管护项目 | 龙潭乡柏佛村1、2组 | 210亩集中连片梨树管护提升 | 修枝整形、除草施肥、病虫害防治、果树冬管、疏花疏果 | 2021年10月31前完工 | 7.3 | 6.3 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 10 | 100%
8 | 广元市利州区龙潭乡2021年集中连片梨树管护项目 | 龙潭乡曙光村1/3组 | 220亩集中连片梨树管护提升 | 修枝整形、除草施肥、病虫害防治、果树冬管、疏花疏果 | 2021年10月31前完工 | 7.6 | 6.6 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 9 | 100%
9 | 广元市利州区龙潭乡2021年集中连片梨树管护项目 | 龙潭乡青龙村2组 | 70亩集中连片梨树管护提升 | 修枝整形、除草施肥、病虫害防治、果树冬管、疏花疏果 | 2021年10月31前完工 | 2.5 | 2.1 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5 | 100%
10 | 广元市利州区龙潭乡2021年集中连片梨树管护项目 | 龙潭乡复兴村5组 | 70亩集中连片梨树管护提升 | 修枝整形、除草施肥、病虫害防治、果树冬管、疏花疏果 | 2021年10月31前完工 | 2.5 | 2.1 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 12 | 100%
11 | 广元市利州区龙潭乡2021年集中连片梨树管护项目 | 龙潭乡红心村7组 | 70亩集中连片梨树管护提升 | 修枝整形、除草施肥、病虫害防治、果树冬管、疏花疏果 | 2021年10月31前完工 | 2.5 | 2.1 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 7 | 100%
12 | 广元市利州区龙潭乡2021年集中连片梨树管护项目 | 龙潭乡凤凰村1组 | 60亩集中连片梨树管护提升 | 修枝整形、除草施肥、病虫害防治、果树冬管、疏花疏果 | 2021年10月31前完工 | 2.1 | 1.8 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3 | 100%
144 | 广元市利州区三堆镇七里村2021年核桃管护项目 | 三堆镇七里村3组（原大高村3组） | 核桃综合提升管护200亩 | 刷干、松盘、施肥、除草、修枝、疏果、嫁接、补植补造病虫害防治等 | 2021年10月31前完工 | 6.5 | 6 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 1 | 91 | 100%
145 | 广元市利州区雪峰街道金山村2021年樱桃园水果产业管护项目 | 雪峰街道金山村2、6组 | 93亩樱桃园 | 樱桃园除草、施肥、病虫害防治等 | 2021年10月31前完工 | 3.09 | 2.79 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 107 | 100%
146 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2021年无花果产业管护项目 | 龙潭乡曙光村5组、凤凰村1组 | 无花果管护200亩 | 刷干、松盘、施肥、除草、修枝、疏果、嫁接、补植补造病虫害防治等 | 2021年10月31前完工 | 7 | 6 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 10 | 100%
147 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2021年秦巴金梨产业园区产业管护提升项目 | 龙潭乡金鼓村1组秦巴金梨产业园区 | 金梨产业管护提升500亩 | 按行业标准。 | 2021年10月31前完工 | 15.1 | 15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 26 | 100%
148 | 广元市利州区宝轮镇张公岭村2021年杏树、柿树管护项目 | 宝轮镇张公岭村一组 | 杏树、柿树管护200亩。 | 对杏树、柿树进行清杂理乱、修枝整形、施肥浇水、病虫害防治等管护措施，果树实现初挂果并逐步丰产。 | 2021年11月30前完工 | 6.5 | 6 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 25 | 100%
149 | 广元市利州区宝轮镇范家村2021年桃园管护项目 | 宝轮镇范家村1组 | 桃园综合提升管护120亩， | 刷干、松盘、施肥、除草、修枝、疏果、嫁接、补植补造病虫害防治等 | 2021年10月31前完工 | 4.1 | 3.6 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 61 | 100%
150 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2021年桃树管护项目 | 宝轮镇天曌村8组（桃花湾） | 桃树综合提升管护200亩， | 刷干、松盘、施肥、除草、修枝、疏果、、补植补造病虫害防治等 | 2021年10月31前完工 | 7 | 6 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 93 | 100%
151 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2021年笋用竹产业管护项目 | 宝轮镇菖溪村2组 | 笋用竹管护150亩 | 施肥、除草、补植、浇水、病虫害防治等 | 2021年10月31前完工 | 5 | 4.5 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 2 | 69 | 100%
152 | 广元市利州区宝轮镇梨源村2021年梨产业园管护项目 | 宝轮镇梨源村1、2、3、5组 | 梨园综合提升管护600亩 | 刷干、松盘、施肥、除草、修枝、疏果、嫁接、补植补造病虫害防治等 | 2021年10月31前完工 | 20 | 18 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 55 | 100%
153 | 广元市利州区大石镇青岭村2021年村集体桃园管护项目 | 大石镇青岭村1、2、3、5、6、7组 | 管护桃园500亩， | 管护内容修枝、嫁接、刷干、施肥、疏果、除草及病虫害防治. | 2021年10月31前完工 | 17 | 15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 54 | 100%
154 | 广元市利州区大石光荣村2021年村集体桃园管护项目 | 大石光荣村5、6组 | 集体经济桃园冬管150亩， | 管护内容修枝、嫁接、刷干、施肥、疏果、除草及病虫害防治； | 2021年10月31前完工 | 5.2 | 4.5 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 24 | 100%
155 | 广元市利州区大石镇大稻坝村2021年村集体桃园管护项目 | 大石镇大稻坝村5组、7组、4组 | 管护桃园800亩 | 通过管理和建设，实现产业正常生长（挂果）并稳步发展，提质增效 | 2021年10月31前完工 | 29 | 24 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 14 | 100%
| 5.村级集体经济发展试点 |  |  |  |  | 700 | 315 |  |  | 6 | 615
156 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2021年财政扶持集体经济发展试点项目 | 宝轮镇菖溪村 | 新建102×25×2.5m和66×13×2.5m的鱼池两口，新建4平方米泵房1座，新建清水池1口，新增水泵1套、DN50PE管道6.2千米 | 新建102×25×2.5m鱼池1口，66×13×2.5m鱼池1口，新建4m²泵房1座，新建清水池1口，水泵1套，新增DN50PE管道6.2km，鱼苗及其他配套设施设备。 | 2021年10月31前完工 | 100 | 45 | 省级农村综合改革资30万元，区本级财政衔接乡村振兴补助资金15万元。 | 区农业农村局 | 1 | 76 | 100%
157 | 广元市利州区三堆镇七里村2021年财政扶持集体经济发展试点项目 | 三堆镇小河村（现为七里村） | 新建圈舍500㎡养牛场1处（含配套设施），购仔牛31头 | 1.场平、管网安装及新建圈舍500㎡；2.建配套设施60㎡；3.建三格化粪池1口；4.建干粪堆积池1口；5.建1口25m³蓄水池及管道安装；6.购青储饲料粉碎打包机1台；7.购仔牛31头；8.土地流转50亩，撂荒地整治40亩。 | 2021年10月31前完工 | 100 | 45 | 省级农村综合改革资30万元，区本级财政衔接乡村振兴补助资金15万元。 | 区农业农村局 | 1 | 91 | 100%
158 | 广元市利州区2021年荣山镇和平村财政扶持集体经济发展试点项目 | 荣山镇和平村 | 租赁圈舍1000平方米，购买并养殖肉牛50头 | 1.购买牛犊50头；2.养牛产生的饲草费用、水电杂费、人工工资、技术指导费、防疫药物费用、场地费用。 | 2021年10月31前完工 | 100 | 45 | 省级农村综合改革资30万元，区本级财政衔接乡村振兴补助资金15万元。 | 区农业农村局 | 1 | 200 | 100%
159 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2021年财政扶持集体经济发展试点项目 | 荣山镇大地村（现为岩窝村） | 购买挖掘机1台、耕地机1台、收割机1台 | 购买东方红ME704-N大型拖拉机1台、久保田CX100联合收割机1台、沃尔沃EC170DL履带式挖掘机1台。 | 2021年10月31前完工 | 100 | 45 | 省级农村综合改革资30万元，区本级财政衔接乡村振兴补助资金15万元。 | 区农业农村局 | 1 | 79 | 100%
160 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2021年财政扶持集体经济发展试点项目 | 龙潭乡凤凰村 | 凤凰村果蔬产业（分拣、转运、销售）发展中心1处 | 蔬产业（分拣、转运、销售）发展中心1处（土地征收2亩、建产业发展用房500平方米、400平方米绿化种植、600平方米坝子硬化、雨污设施1项） | 2021年10月31前完工 | 100 | 45 | 省级农村综合改革资30万元，区本级财政衔接乡村振兴补助资金15万元。 | 区农业农村局 | 0 | 17 | 100%
161 | 广元市利州区白朝乡观音村2021年财政扶持集体经济发展试点项目 | 白朝乡观音村 | 大棚搭建18亩、椴木香菇种植5万椴 | 1.建设大棚18亩；2.购买青杠椴木50000椴；3.购买食用菌栽培菌种15000斤；4.食用菌种植人工费用。 | 2021年10月31前完工 | 100 | 45 | 省级农村综合改革资30万元，区本级财政衔接乡村振兴补助资金15万元。 | 区农业农村局 | 1 | 45 | 100%
162 | 广元市利州区雪峰街道金山村2021年财政扶持集体经济发展试点项目 | 雪峰街道金山村 | 种植茯苓12亩；种植前胡196亩；对外投资50万元。 | 对外投资50万元、种植茯苓每亩补助2.3万元、种植前胡每亩补助0.12万元。 | 2021年10月31前完工 | 100 | 45 | 省级农村综合改革资30万元，区本级财政衔接乡村振兴补助资金15万元。 | 区农业农村局 | 1 | 107 | 100%
| 二、基础设施 |  |  |  |  | 3235.23 | 2005.4 |  |  | 37 | 1813
| 1.组道路硬化 |  |  |  |  | 1823.7 | 744.7 |  |  | 10 | 515
163 | 广元市利州区荣山镇高坑村2021年组道路硬化 | 荣山镇高坑村张坝矮子桥至高坑2组黑风岩 | 道路硬化0.5公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 18 | 16.7 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 1 | 100%
164 | 广元市利州区荣山镇中口村2021年组道硬化 | 荣山镇中口村褚家河沟口桥至岳家山770米，谭家梁至蒲家70米， | 组道硬化0.84公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于13%，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 30 | 28 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 32 | 100%
165 | 广元市利州区三堆镇白岩村2021年组道硬化项目 | 三堆镇白岩村3组堰塘至养猪场 | 组道硬化1公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，错车道数量不少于每公路3处，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 34.39 | 33.39 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 100 | 100%
166 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2021年组道硬化项目 | 金洞乡龙洞村6组大田至翟学元家门口 | 组道硬化0.7公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 24.76 | 24.26 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 5 | 100%
167 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2021年道路硬化项目 | 凤凰村3组深堂沟至李家河、大石头至水库 | 硬化道路1.36公里（凤凰村三组深堂沟至李家河0.86公里，大石头至水库0.5公里） | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 45.7 | 43.7 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 11 | 100%
168 | 广元市利州区龙潭乡庙坪村2021年组道路硬化项目 | 龙潭乡庙坪村庙坪村原2组安置点至亮水垭、张永连房后至贯开锋房前、原6组梁上 | 贯通硬化原二组安置点至亮水垭1100米，张永连房后至贯开锋房前400米，二组周家岭上大田到马槽山坪塘处300米 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 64.23 | 61.23 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 10 | 100%
169 | 广元市利州区万缘街道绿化村2021年组道硬化项目 | 万缘街道绿化村3组王家至孙家路边 | 组道硬化1公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，错车道数量不少于每公路3处，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 34.76 | 32.76 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 3 | 100%
170 | 广元市利州区荣山镇中口村2021年组道硬化项目 | 荣山镇中口村4、6、7组 | 组道硬化1.625公里（雷家门前至李茂生路口105米、赵兴昌房前至胡德荣房后85米，赵荣海后至褚清山215米，三大队至桥头150米；褚云林门前至路口195米，罗安秀路口至王海平旁边60米，褚芝德房后至褚芝德45米，曹爱基房前路口至褚洪德路叉口110米，褚桂兰分叉路口至褚维生门上75米，大路口至褚全兰分叉路口95米。岳德成至何忠成至李培华门前260米，蒋英会门前至李国银门前分叉路口50米，廖家梁上至李国军门前180米） | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 49 | 46.5 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 37 | 100%
171 | 广元市利州区荣山镇高坑村2021年组道硬化项目 | 荣山镇高坑村8组柏大路至戴家坪 | 组道路硬化1.5公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，错车道数量不少于5处，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 50.08 | 50.08 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 2 | 100%
172 | 广元市利州区大石镇青岭村2021年组道路硬化建设项目 | 大石镇青岭村3组欧家沟至安乐6组产业园、6组樊家坪至7组母家园 | 3组欧家沟至安乐6组产业园组道路硬化硬化1公里；6组樊家坪至7组母家园道路硬化硬化1公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，错车道数量不少于3处，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 70.52 | 65.52 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 54 | 100%
173 | 广元市利州区龙潭乡红心村2021年组道硬化项目 | 龙潭乡红心村3组老林沟至5组蒋家河 | 道路硬化3.5公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，错车道数量不少于14处，同时保证排水畅通。 | 2021年10月31前完工 | 127.26 | 114.66 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 9 | 100%
174 | 广元市利州区宝轮镇2021年关山村至苟村撤并建制村畅通工程 | 宝轮镇范家村 | 新建长1公里、宽4.5米、厚0.18米道路 | C25砼 | 2021年11月30日前完工 | 80 | 14.7 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 8 | 100%
175 | 广元市利州区宝轮镇2021年梨树村至红星村撤并建制村畅通工程 | 宝轮镇红星村 | 新建长0.4公里、宽4.5米、厚0.18米道路 | C25砼 | 2021年11月30日前完工 | 32 | 5.9 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 15 | 100%
176 | 广元市利州区大石镇2021年石笋村至冠山村撤并建制村畅通工程 | 大石镇石笋村 | 新建长0.5公里、宽4.5米、厚0.18米道路 | C25砼 | 2021年11月30日前完工 | 75 | 7.4 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 2 | 100%
177 | 广元市利州区嘉陵街道2021年千佛村至小岩村撤并建制村畅通工程 | 嘉陵街道小岩村 | 新建长0.8公里、宽4.5米、厚0.18米道路 | C25砼 | 2021年11月30日前完工 | 64 | 11.8 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 44 | 100%
178 | 广元市利州区荣山镇2021年和平村至建设村撤并建制村畅通工程 | 龙潭乡凤凰村 | 新建长1.2公里、宽4.5米、厚0.18米道路 | C25砼 | 2021年11月30日前完工 | 96 | 17.6 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 21 | 100%
179 | 广元市利州区龙潭乡2021年元山村至界牌村撤并建制村畅通工程 | 龙潭乡界牌村 | 新建长0.5公里、宽4.5米、厚0.18米道路 | C25砼 | 2021年11月30日前完工 | 40 | 7.4 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 8 | 100%
180 | 广元市利州区万缘街道2021年胜利村至和平村撤并建制村畅通工程 | 万缘街道万和村 | 新建长1.6公里、宽4.5米、厚0.18米道路 | C25砼 | 2021年11月30日前完工 | 128 | 23.5 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 2 | 100%
181 | 广元市利州区三堆镇2021年鱼洞村至五郎村撤并建制村畅通工程 | 三堆镇五郎村 | 新建长4.6公里、宽4.5米、厚0.18米道路 | C25砼 | 2021年11月30日前完工 | 368 | 67.6 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 31 | 100%
182 | 广元市利州区三堆镇2021年大高村至顺江村撤并建制村畅通工程 | 三堆镇小河村 | 新建长3公里、宽4.5米、厚0.18米道路 | C25砼 | 2021年11月30日前完工 | 240 | 44.1 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 91 | 100%
183 | 广元市利州区三堆镇2021年金峰村至高桥村撤并建制村畅通工程 | 三堆镇高桥村 | 新建长1.9公里、宽4.5米、厚0.18米道路 | C25砼 | 2021年11月30日前完工 | 152 | 27.9 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 29 | 100%
| 2.新建组道路 |  |  |  |  | 73 | 70 |  |  | 1 | 32
184 | 广元市利州区白朝乡新华村2021年新建组道项目 | 白朝乡新华村2组张家坡至3组上渠里 | 新建组道5公里 | 路基宽度不低宽4.5米，自然边坡坡度不小于1:1.5，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，排水沟0.5m*0.5m，错车道数量不少于每公路3处 | 2021年10月31前完工 | 73 | 70 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 32 | 100%
| 3.安全饮水 |  |  |  |  | 638.12 | 601.99 |  |  | 24 | 536
185 | 广元市利州区荣山镇太山村2021年农村饮水安全项目 | 荣山镇原太山村5组 | 新建20m³蓄水池1口、10m³蓄水池1口，安装dn40(1.6mp)PE管道3.0km,dn32(1.6mp)PE管道1.5km。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 8.5 | 8 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 | 2 | 100%
186 | 广元市利州区荣山镇宋坪村2021年农村饮水安全项目 | 荣山镇宋坪村5组 | 修建100m³蓄水池1口，铺设DN32（1.6mp）PE管道1.5km. | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 10.8 | 10 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 | 8 | 100%
187 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2021年农村饮水安全项目 | 荣山镇岩窝村7组（原田湾村1组） | 新建30m³蓄水池1口，安装dn40(1.6mp)PE管道0.7km,dn25(1.6mp)PE管道0.7km。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 4.5 | 3.5 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 | 6 | 100%
188 | 广元市利州区荣山镇大山村2021年农村饮水安全项目 | 荣山镇大山村4组 | 原大山村一组新建2m³集水井1口，新建50m³蓄水池1口，安装净化设备1套，铺设DN32（1.6mp）PE管道1.0km，DN25（1.6mp）PE管道3.0km；原高旗村四组蓄水池1口100立方加固处漏及安防设施。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 12.5 | 11.86 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 10 | 32 | 100%
189 | 广元市利州区大石镇光荣村2021年饮水安全项目 | 大石镇光荣村1-7组 | 铺设DN110（1.6mp）PE管道2.0km，DN32（1.6mp）PE管道10.0km，DN40（1.6mp）PE管道3.5km，管道配件。新建50m³蓄水池2口，配电设施。安装水泵及控制设备2台套。泵房9㎡。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 65.3 | 63 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 24 | 100%
190 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2021年饮水安全项目 | 龙潭乡金鼓村3组、6组童家河 | 新建管井φ300的120m，泵房9㎡，水泵2台套，电力线路200m，管道安装PE100级DN50(1.6MPa)饮水管0.5km。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 29 | 22 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 4 | 100%
191 | 广元市利州区龙潭乡小垭村2021年饮水安全项目 | 龙潭乡小垭村1组、7组 | 1组新建水源蓄水池20m³1口，过滤池1口，水泵2台套，30m³蓄水池1口，DN32管道4.5km；7组常家20m³蓄水池1口。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 16 | 15 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 8 | 100%
192 | 广元市利州区金洞乡长阳村2021年农村饮水安全项目 | 金洞乡长阳村2组 | 新建2m³集水井1口，100m³蓄水池1口，30m³蓄水池1口，3m³过滤池3口 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 8.73 | 8 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 9 | 100%
193 | 广元市利州区白朝乡月坝村2021年农村饮水安全项目 | 白朝乡月坝村5组刘家湾、道湾等 | 新建300m³高位蓄水池1口，PE100级DN50（1.6Mpa）引水管道共计5.3km，新建拦水坝2座、新建集水井2口，水质检测、水源保护措施等。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 78.7 | 75.2 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 33 | 100%
194 | 广元市利州区2021年白朝乡徐家村农村饮水安全项目 | 白朝乡徐家村原永久村3、4组村 | 新建50m³蓄水池1口，净化池1口，配套引水管道。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 7.8 | 7 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 14 | 100%
195 | 广元市利州区万缘街道万缘社区2021年饮水安全项目 | 万缘街道万缘社区7组 | DN50PE(1.6mp)管2.3km,DN32PE(1.6mp)管1.6km,DN25PE(1.6mp)管1.2km,新建过滤池、净化池、清水池共计60m³。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 12.55 | 10.55 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 4 | 100%
196 | 广元市利州区河西街道群心村2021年饮水安全项目 | 河西街道群心村5组 | 新建水井1口，100m³蓄水池1口，水泵及控制设备1套，配套DN50PE管道300米 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 17 | 14.5 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 2 | 100%
197 | 广元市利州区大石镇青岭村2021年供水设备修复项目 | 大石镇青岭村3组 | 离心泵三箱一套15千瓦，每小时流量12立方米，扬尘高度150米，管路长800米，（包括电控设备），50#PE水管400米，截止阀2个（规格50）直接8个（规格50），90度弯头5个（规格50），泵房1处 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 3.5 | 3.18 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 | 5 | 100%
198 | 广元市利州区嘉陵街道枫香村2021年饮水安全巩固提升工程 | 嘉陵街道枫香村4组 | 80m³蓄水池维修整治3口。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 2.4 | 2.1 | 省级水利发展专项资金 | 区水利局 | 0 | 3 | 100%
199 | 广元市利州区嘉陵街道新塘村2021年饮水安全巩固提升工程 | 嘉陵街道新塘村3组 | 50m³蓄水池加盖、防水治漏，安装PE100级DN32(1.6MPa)饮水管0.6km，水泵1台。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 1.8 | 1.6 | 省级水利发展专项资金 | 区水利局 | 1 | 2 | 100%
200 | 广元市利州区嘉陵街道三棵村2021年饮水安全巩固提升工程 | 嘉陵街道三棵村3组 | 50m³蓄水池治漏1口。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 0.5 | 0.45 | 省级水利发展专项资金 | 区水利局 | 1 | 3 | 100%
201 | 广元市利州区宝轮镇泥窝村2021你饮水安全巩固提升工程 | 宝轮镇泥窝村（原泥窝村4组、司马村4组） | 更换DN32管道（1.6mp）管道3000米、DN25管道（1.6mp）管道2100米 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 2.9 | 2.7 | 省级水利发展专项资金 | 区水利局 | 0 | 2 | 100%
202 | 广元市利州区荣山镇雷坝社区2021年供水站饮水安全巩固提升工程 | 荣山供水站 | 铺设DN110（1.6Mpa）PE管道0.8km，更换变频抽水控制系统等。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 10.2 | 10 | 省级水利发展专项资金 | 区水利局 | 1 | 5 | 100%
203 | 广元市利州区荣山镇和平村2021年饮水安全巩固提升工程 | 荣山镇和平村（原板桥村7组、二重岩村2组） | 板桥7组DN63PE管600米，二重岩2组10立方蓄水池1口，DN32PE管4000米 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 4.2 | 4 | 省级水利发展专项资金 | 区水利局 | 1 | 10 | 100%
204 | 广元市利州区龙潭乡柏佛村2021年饮水安全巩固提升工程 | 龙潭乡柏佛村1-2组 | DNPE63管道3000米，DNPE32管道3000米，DNPE25管道3000米，增压泵2台 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 10.6 | 9.15 | 省级水利发展专项资金 | 区水利局 | 1 | 6 | 100%
205 | 广元市利州区白朝乡白马社区2021年农村饮水安全工程 | 白朝乡白马社区2组供水站 | 房屋治漏145平方，蓄水池维修处理30平方，墙面防水处理414平方，围栏133米，铁大门1樘，更换全自动净水设备1套。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 21.8 | 20 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 12 | 100%
206 | 广元市利州区万缘街道万和村2021年农村饮水安全工程 | 万缘街道万和村1至3组 | DN50(1.6mp)管道7.9km,DN32(1.6mp)管4.2km,DN25(1.6mp)管道3.9km,智能水表152支，总表3支。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 30.5 | 30 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 7 | 100%
207 | 广元市利州区荣山镇高坑村2021年农村饮水安全工程 | 荣山镇高坑村5、6组 | 新建集水井1口，50方蓄水池2口，DN63PE（1.6mp）2.2km，泵房2处18平方，抽水泵4台套，流量15方/小时，扬程200m，控制设备2台套。DN32PE（1.6Mpa）管道2km | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 26.24 | 25 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 | 27 | 100%
208 | 广元市利州区荣山镇高旗村2021年农村饮水安全工程 | 荣山镇高旗村 | 更换DN63PE（1.6mp）1km，Φ63涂塑钢管（2.0mp）1km，DN32PE（1.6mp）2km，DN25PE（1.6mp）1km，更换抽水泵2台套，扬程240m，流量25方/小时，控制柜一台套。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 17.5 | 16.5 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 | 55 | 100%
209 | 广元市利州区东坝街道雁栖社区2021年农村饮水安全工程 | 东坝街道雁栖社区1组至4组 | 新建50m3集水池1口；引水管道dn50PE1.6MPA3200m，供水管道dn50（1.0MPa）1030m，dn32（1.6MPa）210m，dn25（1.6MPa）2710m；一体化净化设施1台套，二氧化氯发生器发生器1台套。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 32 | 31 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 2 | 100%
210 | 广元市利州区宝轮镇范家村2021年农村饮水安全 | 宝轮镇范家村 | 原苟村新建管井1口50m，安装DN63PE（1.6mp）管道1km、建泵房9㎡，安装水泵1套，变频抽水控制系统1套，智能水表150只。原莲花村购150m扬程水泵1套，DN50m管道0.5km（1.6mpa)。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 23.7 | 23 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 | 8 | 100%
211 | 广元市利州区大石镇小稻村2021年农村饮水安全 | 大石镇小稻村8组 | 拟建机井1口，水泵1套、DN50PE（1.6mp）管道1.5km、抽水电力设施1套、拦水坝一座、泵房9㎡。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 19.8 | 19.2 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 3 | 100%
212 | 广元市利州区大石镇安家湾村2021年农村饮水安全 | 大石镇安家湾村4组 | 铺设DN32PE（1.6mp）主管网3.8km。DN25PE（1.6mp）入户管网1.92km，新建50m³蓄水池1口，购买闸阀5个，水表64只。闸阀井69个，警示桩25个 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 15.5 | 15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 11 | 100%
213 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2021年农村饮水安全 | 龙潭乡界牌村1组、5组 | 建300m³蓄水池1口，管理房120㎡，5组安装（1.6mp）DNPE90管道1.5km，（1.6mp）DNPE63管道1.2km，（1.6mp）DNPE32管道3km，（1.6mp）DNPE25管道1km | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 39 | 38.5 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 40 | 100%
214 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2021年农村饮水安全 | 曙光供水站 | 维修供水站300m³蓄水池3口，100m³调节池6口，泵房处漏120㎡。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 15.5 | 15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 | 96 | 100%
215 | 广元市利州区河西学工村2021年补水工程 | 河西学工村 | 铺设DN63管道2公里，铺设DN40管道4公里，水源集水池建设1口，400方蓄水池维修1口。10方蓄水池维修 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | 2021年10月31前完工 | 30.1 | 29 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 3 | 100%
216 | 广元市利州区嘉陵街道三颗村2021年新建水源工程 | 嘉陵街道三颗村 | 新建水源工程，新建砼浆砌石重力坝1座，坝高6m，坝长37m，坝体内部采用浆砌石，外部采用50cm厚C20砼，坝顶宽度为2.5m。蓄水1.5万方。 | 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准（具体建设标准见设计方案） | 2021年10月31前完工 | 59 | 58 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 | 90 | 100%
| 4.“四好路”建设 |  |  |  |  | 209.86 | 205.26 |  |  | 4 | 148
217 | 广元市利州区白朝乡白朝村2021年魏子至永久公路整治工程 | 白朝乡白朝村 | 1、路面破损共计23处，面积约1800㎡；2、路面翻砂1处，面积约800㎡；3、路面悬空长160米，高1.5—4米，挡墙450m³；3、局部灌缝处理。 | 18cm厚C25砼路面、挡墙C20片石砼 | 2021年10月31前完工 | 49.2 | 48.2 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 23 | 100%
218 | 广元市利州区大石镇青岩村2021年青岩至昭化区胜利村公路(大石段）整治工程 | 大石镇青岩村 | 1、破除原路砼破损路面14处，共计2000m2,并恢复路面C25砼2000m2；2、路面悬空2处，修建C20片石砼堡坎120m3；3、局部灌缝处理。 | 18cm厚C25砼路面、挡墙C20片石砼 | 2021年10月31前完工 | 18.5 | 18.5 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 19 | 100%
219 | 广元市利州区万缘街道绿化村至昭化区胜利村公路(万缘段）2021年整治工程 | 万缘街道绿化村 | 破除原路砼破损路面35处，共计2200m2,并恢复路面C25砼2200m2；3、局部灌缝处理。 | 18cm厚C25砼路面 | 2021年10月31前完工 | 27.5 | 27 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25 | 100%
220 | 广元市利州区金洞乡清河村2021年宝清路至清河村委会道路整治工程 | 金洞乡清河村 | 破除原路砼破损路面12处，共计2165m2,并恢复路面C25砼2165m2。 | 18cm厚C25砼路面 | 2021年10月31前完工 | 27.62 | 26.82 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 15 | 100%
221 | 广元市利州区荣山镇2021年渔龙村至福庆乡道路整治工程 | 荣山镇渔龙村 | 破除原路砼破损路面1处，共计630m2,并恢复路面C25砼630m2；2、增设2处错车道；3、修复破损涵洞一道，管径1.5m圆管涵4米。 | 18cm厚C25砼路面 | 2021年10月31前完工 | 9.84 | 9.54 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 16 | 100%
222 | 广元市利州区荣山镇高旗村2021年蒙家岭道路滑坡处治工程 | 荣山镇高旗村 | 见方案 | 按照行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 52 | 50 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 36 | 100%
223 | 三堆镇宝珠社区2021年G212线至宝珠寺大桥道路整治工程 | 三堆镇宝珠社区 | 1、破除原路面及水稳基层1445m2；恢复路面C30砼1445m2，厚0.25—0.3m | 厚0.25—0.3m路面C25砼 | 2021年10月31前完工 | 25.2 | 25.2 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 14 | 100%
| 5.水毁修复项目 |  |  |  |  | 402.15 | 311.95 |  |  | 6 | 486
224 | 广元市利州区宝轮镇泥窝社区2021年堡坎及排水沟建设项目 | 宝轮镇泥窝村1组 | 混凝土堡坎192.1方、排水沟236米，宽0.4米，高0.5米、沟底厚0.12米 | 混凝土堡坎192.1方、排水沟236米，宽0.4米，高0.5米、沟底厚0.12米 | 2021年10月31前完工 | 15 | 14 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 29 | 100%
225 | 广元市利州区石桥社区2021年排洪沟及堡坎建设项目 | 原石桥社区5组 | 沟渠长500m,沟宽11m,沟深5m;堡坎建设100m:高3米，宽1m | 按照行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 23.8 | 21.8 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 6 | 100%
226 | 广元市利州区宝轮镇清江村2021水毁恢复项目 | 宝轮镇清江村5组涵洞口 | 砼C25路面硬化共计5立方；浆砌鹅卵石堡坎230立方，清淤140方 | 按照行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 8.44 | 8.44 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 10 | 100%
227 | 广元市利州区大石镇青岭村2021年水毁道路堡坎修复项目 | 大石镇青岭村1组 | 堡坎200立方 | C20混凝土堡坎 | 2021年10月31前完工 | 10.5 | 10 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 54 | 100%
228 | 广元市利州区金洞乡店子村2021年堡坎建设项目 | 金洞乡店子村三组陈家/梨儿树拐上/白杨树口上 | 陈家长50米，高6米，底宽1.5米，顶宽1米,梨儿树拐上长13米，高13米，底宽2米，顶宽1米,白杨树口上长30米，高5米，厚1米 | C20片石砼堡坎（片石比例不大于30%） | 2021年10月31前完工 | 38.56 | 37.36 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 4 | 100%
229 | 广元市利州区白朝乡徐家村2021年水毁道路修复项目 | 白朝乡徐家村四组水库坝、何志芬门前和敬洪明门前两处。3组漫梁上、石崖梁。2组长田盖上。 | 水毁道路修复浆砌堡坎710立方 | C20片石砼堡坎（片石比例不大于30%） | 2021年10月31前完工 | 36 | 34 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 11 | 100%
230 | 广元市利州区三堆镇魁阁路2021年社区道路堡坎项目 | 三堆镇魁阁路7组 | 堡坎建设228.2m³ | C20混凝土堡坎 | 2021年10月31前完工 | 11.91 | 11.41 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 5 | 100%
231 | 广元市利州区三堆镇七里村2021年组道整治及硬化 | 三堆镇七里村3组 | 路面整治4.075km，其中4.5m宽路面3.1km，3.5m宽路面0.975km，共计364立方。 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 21.5 | 20 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 91 | 100%
232 | 广元市利州区三堆镇七里村2021年桥头治理项目 | 三堆镇七里村1组 | 新建挡墙1400m³，堡坎280m³；建设涵桥一座，标准为：长4m，宽6m，厚0.4m；硬化道路512m，建设标准为：512m*4.5m*0.18m；硬化水沟280m | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 100 | 26 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 91 | 100%
233 | 广元市利州区荣山镇和平村2021年水毁堡坎修复 | 荣山镇原和平村1组李家坪 | c20混凝土堡坎80米*1米*3米 | c20混凝土浇筑 | 2021年10月31前完工 | 12.02 | 11.52 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 9 | 100%
234 | 广元市利州区宝轮镇赤化村2021年排洪沟建设项目 | 宝轮镇赤化村2组安置点 | 排洪沟堡坎、人头石浆砌长125米，下宽1.5米，上宽1米，高3.5米混凝土沟底硬化长125米，宽6米，厚0.12米 | 排洪沟堡坎、人头石浆砌长125米，下宽1.5米，上宽1米，高3.5米混凝土沟底硬化长125米，宽6米，厚0.12米 | 2021年10月31前完工 | 33.2 | 31.2 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  | 44 | 100%
235 | 广元市利州区白朝乡观音村2021年水毁道路修复 | 白朝乡观音村1、2、3、4组 | 水毁道路修复堡坎新建共16处共1220立方 | C20片石砼堡坎（片石比例不大于30%） | 2021年10月31前完工 | 60.56 | 58.56 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 45 | 100%
236 | 广元市利州区白朝乡荞鱼村2021年水毁道路堡坎修复 | 白朝乡荞鱼村3组安置点 | 两段浆砌堡坎长70米，宽0.8米，高1.4米；长20米，厚0.8米，高3.5米，共计204.4立方 | C20片石砼堡坎（片石比例不大于30%） | 2021年10月31前完工 | 10.81 | 9.81 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 5 | 100%
237 | 广元市利州区白朝乡月坝村2021年水毁道路修复 | 白朝乡月坝村1、2、3、4组 | 水毁道路修复堡坎新建，共8处372立方米 | C20片石砼堡坎（片石比例不大于30%） | 2021年10月31前完工 | 19.85 | 17.85 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 82 | 100%
| 6.其他 |  |  |  |  | 88.4 | 71.5 |  |  | 3 | 96
238 | 广元市利州区宝轮镇红星村2021年小桥建设项目 | 宝轮镇红星村1组 | 见设计图 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 15 | 12 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 5 | 100%
239 | 广元市利州区白朝乡月坝村2021年新建平板桥项目 | 白朝乡月坝村2组范家河坝 | 见设计图 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 15 | 10 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 12 | 100%
240 | 广元市利州区荣山镇和平村2021年边缘易致贫户危旧房加固项目 | 荣山镇和平村5组 | 边缘易致贫户赵晓林危购房2间。 | 砖混结构50平方米 | 2021年10月31前完工 | 4.5 | 2.5 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区住房和城乡建设局 | 1 | 6 | 100%
241 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2021年监测户王兴武住房建设项目 | 龙潭乡金鼓村3组 | 新建房屋3间75平方米及室内配套设施 | 按照四川省住建厅《农村居住房屋建筑施工技术导则》执行 | 2021年11月30前完工 | 7 | 3 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区住房和城乡建设局 |  | 1 | 100%
242 | 广元市利州区三堆镇七里村2021年新建水沟及堡坎项目 | 三堆镇七里村8组 | 新建水沟60m，平均深0.9m，宽0.5m，壁厚0.4m（含水沟开挖）；新建水沟36m，深1m，宽1.1m，壁厚0.3m（含开挖）；新建挡墙15m，底宽1.5m，顶宽0.5m，平均高度3.5m（含基础0.5m） | 按行业标准执行 | 2021年11月30前完工 | 12.4 | 12 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 3 | 100%
243 | 广元市利州区宝轮镇泥窝社区2021年小桥建设项目 | 宝轮镇泥窝1组 | 见设计图 | 小桥建设，长4米，宽4米，堡坎40方，桥面硬化及护栏 | 2021年10月31前完工 | 10.5 | 10 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 3 | 100%
244 | 广元市利州区三堆镇九龙村2021年新建桥涵项目 | 三堆镇九龙村3组 | 见设计图 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 16 | 15 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 12 | 100%
245 | 广元市利州区三堆镇井田村2021年组道改造项目 | 三堆镇井田村8组清沟组道改造 | 直径1.6米钢筋混凝土圆管涵，涵长6米，路面硬化10米，及附属设施建设 | 路面混凝土强度不低于C25，厚度不低于0.18m,确保雨季群众出行畅通。 | 2021年10月31前完工 | 8 | 7 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  | 54 | 100%
| 三、金融扶贫项目 |  |  |  | 2021年10月31前完工 | 436 | 436 |  |  | 54 | 4984
246 | 广元市利州区2021年扶贫小额信贷贴息 | 利州区 | 按规定开展补助工作 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 100 | 100 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 54 | 2799 | 100%
247 | 广元市利州区2021年易地扶贫搬迁长期贷款贴息项目 | 利州区 | 对贫困农户易地搬迁长期扶贫贷款予以贴息 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 76 | 76 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 54 | 1378 | 100%
248 | 广元市利州区2021年政担银企户贴息、担保费 |  | 按规定开展补助工作 | 按行业标准执行 | 2021年10月31前完工 | 260 | 260 | 区本级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 54 | 807 | 100%
| 四、人居环境整治 |  |  |  | 2021年10月31前完工 | 36.5 | 34.5 |  |  | 1 | 3
249 | 广元市利州区宝轮镇张公岭村2021年污水设施处理项目 | 宝轮镇张公岭村6组安置点 | 新建污水管网120米，400波纹管填埋，检查井1个、化粪池20立方米1个 | 新建污水管网120米，400波纹管填埋，检查井1个、化粪池20立方米1个 | 2021年10月31前完工 | 14.3 | 13.3 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2 | 100%
250 | 广元市利州区宝轮镇白田坝社区2021年污水设施处理项目 | 宝轮镇白田坝社区108国道拆迁安置点 | 更换污水管网250米，500波纹管填埋，检查井12个、开挖并恢复水泥地面500平方， | 更换污水管网250米，500波纹管填埋，检查井12个、开挖并恢复水泥地面500平方， | 2021年10月31前完工 | 22.2 | 21.2 | 省级衔接乡村振兴补助 资金 | 区农业农村局 |  | 1 | 100%
| 五、就业扶贫 |  |  |  |  | 4.3 | 4.3 |  |  | 8 | 13
251 | 广元市利州区2021年公益性岗位项目 | 白朝乡月坝村、荣山镇和平村、荣山镇中口村、荣山镇权坝村、荣山镇红旗村、荣山镇太山村、荣山镇宋坪村、荣山镇大山村 | 1、协助服务对象整理家庭环境卫生。2、协助服务对象整理个人卫生。3、上门送餐或在服务对象家中协助准备膳食，有需要的可根据情况提供帮助进食服务。4、经过合法的委托手续，可协助办理家庭日常事务。5、根据医嘱同意，可陪同在服务对象居住附近安全合理的地区进行户外活动。6、其他合法、安全的服务。) | 1.保证按本协议规定每月为残疾人提供一次居家照料服务。2.要保证为残疾人提供规范、良好的服务，严格遵守法律法规及国家和本地相关规定。 | 2021.08-2022.07 | 4.3 | 4.3 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区残联局 | 8 | 13 | 100%
| 六、扶贫项目管理费 |  |  |  |  | 27.9 | 27.9
252 | 广元市利州区2021年中央和省级乡村振兴衔接资金项目管理费 | 利州区 | 主要用于规划编制、项目评估、检查验收等开支 |  | 2021年10月31前完工 | 27.9 | 27.9 | 省级财政衔接乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  |  | 100%
3
0.25
8