## 项目表
广元市利州区2022年衔接推进乡村振兴项目完成情况表
序号 | 项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 脱贫成效 |  | 备注 | 项目完成情况（%）
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 计划建设进度 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源 |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户）
| 总合计 |  |  |  |  | 16043.88 | 10889.41 |  |  | 36 | 3769
| 一、产业发展 |  |  |  |  | 5365.88 | 4275 |  |  | 24 | 3196
| 1.巩固提升 |  |  |  |  | 870.27 | 772.61 |  |  | 14 | 1049
1 | 广元市利州区龙潭乡柏佛村2022年中药材提升建设项目 | 龙潭乡柏佛村1.2组 | 种植中药材150亩 | 符合行业标准 | 2022.03-2022.12 | 8 | 7.5 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 32 |  | 100
2 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2022特色花卉项目 | 龙潭乡界牌村至桃园村旅游公路沿线11.5公路 | 种植波斯菊、木春菊等多年生炫彩花卉组合11500㎡ | 按行业标准实施 | 2022.03-2022.12 | 14.69 | 14.37 | 省级衔接资金 | 区林业局 |  | 6 |  | 100
3 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2022特色花卉项目 | 龙潭乡凤凰村后面东线改道1.4公路 | 种植波斯菊、木春菊等多年生炫彩花卉组合1400㎡ | 按行业标准实施 | 2022.03-2022.12 | 1.9 | 1.75 | 省级衔接资金 | 区林业局 |  | 21 |  | 100
4 | 广元市利州区龙潭乡桃园村2022特色花卉项目 | 龙潭乡桃园村委员会至万龙快速路 | 种植波斯菊、木春菊等多年生炫彩花卉组合3500㎡ | 按行业标准实施 | 2022.03-2022.12 | 4.39 | 4.37 | 省级衔接资金 | 区林业局 | 1 | 38 |  | 100
5 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2022特色花卉项目 | 龙潭乡金鼓村5组至金鼓村四季绣农庄 | 种植波斯菊、木春菊等多年生炫彩花卉组合组合2500㎡ | 按行业标准实施 | 2022.03-2022.12 | 3.49 | 3.12 | 省级衔接资金 | 区林业局 |  | 33 |  | 100
6 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2022年花卉苗木基地提升建设项目 | 龙潭乡界牌村8组 | 发展花卉基地100亩；新建大棚500㎡，花卉市场2000㎡ | 按行业标准实施 | 2022.03-2022.12 | 22 | 20 | 省级衔接资金 | 区林业局 |  | 40 |  | 100
7 | 广元市利州区龙潭乡回民村2022生态茶产业园区提升项目 | 龙潭乡回民村2组 | 双驱烘干机一台，配套附属房屋翻新7间，新建产业平台一处，提升养殖圈舍1处等；管护理茶叶300亩；扩建山坪塘一口1000m³、新切坝体、清淤、内体硬化、面部硬化、底部硬化；硬化产业道路1000m、宽3.5m、厚0.18m。 | 按行业标准实施 | 2022.03-2022.12 | 111 | 110 | 省级衔接资金 | 区民宗局 | 1 | 46 |  | 100
8 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2022年高山蔬菜种植项目 | 宝轮镇天曌村1.2.3组 | 高山蔬菜种植200亩 | 按行业标准实施 | 2022.03-2022.12 | 6.5 | 6 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 20 |  | 100
9 | 广元利州区宝轮镇菖溪村2022年葡萄园建设项目 | 宝轮镇菖溪村1组 | 搭钢结构葡萄走廊架3000㎡、种葡萄苗750株。 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 21 | 15 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 38 |  | 100
10 | 广元市利州区宝轮镇张公岭村2022年藤椒提升建设项目 | 宝轮镇张公岭村4组 | 藤椒管护260亩；产业路开挖硬化1公里；新建烘干房50㎡，2台烘干机及附属设施 | 除草、施肥、修枝、补植、浇水、病虫害防治等；产业路开挖硬化宽1.5m、厚0.1m；其他按行业标准实施 | 2022.03-2022.12 | 29.5 | 28.5 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 130 |  | 100
11 | 广元市利州区三堆镇井田村2022年猕猴桃产业园提升项目 | 三堆镇井田村2组 | 猕猴桃产业园巩固提升（水泥桩2300根、拉线（4mm3000m，5mm9000）、新修机耕道200m、灌溉系统1套、新修排水渠堰450m、围栏500m） | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 25 | 15 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 8 |  | 100
12 | 广元市利州区三堆镇七里村2022年中药材种植项目 | 三堆镇七里村2组 | 当归种植50亩 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 3 | 2.5 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 90 |  | 100
13 | 广元市利州区三堆镇飞凤村2022年黑木耳种植项目 | 三堆镇飞凤村3组 | 种植黑木耳50万袋 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 100 | 50 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 7 |  | 100
14 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2022年食用菌种植项目 | 金洞乡龙洞村 | 种植食用菌种植25万椴 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 25.5 | 25 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 94 |  | 100
15 | 广元市利州区金洞乡清河村2022年食用菌种植项目 | 金洞乡清河村 | 种植食用菌10万椴 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 10.3 | 10 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 5 |  | 100
16 | 广元市利州区金洞乡长阳村2022年食用菌种植项目 | 金洞乡长阳村 | 种植食用菌15万椴 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 15.1 | 15 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 4 |  | 100
17 | 广元市利州区金洞乡清河村2022年林下经济发展项目 | 金洞乡清河村1组 | 发展林下经济150亩 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 9 | 7 | 省级衔接资金 | 区林业局 | 1 | 6 |  | 100
18 | 广元市利州区荣山镇大山村2022年光伏提灌站项目 | 荣山镇大山村5组 | 新建光伏发电50KW | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 40.2 | 40 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 55 |  | 100
19 | 广元市利州区荣山镇高坑村2022年百果园建设项目 | 荣山镇高坑村1组水池粱、尧林包、2组猴儿包、田湾里 | 新建四季百果园400亩 | 种植基地建设标准：苗高不得小于60-80㎝、地径1.0㎝、芽子饱满、植株鲜活、根系完整、无病虫害，70-80株/亩， | 2022.03-2022.12 | 34 | 32 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 6 |  | 100
20 | 广元市利州区上西街道联盟村2022年新增养殖梅花鹿项目 | 上西街道联盟村1组燕儿岩 | 新增养殖公梅花鹿15头，母梅花鹿23头. | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 52 | 50 | 省级衔接资金 | 区林业局 |  | 17 |  | 100
21 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2022年生态产业园建设项目 | 嘉陵街道虎星村3组 | 1.种植魔芋100亩；新建果园李子树、枇杷树、桃树100亩 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 24 | 23 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 38 |  | 100
22 | 广元市利州区嘉陵街道枫香村2022年产业发展项目 | 嘉陵街道枫香村5组学地头 | 新建蔬菜大棚1000㎡；蔬菜种植100亩（辣椒50亩、魔芋50亩）。 | 高2.5m，宽3m·钢结构大棚 | 2022.03-2022.12 | 21.8 | 21 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 16 |  | 100
23 | 广元市利州区白朝乡新华村2022年蔬菜种植项目 | 白朝乡新华村1组 | 种植蔬菜150亩 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 5 | 4.5 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 |  |  | 100
24 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2022年度林下养殖项目 | 嘉陵街道虎星村 | 养殖肉牛80头。 | 肉牛补助1500元/头。 | 2022.03-2022.12 | 18 | 12 | 省级林业改革发展专项资金 | 区农业农村局 | 1 | 38 |  | 100
25 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2022年度无花果基地提升项目 | 龙潭乡凤凰村 | 对150亩无花果进行基地提升。 | 以实施方案为准。 | 2022.03-2022.12 | 10 | 8 | 省级林业改革发展专项资金 | 区林业局 |  | 17 |  | 100
26 | 广元市利州区上西街道吴家濠村2022年度玫瑰园基地提升项目 | 上西街道 吴家濠村 | 对100亩玫瑰园进行基地提升。 | 以实施方案为准。 | 2022.03-2022.12 | 10 | 8 | 省级林业改革发展专项资金 | 区林业局 |  | 13 |  | 100
27 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2022年农村生产生活遗产保护和传承项目 | 龙潭乡金鼓村三组四季绣 | 建土法榨油加工作坊1个、购置榨油设施设备，建展示展销厅 | 按照行业标准 | 2022.03-2022.12 | 27 | 25 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 33 |  | 100
28 | 广元市利州区龙潭乡曙光村2022年农村生产生活遗产保护和传承项目 | 龙潭乡曙光村一组 | 一组改造酿酒作坊、购置榨油设施设备 | 按照行业标准 | 2022.03-2022.12 | 5.5 | 5 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 26 |  | 100
29 | 广元市利州区三堆镇七里村2022年肉牛养殖项目 | 九组 | 西门塔尔肉牛（牛仔平均重200kg，年龄4-5个月）24头 | 采购（牛仔平均重200kg，年龄4-5个月） | 2022.03-2022.12 | 34.6 | 33.6 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 91 |  | 100
30 | 广元市利州区大石镇小稻村2022年农业园区核桃管护项目 | 二组农业园区 | 核桃管护300亩 | 开展除草施肥、刷干及病治虫防治等综合管理 | 2022.03-2022.12 | 9.5 | 9 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 22 |  | 100
31 | 广元市利州区大石镇小稻村2022年农业园区玻璃阳光大棚维修项目 | 二组农业园区 | 大棚维修304平方米 | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 5.2 | 5 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 22 |  | 100
32 | 广元市利州区大石镇小稻村2022年小水果初加工生产线建设项目 | 二组工业园区 | 购置水果清洗机1台 | 水果清洗机RYGQ2000型 | 2022.03-2022.12 | 21.2 | 21 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 55 |  | 100
33 | 广元市利州区三堆镇九龙村2022年一号漫水桥改公路桥建设项目 | 九龙村谢家沟一号桥 | 桥型采用3×10m钢筋混凝土板桥，桩基采用扩大基础，右岸沿河边接道300余米， | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 114.5 | 114 | 市级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 12 |  | 100
34 | 广元市利州区三堆镇七里村2022年场地平整项目 | 一组、二组 | （原小河村二组，60m*15m，平均深度3m，约2700m³；原小河村三组，80m*16m，平均深度4m，约5120m³；原小河村四组，80m*15m，90m*15m，平均深度4.5m，约11550m³；原小河村三组，50m*20m，约1500m³），合计20870m³ | 开挖、土方外运及场地平整 | 2022.03-2022.12 | 27.4 | 26.4 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 8 |  | 100
| 2.村集体经济扶持 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 606 | 300 |  |  | 4 | 446 |  | 100
35 | 广元市利州区荣山镇高坑村2022年扶持村集体经济项目 | 荣山镇高坑村 | 1.修建小卖部、售票厅18㎡；2.修建堡坎220m³；3.场地平整10000㎡；4.场地回填5000m³；5.游乐设施1套。 | 1.小卖部、售票厅建筑物为钢架结构；2.堡坎为砼C25；3.场地回填物质为连砂；4.场地平整按照行业标准执行；5.游乐设施按照国家安全要求购买。 | 2022.03-2022.12 | 101 | 50 | 区级衔接资金15万元；省级农村综合改革转移支付资金30万元；市级配套资金5万元。 | 区农业农村局 |  | 72 |  | 100
36 | 广元市利州区金洞乡青峰村2022年扶持村集体经济项目 | 金洞乡青峰村 | 1.建牛圈舍600㎡，2.购买肉牛40头，3.购买饲料和草料共100吨。 | 1.养牛场为砖钢结构，2.优质小牛，3.饲料50吨和草料50吨。 | 2022.03-2022.12 | 101 | 50 | 区级衔接资金15万元；省级农村综合改革转移支付资金30万元；市级配套资金5万元。 | 区农业农村局 | 1 | 91 |  | 100
37 | 广元市利州区三堆镇羊盘村2022年扶持村集体经济项目 | 三堆镇羊盘村 | 1.修建养牛场300㎡；2.购买25头牛；3.合资购买挖掘机1台。 | 1、养牛场为砖钢结构，2、优质小牛，3、挖掘机型号为225。 | 2022.03-2022.12 | 101 | 50 | 区级衔接资金15万元；省级农村综合改革转移支付资金30万元；市级配套资金5万元。 | 区农业农村局 | 1 | 87 |  | 100
38 | 广元市利州区龙潭乡红心村2022年扶持村集体经济项目 | 龙潭乡红心村 | 1.平场地1000㎡；2.新建140m长的院墙；新建圈舍500㎡；3.引种育肥牛48头 | 1.建设场地符合养牛要求；2.院墙长为140m，高为1.8m；3.圈舍为砖钢结构；4.牛为优质小牛 | 2022.03-2022.12 | 101 | 50 | 区级衔接资金15万元；省级农村综合改革转移支付资金30万元；市级配套资金5万元。 | 区农业农村局 | 1 | 71 |  | 100
39 | 广元市利州区白朝乡徐家村2022年扶持村集体经济项目 | 白朝乡徐家村 | 1.林地清理（含设计）100亩；2.土地整理200亩；3.购买蜂糖李苗木15000株；4.有机肥料23吨；5.提灌设施1处（含水泵、增压泵、管道、配电设施等）；6.维修水池2口；7.15000株苗木栽植费用 | 1.土地整理和林地清理符合栽树要求；2.蜂糖李苗木树干直径约4-7cm；3.有机肥料为油枯；4.提灌设施符合行业要求；5.维修的水池容量为每口100m³ | 2022.03-2022.12 | 101 | 50 | 区级衔接资金15万元；省级农村综合改革转移支付资金30万元；市级配套资金5万元。 | 区农业农村局 |  | 46 |  | 100
40 | 广元市利州区大石镇金龙洞村2022年扶持村集体经济项目 | 大石镇金龙洞村 | 1.建牛圈750㎡及其附属设施；2.购置精料粉碎机1台、铡草机1台、φ200pvc管130m、水泵1台、干湿分离泵1台、地泵1台；3.修建青贮窖藏池300m³、酒糟池28.8㎡、粉料间20㎡、上牛台1个、三格化粪池300m³；4.开挖及硬化生产道100m；5.干砌块石堡坎820m³. | 1.养牛圈为砖钢结构；2.粉碎机、铡草机、φ200pvc管、水泵、干湿分离泵、地泵按照行业标准执行；3.修建青贮窖藏池、酒糟池、粉料间、上牛台、三格化粪池按照需要标准建设；4.生产道开挖3.5m宽，硬化产业路标准C25砼，宽2.5m，厚0.2m；5.干砌块石堡坎长270m，高3.1m，宽1m | 2022.03-2022.12 | 101 | 50 | 区级衔接资金15万元；省级农村综合改革转移支付资金30万元；市级配套资金5万元。 | 区农业农村局 | 1 | 79 |  | 100
| 3.产业管护 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 679.73 | 598.63 |  |  | 11 | 659
41 | 广元市利州区宝轮镇范家村2022年核桃产业管护项目 | 宝轮镇范家村2.3.4.5组 | 核桃产业管护600亩，品改500亩 | 除草、施肥、修枝、补植、浇水、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 35 | 33 | 省级衔接资金 | 区林业局 | 1 | 53 |  | 100
42 | 广元市利州区宝轮镇海棠溪村2022年核桃产业管护项目 | 宝轮镇海棠溪村2.3.4.5组 | 核桃产业管护1000亩 | 除草、施肥、修枝、补植、浇水、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 31 | 30 | 省级衔接资金 | 区林业局 | 1 | 75 |  | 100
43 | 广元市利州区大石镇青岭村2022年桃园巩固提升项目 | 大石镇青岭村1组、4组 | 1.桃树管护730亩。其中：村集体230亩，鑫玉专业合作社400亩，万花源专业合作社100亩。管护内容为修枝、中耕除草、施肥，病虫害防治。 2.更换品种（黄桃）50亩2100株。3.林下套种大豆730亩。 | 1.管护区域无杂草、修枝、施肥到位，刷干及病虫害防治到位。2.更换品种栽植标准4*4，树苗地径2公分，树窝80*80。3.林下套种4行大豆。 | 2022.03-2022.12 | 56 | 55.9 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 54 |  | 100
44 | 广元市利州区大石镇小稻村2022年油橄榄产业管护项目 | 大石镇小稻村5、6、7组 | 油橄榄产业管护600亩 | 除草、施肥、修枝、补植、浇水、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 19 | 18 | 省级衔接资金 | 区林业局 | 1 | 22 |  | 100
45 | 广元市利州区三堆镇七里村2022年果树管护项目 | 三堆镇七里村1.3.6.7.8组 | 果树管护500亩（枇杷树、桃树、李树） | 施肥、除草、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 15.5 | 15 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 90 |  | 100
46 | 广元市利州区荣山镇高坑村2022年笋用竹产业管护项目 | 荣山镇高坑村7、8、9组 | 管护440亩 | 栽植、施肥、修枝、补植、浇水、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 13.7 | 13.2 | 省级衔接资金 | 区林业局 | 1 | 23 |  | 100
47 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2022年伏季水果产业管护项目 | 嘉陵街道虎星村2组生产产业园、3组私家农场 | 1、二组：伏季水果规范化管护100亩；2、三组：新种植伏季水果（李子、桃子、杏子）共87.5亩， | 施肥、除草、刷干及防病治虫等综合管理。蔬菜种植按行业标准执行。 | 2022.03-2022.12 | 11 | 10 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 36 |  | 100
48 | 广元市利州区金洞乡青峰村2022年李子园管护项目 | 金洞乡青峰村 | 果树管护201亩 | 开展除草施肥、刷干及病治虫防治等综合管理 | 2022.03-2022.12 | 6.53 | 6.03 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 91 |  | 100
49 | 广元市利州区三堆镇井田村2022年产业园种植项目 | 四组 | 种植芍药10亩，种植向日葵50亩，种藕15亩 | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 13 | 11 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 8 |  | 100
50 | 广元市利州区金洞乡店子村2022年猕猴桃管护项目 | 金洞乡店子村全村、龙洞村（1、2、3组） | 管护猕猴桃300亩 | 施肥、除草、防病等 | 2022.03-2022.12 | 10 | 9 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 50 |  | 100
51 | 广元市利州区河西街道白山村2022年产业园提升建设项目 | 河西街道白山村3、4组 | 1.果树管护105亩；2.葡萄新栽6亩；3.新建避雨棚500㎡，维修大棚2000㎡； | 按行业标准 | 2022.03-2022.12 | 22 | 20 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 5 |  | 100
52 | 广元市利州区万缘街道万和村2022年绿色果蔬园区提升项目 | 万缘街道万和村 | 1、果树套种模式种植蔬菜200亩，2、老果园补植补栽50亩。3、果树管护720亩。 | 按行业标准 | 2022.03-2022.12 | 32 | 31.5 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 8 |  | 100
53 | 广元市利州区宝轮镇海棠溪村2022年度核桃产业园管护项目 | 宝轮镇海棠溪村 | 利州区木本油料现代林业示范园区（宝轮菖溪河）丰产管护1500亩、实施核桃品改850亩（10万芽口）。 | 施肥除草、整形修枝、补植补造及病虫害防治等综合丰产管护300元/亩，品种改良300元/亩。 | 2022.03-2022.12 | 79 | 70 | 省级林业改革发展专项资金 | 区林业局 | 1 | 76 |  | 100
54 | 广元市利州区宝轮镇菖溪村2022年度雷竹管护项目 | 宝轮镇菖溪村 | 雷竹管护167亩。 | 笋用竹管理管护补助标准按300元/亩执行。 | 2022.03-2022.12 | 6 | 5 | 省级林业改革发展专项资金 | 区林业局 | 1 | 15 |  | 100
55 | 广元市利州区金洞乡青峰村2022年度木本油料产业管护项目 | 金洞乡青峰村 | 开展木本油料产业（核桃及元宝枫）管护670亩。 | 施肥除草、整形修枝、补植补造及病虫害防治等综合丰产管护300元/亩。 | 2022.03-2022.12 | 23 | 20 | 省级林业改革发展专项资金 | 区林业局 | 1 | 29 |  | 100
56 | 经开区南山村柑橘产业建设项目 | 南山村一组 | 新建柑橘产业园70亩，种植柑橘5000株。套种大豆、豌豆、胡豆等 | 栽植、施肥、修枝、补植、浇水、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 35.5 | 30 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 | 1 | 25 |  | 100
57 | 经开区红光村生姜种植产业项目 | 红光村 | 种植生姜50亩、建设园区产业道路1公里、请杂去乱50亩 | 栽植、施肥、修枝、补植、浇水、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 50 | 35 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 | 1 | 68 |  | 100
58 | 经开区协合村笋用竹补植补栽及管护 | 协合村三组 | 补植补栽6500株 | 除草、施肥、修枝、补植、浇水、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 10 | 10 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 2 |  | 100
59 | 经开区仕农村冷库建设项目 | 仕农村 | 冷库电力安装、设备采购及安装 | 行业标准 | 2022.03-2022.12 | 51 | 43 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 4 |  | 100
60 | 经开区新龙村冷库建设项目 | 新龙村 | 冷库电力安装、设备采购及安装 | 行业标准 | 2022.03-2022.12 | 51 | 43 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 12 |  | 100
61 | 经开区走马岭社区坟场绿化补助项目 | 走马岭社区 | 栽植绿化美化及耐火树木400株、清杂去乱 | 栽植、施肥、浇水、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 6.5 | 6 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 3 |  | 100
62 | 经开区陵江社区王家梁药材种植项目 | 陵江社区 | 土地整形100亩，套植丹参、大豆、豌豆、胡豆等 | 土地整形100亩，套植丹参、大豆、豌豆、胡豆等 | 2022.03-2022.12 | 46 | 39 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 3 |  | 100
63 | 经开区覃家梁村特色水果产业示范园建设项目 | 覃家梁村 | 特色水果产业示范园建设 | 栽植、施肥、修枝、补植、浇水、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 35 | 25 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 1 |  | 100
64 | 经开区石龙街道石龙村玫瑰园管护项目 | 石龙村一组、二组 | 玫瑰修枝、除草、管护300亩 | 除草、施肥、修枝、浇水、病虫害防治等 | 2022.03-2022.12 | 22 | 20 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 35 |  | 100
| 4.乡村旅游 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 1072.78 | 599 |  |  | 1 | 210
65 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2022年乡村旅游提升项目 | 龙潭乡凤凰村1组无花果生态农庄 | 扩建轻钢结构临时建筑120m2(含餐饮雅间1间，商务洽谈室2间，文化活动室1间，休闲室1间，卫生间2间） | 按行业标准实施 | 2022.03-2022.12 | 36.85 | 30 | 省级衔接资金 | 区文化旅游和体育局 |  | 10 |  | 100
66 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2022年乡村旅游配套设施建设项目 | 龙潭乡金鼓村5组方田塝 | 1.清杂去乱3000㎡，2.栽种花卉及苗木3000㎡。3.管线设施维护200m。4.挡墙立面贴砖500㎡。5.道路排水边沟修复500m。6.导游指示牌1个。7.旅游宣传标语一副（8个字）。（见设计图纸） | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 190.5 | 190 | 省级衔接资金 | 区住房和城乡建设局 |  | 26 |  | 100
67 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2022年乡村旅游提升建设项目 | 龙潭乡金鼓村1组村委会旁边 | 新建钢结构阳光房300㎡及室内配套设施建设 | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 28 | 24 | 省级衔接资金 | 区文化旅游和体育局 |  | 26 |  | 100
68 | 广元市利州区龙潭乡曙光村2022年乡村旅游提升项目 | 龙潭乡曙光村1组紫金阁农家乐 | 新建阳光棚餐厅280㎡及配套设施；改建标准雅间3间、卫生间1间，面积50㎡；新建院落门庭1处；厨房改造提升90㎡；新建生态停车场300㎡ | 符合行业标准 | 2022.03-2022.12 | 45 | 30 | 省级衔接资金 | 区文化旅游和体育局 |  | 26 |  | 100
69 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2022年乡村旅游配套建设项目 | 紫兰湖沿线 | 1、紫兰湖道路沿线作业面清杂去乱21753平米；2、种植土回填17402.5立方；3、栽种花卉及苗木21753平米；4、新建花池650米。 | 1、人工和机械沿道路靠江边植被清理2至5米，达到种植要求；2、种植土回填0.5至1.2米，达到种植要求；3、人工栽种绿化植被乔木类1.5米间种，灌木类100株/平米，树状月季2--3cm3000株，树状月季3--4cm1500株，箒桃1800株，紫藤L2m以上2000株，地被月季白色15杯2000株，地被月季黄色15杯2000株，地被月季红色15杯3000株等；4、花池采用空心砖宽0.2m*0.5m。 | 2022.03-2022.12 | 495.06 | 200 | 市级衔接资金 | 区文化体育和旅游局 | 1 | 92 |  | 100
70 | 广元市利州区三堆镇高桥村2022年乡村旅游配套建设项目 | 紫兰湖沿线 | 1、紫兰湖道路沿线作业面清杂去乱10680平米；2、种植土回填9078立方；3、栽种花卉及苗木10680平米；3、新建花池350米。 | 1、人工和机械沿道路靠江边植被清理2至5米，达到种植要求；2、种植土回填0.5至1.2米，达到种植要求；3、人工栽种绿化植被乔木类1.5米间种，灌木类100株/平米，种植土回填0.5至1.2米。3、购置树状月季2--3cm1500株，树状月季3--4cm750株，箒桃900株，紫藤L2m以上1000株，地被月季白色15杯1000株，地被月季黄色15杯1000株，地被月季红色15杯1500株等；4、花池采用空心砖宽0.2m*0.5m。 | 2022.03-2022.12 | 247.37 | 100 | 市级衔接资金 | 区文化体育和旅游局 |  | 29 |  | 100
71 | 覃家梁村农旅深度融合示范园建设项目 | 盘龙镇覃家梁村 | 农旅深度融合示范园建设 | 农旅深度融合示范园建设标准 | 2022.03-2022.12 | 30 | 25 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 1 |  | 100
| 5.产业配套 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 2137.1 | 2004.76 |  |  | 14 | 832
72 | 广元市经开区石龙街道双龙社区2022年产业配套设施项目 | 石龙街道双龙社区 | 购置秸秆粉碎机1台 | 集收，种，粉多功能一体机 | 2022.03-2022.12 | 5 | 5 | 市级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 18 |  | 100
73 | 广元市经开区盘龙镇协合村2022年基础设施建设项目 | 盘龙镇协合村三组八组 | 开挖破碎土石方630立方，砖砌0.6米*0.6米*0.6米排水沟700米，埋设600出涵管50米，修建1.5米*0.6米*0.8米检查井5口 | 道路加宽至5米 | 2022.03-2022.12 | 18.5 | 17.37 | 市级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 6 |  | 100
74 | 广元市利州区大石镇青岭村2022年粮油园区培育巩固提升项目 | 大石镇青岭村1组、2、3组安家湾2组、3组 | 1.巩固提升：太阳能频振杀虫灯30盏。种植优质水稻300亩。 2.扩面：田型调整450亩；生产道3300m（1.5m宽800m，2m宽1600m，3.5m宽900m）；堡坎3000m；渠系2900m（40*40渠系2900m）；护岸800m；蓄水池3口。 3.粮油示范区域田地及农房周边清杂去乱。 | 太阳能频振杀虫灯30盏；生产道（1.5*0.15、2*0.18、3.5*0.2）；小田变大田，田型调整600元/亩；堡坎底部采取C20浇筑厚20cm，宽70cm,顶部块石浆砌1m高，宽50cm；护岸（底部C20砼宽0.6m，深1m，上部卵石浆砌高3m，宽0.5m）；粮油示范园区内无杂树。每口100m³。 | 2022.03-2022.12 | 332 | 331 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 54 |  | 100
75 | 广元市利州区大石镇青岭村2022年渠系整治项目 | 大石镇青岭村1、2、3、4、5组 | 1.三面硬放水主渠整治4000m。其中：1、2组2000m（含开挖土石2400m³），3组2000m）；2.放水支渠整治100m（4组10m，5组90m。其中：C20钢筋混凝土浇筑20m³，土石方开挖16m³，钢绳1000m，钢筋600钢筋，直径800波纹管2根，直径200波纹管27根，绳卡568个，紧线沟284个。）。 | 1.放水主渠：采取C20砼浇筑三面硬排洪渠宽1m，底部厚15cm,高1.2m,厚20cm；2.放水支渠：采取C20钢筋混凝土建筑，架设钢绳固定直径200和直径800波纹管。 | 2022.03-2022.12 | 165.6 | 164.6 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 54 |  | 100
76 | 广元市利州区荣山镇中口村2022年新建产业路项目 | 荣山镇中口村1组 | 白岩湾至赵家岩新建产业路2.5公里 | 4m宽，自然边坡坡度不小于1:1.5，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%。 | 2022.03-2022.12 | 23 | 22.5 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 25 |  | 100
77 | 广元市利州区荣山镇中口村2022年肉牛养殖配套建设项目 | 荣山镇泉坝村9组大路垭至6组中华村煤矿 | 泉坝村九组大路垭至中口六组中华村煤矿，3.5m路加宽1.5m，长度6公里。泉坝村10组雍家沟口至中口村六组三大队，4.5m道路加宽1m，长4公里，共10公里。中口二组至六组养牛场50水管4500m，六组300m³水池一个，抽水泵站一个，配套动力电电线300m，200千伏变压器一个。 | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 222 | 220 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 25 |  | 100
78 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2022年园区堡坎建设项目 | 荣山镇岩窝村阳光水产园区 | 堡坎700m³ | 片石C20砼堡坎（片石比例不大于30%） | 2022.03-2022.12 | 35.8 | 35 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 38 |  | 100
79 | 广元市利州区荣山镇和平村2022年新建生产路项目 | 荣山镇和平村11组李家河至盖里 | 新建生产路300m | 4m宽，自然边坡坡度不小于1:1.5，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%。 | 2022.03-2022.12 | 4.6 | 4.5 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 198 |  | 100
80 | 广元市利州区荣山镇和平村2022年生产路硬化项目 | 荣山镇和平村原和平三队大石包至大坪山堰塘 | 生产路硬化1300m | 路面混凝土强度不低于C25砼，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%。 | 2022.03-2022.12 | 44.02 | 43.52 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 198 |  | 100
81 | 广元市利州区荣山镇和平村2022年产业路道水毁项目 | 荣山镇和平村1组 | 恢复堡坎280m³，恢复破损路面30m³、基础开挖、转运300m³ | C25砼路面，C20砼堡坎 | 2022.03-2022.12 | 18.5 | 18 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 21 |  | 100
82 | 广元市利州区荣山镇高坑村2022年核桃初加工点建设项目 | 荣山镇高坑村5组 | 新建核桃初加工点1个 | 购置核桃剥壳、清洗、烘干、贮藏等初加工设备，建成核桃初加工点1个 | 2022.03-2022.12 | 25 | 10 | 省级衔接资金 | 区林业局 | 1 | 43 |  | 100
83 | 广元市利州区荣山镇高坑村2022年肉牛羊养殖基础配套项目 | 荣山镇高坑村4组南瓜山至村村4组任家山 | 高坑四组南瓜山至村村四组任家山新建开挖长3公里 | 路基宽度不小于6m，自然边坡坡度不小于1:1.5，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，排水沟0.5m*0.5m，错车道数量不少于每公路3处， | 2022.03-2022.12 | 46 | 45 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 43 |  | 100
84 | 广元市利州区荣山镇红旗村2022年产业路水毁项目 | 荣山镇红旗村2、3组 | 堡坎长100m，高5m，宽2m；恢复路面450㎡。 | C25砼路面，C20砼堡坎 | 2022.03-2022.12 | 65.3 | 65 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 13 |  | 100
85 | 广元市利州区荣山镇中口2022年产业路堡坎修复项目 | 荣山镇中口村7组 | 恢复堡坎318m³；计153m³；挖1200m³， | C25砼路面，C20片石堡坎 | 2022.03-2022.12 | 35.54 | 35.24 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 9 |  | 100
86 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2022年绿芝源家庭农场提升项目 | 龙潭乡凤凰村1组绿芝源家庭农场 | 道路硬化0.2公里，硬化堡坎54m³ | 道路C25砼，硬化宽3.5m、厚0.18m；片石C20砼堡坎（片石比例不大于30%）长35m，高2m，厚0.8m | 2022.03-2022.12 | 11 | 10 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 |  | 10 |  | 100
87 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2022年农村传统手工食品加工厂 | 龙潭乡凤凰村1组复梦园 | 新建厂房500㎡及附属设施 | 材质采用钢结构。 | 2022.03-2022.12 | 55 | 50 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 |  | 10 |  | 100
88 | 广元市利州区龙潭乡柏佛村2022年产业路硬化建设项目 | 龙潭乡柏佛村2组 | 硬化产业路360m | C25砼，宽3m，厚0.18m。 | 2022.03-2022.12 | 12 | 11.45 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 5 |  | 100
89 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2022年信立菌种厂基础设施提升项目 | 龙潭乡龙洞村 1组 | 菌种厂养菌房处漏730㎡，外墙粉刷748㎡，内墙粉刷933㎡。产业路、堡坎等食用菌基地建设；大棚建设及维修12个 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 52.5 | 50 | 省级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 94 |  | 100
90 | 广元市利州区金洞乡水磨村2022年产业路硬化项目 | 金洞乡水磨村1组余家盖至罗家湾 | 产业路硬化长850m | C25砼,宽3.5m，厚度0.18m | 2022.03-2022.12 | 34.2 | 33.2 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 2 |  | 100
91 | 广元市利州区金洞乡清河村2022年产业路堡坎修复项目 | 金洞乡清河村 | 长20m，高4m堡坎。长13m，高7m，宽1m的堡坎，恢复路面长13m，宽3m，后0.2m。 长30m，高4m，厚1.5m，180m³ | C25砼路面，C20砼堡坎 | 2022.03-2022.12 | 22.2 | 21.36 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 2 | 130 |  | 100
92 | 广元市利州区白朝乡月坝村2022年产业路水毁修复项目 | 白朝乡月坝村2、3、6组 | 产业路堡坎修复465m³ | M10浆砌堡坎 | 2022.03-2022.12 | 20 | 19.5 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 |  | 43 |  | 100
93 | 广元市利州区白朝乡新房村2022年产业路水毁恢复项目 | 白朝乡新房村1、2组 | 片石C20砼堡坎150m³；C25砼路面恢复350m³ | 片石C20砼堡坎、C25砼路面，0.18m厚 | 2022.03-2022.12 | 30 | 29.5 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 31 |  | 100
94 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2022年产业路堡坎修复项目 | 嘉陵街道虎星村3组赵子安房前 | 修建堡坎210m³；水毁道路路面53m³，路基回填；新建水沟长30m*宽0.3*深0.4m，埋设涵管 | 片石C20砼堡坎长35m*宽1.5m*高4m，C25砼路面长65m*宽4.5m*厚0.18m， | 2022.03-2022.12 | 20.5 | 20 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 38 |  | 100
95 | 广元市利州区嘉陵街道三颗村2022年产业路堡坎修复项目 | 嘉陵街道三颗村5组大石墙，4组（汤家山）4组打工坡，一组胥家沟至桥沟湾；三颗村村道黑摊子段 | 堡坎100m、护栏70m、埋设涵管 | 堡坎混凝土强度不低于c20砼。 | 2022.03-2022.12 | 35.5 | 35 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 90 |  | 100
96 | 广元市利州区嘉陵街道亮垭村2022年产业路基修整及附属设施项目 | 嘉陵街道亮垭村2组（木竹坝） | 二组至六组通组道路基修整建设750m。附属M10堡坎160m³，涵管24m。 | 宽4.5m，自然边坡坡度不小于 1:1.5，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，M10堡坎，水泥涵管直径1.2m | 2022.03-2022.12 | 9.2 | 8.7 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 |  | 12 |  | 100
97 | 广元市利州区荣山镇中口村2022年度笋用竹产业园区建设项目 | 荣山镇中口村 | 广元市利州区中口笋用竹现代林业园区抚育管护2350亩、新造竹产业基地1200亩；积极探索发展林下中药材500亩、林下蔬菜500亩、林下发展食用菌100亩、林下养殖（灰鸡）1万只。 | 清杂去乱、施肥除草及补植补造等抚育管护300元/亩、新造500元/亩，中药材补助500元/亩、蔬菜补助300元/亩、食用菌5000元/亩、灰鸡补助10元/只。 | 2022.03-2022.12 | 278 | 230 | 省级林业改革发展专项资金 | 区林业局 | 1 | 153 |  | 100
98 | 广元市利州区荣山镇中口村2022年度笋用竹产业园区道路硬化项目 | 荣山镇中口村 | 产业道路硬化5km。 | 按C25标准执行，路基宽度不小于2m，路面宽度不小于1.8m，厚度不低于0.18m，错车道数量不少于每公路3处。 | 2022.03-2022.12 | 75 | 60 | 省级林业改革发展专项资金 | 区林业局 | 1 | 54 |  | 100
99 | 广元市利州区荣山镇中口村2022年度笋用竹初加工点建设补助项目 | 荣山镇中口村 | 新建笋用竹初加工点1个。 | 购置笋用竹剥壳、杀菌、冷却、除水、挑选、包装、锅炉等初加工设备，建成笋用竹初加工点1个。 | 2022.03-2022.12 | 50 | 30 | 省级林业改革发展专项资金 | 区林业局 | 1 | 43 |  | 100
100 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2022年度 油茶果基地提升项目 | 金洞乡龙洞村 | 新建及硬化产业道路2公里。 | 按C25标准执行，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3m，厚度不低于0.18m，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，错车道数量不少于每公路3处，同时保障排水通畅。 | 2022.03-2022.12 | 68 | 63 | 省级林业改革发展专项资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 90 |  | 100
101 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2022年产业发展配套项目 | 万缘街道岩窝村 | 新建100立方防旱池2口，150立方防旱池1口；安装管道1000米，种植蔬菜80亩，道地中药材种植75亩。 | 防旱池圆形砖砌24墙，PE32管道，按照3米宽的标准开沟作畦，沟深0.2--0.3米，道地中药材耕作面略有坡度便于排水，底肥施“1吨有机肥＋2吨秸秆堆肥”。 | 2022.03-2022.12 | 14.75 | 13.75 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 38 |  | 100
102 | 广元市利州区万缘街道万和村2022年大豆玉米示范园区产业道路硬化项目 | 万缘街道万和村1组 | 大豆玉米示范园区产业道路硬化长500米 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于3.5m，路面宽度不小于2.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12% | 2022.03-2022.12 | 13.3 | 12.8 | 市级衔接资金 | 区乡村振兴局 |  | 2 |  | 100
103 | 广元市利州区荣山镇和平村2022年村集体养鱼池防护栏网配套建设项目 | 荣山镇和平村三组三岔沟,八组宽坝子 | 养鱼池防护栏网1370米 | 网丝粗6毫米*高1.8米*长3米一套 | 2022.03-2022.12 | 8.82 | 8.32 | 市级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 198 |  | 100
104 | 广元市利州区荣山镇中口村2022年养鸡场引水项目 | 荣山镇中口村一组唐家槽 | 新建50m3蓄水池1口，配电房1座，水泵1套（K-Y100QJ3-440/70-5.5），控制柜1套，电缆50m,DN50衬塑钢管1km。 | 符合《农村饮用水卫生评价指标体系》和《生活饮用水卫生标准》的要求 | 2022.03-2022.12 | 14.6 | 14.1 | 市级衔接资金 | 区水利局 | 1 | 7 |  | 100
105 | 广元市利州区雪峰街道金山村2022年山坪塘病害治理项目 | 雪峰街道金山村四组挡梁上 | 1、恢复治理山坪塘挡水坝外堡坎长22米；2、坝外面层护板采用混凝土硬化长22米×高15米×厚0.1米；3、回填砂砾石55立方米及配套设施建设； | 1、挡水坝外堡坎采用砼C20片石堡坎（片石比例不大于30%）高2.2米，底宽1.2米，顶宽1米；2、硬化坝外面层护板砼C20高15米厚0.1米。 | 2022.03-2022.12 | 6.03 | 5.03 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 6 |  | 100
106 | 广元市利州区金洞乡青峰村2022年扶持村集体经济项目 | 金洞乡青峰村 | 新建清贮池150立方 | 砖砌24墙 | 2022.03-2022.12 | 4 | 3 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 91 |  | 100
107 | 广元市利州区宝轮镇泥窝社区2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金提灌站建设项目 | 泥窝社区 | 新建1座提灌站为400余亩水果和粮食作物提供灌溉用水，主要建设内容包括建筑工程、机电设备、金属结构和安装工程。 | 根据《小型泵站设计规程》（DB51/T 990-2020）规定，本工程为Ⅴ等，小（2）型工程，主要建筑物的级别为5级，次要建筑物为5级。 | 2022.03-2022.12 | 20.12 | 20 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 8 |  | 100
108 | 广元市利州区河西街道白山村2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金提灌站建设项目 | 白山村 | 新建1座提灌站为400余亩水果和粮食作物提供灌溉用水，主要建设内容包括建筑工程、机电设备、金属结构和安装工程。 | 根据DB 51/T 990-2020泵站分等划分规定，小型泵站按装机流量和装机功率分等，泵站的建筑物防洪标准应符合DB 51/T 990-2020中的规定。 | 2022.03-2022.12 | 21.8 | 20 | 省级现代农业发展工程资金 | 区农业农村局 |  | 15 |  | 100
109 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2022年撂荒地整治项目 | 宝轮镇天曌村 | 撂荒地整治10.17亩 | 能耕种，种植粮食面积10.17亩 | 2022.03-2022.12 | 0.22 | 0.22 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 90 |  | 100
110 | 广元市利州区宝轮镇老林村2022年撂荒地整治项目 | 宝轮镇老林村 | 撂荒地整治30亩 | 能耕种，种植粮食面积30亩 | 2022.03-2022.12 | 0.66 | 0.66 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 9 |  | 100
111 | 广元市利州区荣山镇大山村2022年撂荒地整治项目 | 荣山镇大山村 | 撂荒地整治283.08亩 | 能耕种，种植粮食面积283.08亩 | 2022.03-2022.12 | 6.23 | 6.23 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 84 |  | 100
112 | 广元市利州区荣山镇高坑村2022年撂荒地整治项目 | 荣山镇高坑村 | 撂荒地整治772.04亩 | 能耕种，种植粮食面积772.04亩 | 2022.03-2022.12 | 16.98 | 16.98 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 72 |  | 100
113 | 广元市利州区三堆镇高桥村2022年撂荒地整治项目 | 三堆镇高桥村 | 撂荒地整治7亩 | 能耕种，种植粮食面积7亩 | 2022.03-2022.12 | 0.15 | 0.15 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 29 |  | 100
114 | 广元市利州区三堆镇九龙村2022年撂荒地整治项目 | 三堆镇九龙村 | 撂荒地整治55.9亩 | 能耕种，种植粮食面积55.9亩 | 2022.03-2022.12 | 1.23 | 1.23 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 12 |  | 100
115 | 广元市利州区嘉陵街道亮垭村2022年撂荒地整治项目 | 嘉陵街道亮垭村 | 撂荒地整治231.6亩 | 能耕种，种植粮食面积231.6亩 | 2022.03-2022.12 | 5.1 | 5.1 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 13 |  | 100
116 | 广元市利州区嘉陵街道新塘村2022年撂荒地整治项目 | 嘉陵街道新塘村 | 撂荒地整治241.37亩 | 能耕种，种植粮食面积241.37亩 | 2022.03-2022.12 | 5.31 | 5.31 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 147 |  | 100
117 | 广元市利州区河西街道杨柳村2022年撂荒地整治项目 | 河西街道杨柳村 | 撂荒地整治81.24亩 | 能耕种，种植粮食面积619.17亩 | 2022.03-2022.12 | 1.79 | 1.79 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 18 |  | 100
118 | 广元市利州区河西街道龙泉社区2022年撂荒地整治项目 | 河西街道龙泉社区 | 撂荒地整治38.77亩 | 能耕种，种植粮食面积81.24亩 | 2022.03-2022.12 | 0.85 | 0.85 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 5 |  | 100
119 | 广元市利州区河西街道杨家浩村2022年撂荒地整治项目 | 河西街道杨家浩村 | 撂荒地整治1亩 | 能耕种，种植粮食面积38.77亩 | 2022.03-2022.12 | 0.02 | 0.02 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 7 |  | 100
120 | 广元市利州区河西街道学工村2022年撂荒地整治项目 | 河西街道学工村 | 撂荒地整治3.1亩 | 能耕种，种植粮食面积3.1亩 | 2022.03-2022.12 | 0.07 | 0.07 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 14 |  | 100
121 | 广元市利州区河西街道白山村2022年撂荒地整治项目 | 河西街道白山村 | 撂荒地整治119.73亩 | 能耕种，种植粮食面积119.73亩 | 2022.03-2022.12 | 2.63 | 2.63 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 15 |  | 100
122 | 广元市利州区上西街道郑家沟村2022年撂荒地整治项目 | 上西街道郑家沟村 | 撂荒地整治49.29亩 | 能耕种，种植粮食面积49.29亩 | 2022.03-2022.12 | 1.08 | 1.08 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 15 |  | 100
123 | 广元市利州区上西街道联盟村2022年撂荒地整治项目 | 上西街道联盟村 | 撂荒地整治21.54亩 | 能耕种，种植粮食面积21.54亩 | 2022.03-2022.12 | 0.47 | 0.47 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 32 |  | 100
124 | 广元市利州区雪峰街道金山村2022年撂荒地整治项目 | 雪峰街道金山村 | 撂荒地整治21.9亩 | 能耕种，种植粮食面积21.9亩 | 2022.03-2022.12 | 0.48 | 0.48 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 107 |  | 100
125 | 广元市利州区南河街道接官亭社区2022年撂荒地整治项目 | 南河街道接官亭社区 | 撂荒地整治17.95亩 | 能耕种，种植粮食面积17.95亩 | 2022.03-2022.12 | 0.39 | 0.39 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 8 |  | 100
126 | 广元市利州区白朝乡徐家村2022年撂荒地整治项目 | 白朝乡徐家村 | 撂荒地整治15.21亩 | 能耕种，种植粮食面积15.21亩 | 2022.03-2022.12 | 0.33 | 0.33 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 46 |  | 100
127 | 广元市利州区白朝乡白朝村2022年撂荒地整治项目 | 白朝乡白朝村 | 撂荒地整治9.18亩 | 能耕种，种植粮食面积9.18亩 | 2022.03-2022.12 | 0.2 | 0.2 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 40 |  | 100
128 | 广元市利州区金洞乡店子村2022年撂荒地整治项目 | 金洞乡店子村 | 撂荒地整治155亩 | 能耕种，种植粮食面积155亩 | 2022.03-2022.12 | 3.41 | 3.41 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 16 |  | 100
129 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2022年撂荒地整治项目 | 金洞乡龙洞村 | 撂荒地整治249.54亩 | 能耕种，种植粮食面积249.54亩 | 2022.03-2022.12 | 5.49 | 5.49 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 14 |  | 100
130 | 广元市利州区金洞乡长阳村2022年撂荒地整治项目 | 金洞乡长阳村 | 撂荒地整治48亩 | 能耕种，种植粮食面积48亩 | 2022.03-2022.12 | 1.06 | 1.06 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 1 |  | 100
131 | 广元市利州区金洞乡水磨村2022年撂荒地整治项目 | 金洞乡水磨村 | 撂荒地整治129.89亩 | 能耕种，种植粮食面积129.89亩 | 2022.03-2022.12 | 2.86 | 2.86 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 18 |  | 100
132 | 广元市利州区金洞乡青峰村2022年撂荒地整治项目 | 金洞乡青峰村 | 撂荒地整治211.67亩 | 能耕种，种植粮食面积211.67亩 | 2022.03-2022.12 | 4.66 | 4.66 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 9 |  | 100
133 | 广元市利州区荣山镇岩窝村2022年撂荒地整治项目 | 荣山镇岩窝村 | 撂荒地整治604.55亩 | 能耕种，种植粮食面积604.55亩 | 2022.03-2022.12 | 13.3 | 13.3 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 79 |  | 100
134 | 广元市利州区龙潭乡桃园村2022年撂荒地整治项目 | 龙潭乡桃园村 | 撂荒地整治38.74亩 | 能耕种，种植粮食面积38.74亩 | 2022.03-2022.12 | 0.85 | 0.85 | 市级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 48 |  | 100
135 | 广元市利州区金洞乡清河村2022年撂荒地整治项目 | 金洞乡清河村 | 撂荒地整治184.1亩 | 能耕种，种植粮食面积184.1亩 | 2022.03-2022.12 | 4.05 | 4.05 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 21 |  | 100
136 | 广元市利州区龙潭乡金鼓村2022年撂荒地整治项目 | 龙潭乡金鼓村 | 撂荒地整治30亩 | 能耕种，种植粮食面积30亩 | 2022.03-2022.12 | 0.66 | 0.66 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 27 |  | 100
137 | 广元市利州区龙潭乡庙坪村2022年撂荒地整治项目 | 龙潭乡庙坪村 | 撂荒地整治20.2亩 | 能耕种，种植粮食面积20.2亩 | 2022.03-2022.12 | 0.44 | 0.44 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 23 |  | 100
138 | 广元市利州区龙潭乡曙光村2022年撂荒地整治项目 | 龙潭乡曙光村 | 撂荒地整治30亩 | 能耕种，种植粮食面积30亩 | 2022.03-2022.12 | 0.66 | 0.66 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 27 |  | 100
139 | 广元市利州区龙潭乡青龙村2022年撂荒地整治项目 | 龙潭乡青龙村 | 撂荒地整治38.69亩 | 能耕种，种植粮食面积38.69亩 | 2022.03-2022.12 | 0.85 | 0.85 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 14 |  | 100
140 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2022年撂荒地整治项目 | 龙潭乡凤凰村 | 撂荒地整治27.04亩 | 能耕种，种植粮食面积27.04亩 | 2022.03-2022.12 | 0.59 | 0.59 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 19 |  | 100
141 | 广元市利州区龙潭乡复兴村2022年撂荒地整治项目 | 龙潭乡复兴村 | 撂荒地整治22.5亩 | 能耕种，种植粮食面积22.5亩 | 2022.03-2022.12 | 0.5 | 0.5 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 14 |  | 100
142 | 广元市利州区龙潭乡小垭村2022年撂荒地整治项目 | 龙潭乡小垭村 | 撂荒地整治21.02亩 | 能耕种，种植粮食面积21.02亩 | 2022.03-2022.12 | 0.46 | 0.46 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 28 |  | 100
143 | 广元市利州区龙潭乡回民村2022年撂荒地整治项目 | 龙潭乡回民村 | 撂荒地整治30.28亩 | 能耕种，种植粮食面积30.28亩 | 2022.03-2022.12 | 0.67 | 0.67 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 47 |  | 100
144 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2022年撂荒地整治项目 | 嘉陵街道虎星村 | 撂荒地整治146.2亩 | 能耕种，种植粮食面积146.2亩 | 2022.03-2022.12 | 3.22 | 3.22 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 36 |  | 100
145 | 广元市利州区荣山镇和平村2022年撂荒地整治项目 | 荣山镇和平村 | 撂荒地整治421.07亩 | 能耕种，种植粮食面积421.07亩 | 2022.03-2022.12 | 9.26 | 9.26 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 196 |  | 100
146 | 广元市利州区荣山镇红旗村2022年撂荒地整治项目 | 荣山镇红旗村 | 撂荒地整治429.29亩 | 能耕种，种植粮食面积429.29亩 | 2022.03-2022.12 | 9.44 | 9.44 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 82 |  | 100
147 | 广元市利州区荣山镇宋坪村2022年撂荒地整治项目 | 荣山镇宋坪村 | 撂荒地整治503.63亩 | 能耕种，种植粮食面积503.63亩 | 2022.03-2022.12 | 11.08 | 11.08 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 85 |  | 100
148 | 广元市利州区荣山镇太山村2022年撂荒地整治项目 | 荣山镇太山村 | 撂荒地整治484.83亩 | 能耕种，种植粮食面积484.83亩 | 2022.03-2022.12 | 10.67 | 10.67 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 103 |  | 100
149 | 广元市利州区荣山镇鱼龙村2022年撂荒地整治项目 | 荣山镇鱼龙村 | 撂荒地整治347.75亩 | 能耕种，种植粮食面积347.75亩 | 2022.03-2022.12 | 7.65 | 7.65 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 136 |  | 100
150 | 广元市利州区荣山镇中口村2022年撂荒地整治项目 | 荣山镇中口村 | 撂荒地整治622.29亩 | 能耕种，种植粮食面积622.29亩 | 2022.03-2022.12 | 13.69 | 13.69 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 62 |  | 100
151 | 广元市利州区宝大石镇石笋村2022年撂荒地整治项目 | 大石镇石笋村 | 撂荒地整治653.8亩 | 能耕种，种植粮食面积653.8亩 | 2022.03-2022.12 | 14.38 | 14.38 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 110 |  | 100
152 | 广元市利州区宝大石镇金龙洞村2022年撂荒地整治项目 | 大石镇金龙洞村 | 撂荒地整治812亩 | 能耕种，种植粮食面积812亩 | 2022.03-2022.12 | 17.86 | 17.86 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 79 |  | 100
153 | 广元市利州区三堆镇五郞村2022年撂荒地整治项目 | 三堆镇五郞村 | 撂荒地整治513亩 | 能耕种，种植粮食面积513亩 | 2022.03-2022.12 | 11.29 | 11.29 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 92 |  | 100
154 | 广元市利州区三堆镇白岩村2022年撂荒地整治项目 | 三堆镇白岩村 | 撂荒地整治21.76亩 | 能耕种，种植粮食面积21.76亩 | 2022.03-2022.12 | 0.48 | 0.48 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 98 |  | 100
155 | 广元市利州区三堆镇飞凤村2022年撂荒地整治项目 | 三堆镇飞凤村 | 撂荒地整治11.08亩 | 能耕种，种植粮食面积11.08亩 | 2022.03-2022.12 | 0.24 | 0.24 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 21 |  | 100
156 | 广元市利州区三堆镇飞龙村2022年撂荒地整治项目 | 三堆镇飞龙村 | 撂荒地整治96.25亩 | 能耕种，种植粮食面积96.25亩 | 2022.03-2022.12 | 2.12 | 2.12 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 34 |  | 100
157 | 广元市利州区三堆镇龙星村2022年撂荒地整治项目 | 三堆镇龙星村 | 撂荒地整治10.48亩 | 能耕种，种植粮食面积10.48亩 | 2022.03-2022.12 | 0.23 | 0.23 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 132 |  | 100
158 | 广元市利州区三堆镇七里村2022年撂荒地整治项目 | 三堆镇七里村 | 撂荒地整治297.7亩 | 能耕种，种植粮食面积297.7亩 | 2022.03-2022.12 | 6.55 | 6.55 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 91 |  | 100
159 | 广元市利州区三堆镇羊盘村2022年撂荒地整治项目 | 三堆镇羊盘村 | 撂荒地整治589.31亩 | 能耕种，种植粮食面积589.31亩 | 2022.03-2022.12 | 12.96 | 12.96 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 | 1 | 87 |  | 100
160 | 深沟村枇杷产业园垮塌道路整治项目 | 深沟村 | 修建混凝土路面15m，沟渠15m，混凝土堡坎55m³ | C20砼路面，3.5m宽，0.18m厚 | 2022.03-2022.12 | 3.9 | 3.5 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 12 |  | 100
| 二、基础设施 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 9618 | 5554.41 |  |  | 12 | 864
| 1.农村饮水安全 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 380.69 | 344.3 |  |  | 9 | 525
161 | 广元市利州区龙潭乡青龙村2022年饮水安全工程 | 龙潭乡青龙村1组 | 建30m³砖混蓄水池1口，更换dn32(1.6mp)PE管道1.5km，管道埋深0.7m以上（不能填埋地段包裹） | 符合SL-310-2019村镇供水工程技术规范 | 2022.03-2022.12 | 3.69 | 3 | 区级衔接资金 | 区水利局 |  | 14 |  | 100
162 | 广元市利州区龙潭乡曙光村2022年饮水安全工程 | 龙潭乡曙光村 | 水源地大坝溢洪道建设25m*1.5m*3.5m，水泵2台（套），200KW变压器1台，供水站围网建设120m | 符合SL-310-2019村镇供水工程技术规范 | 2022.03-2022.12 | 38 | 35 | 省级衔接资金 | 区水利局 | 1 | 191 |  | 100
163 | 广元市利州区三堆镇飞凤村2022年饮水安全 | 三堆镇飞凤村2组、3组、4组 | 新建50m³蓄水池7口。新建水源集水井3口，新建过滤池4口，铺设DN25(1.6mp)PE管道4.0km。管道填埋（填埋深度0.7m以上，不能填埋段采用保温材料包裹）。 | 符合SL-310-2019《村镇供水工程技术规范》 | 2022.03-2022.12 | 22 | 21 | 省级衔接资金 | 区水利局 | 1 | 20 |  | 100
164 | 广元市利州区三堆镇七里村2022年饮水安全工程 | 三堆镇七里村1组 | 谈家沟50m³蓄水池水池维修，更换DN32(1.6mp)PE管道0.8km，铺设DN25(1.6mp)PE管道0.5km。管道填埋（填埋深度0.7m以上，不能填埋段采用保温材料包裹）。 | 符合SL-310-2019《村镇供水工程技术规范》 | 2022.03-2022.12 | 2.5 | 2 | 省级衔接资金 | 区水利局 | 1 | 15 |  | 100
165 | 广元市利州区嘉陵街道枫香村2022年安全饮水恢复工程 | 嘉陵街道枫香村5组王家山、3组步家坎、4组冯家梁 | 五组王家山水毁恢复100m³水池1口,铺设PE100级DN25(1.6MPa)2km；三组步家坎水毁恢复100m³水池1口,PE100级DN32(1.6MPa)管道2km；四组冯家梁水毁恢复100m³水池1口,安装175QJ20-208/16潜水泵一台。 | 符合SL-310-2019村镇供水工程技术规范 | 2022.03-2022.12 | 8.2 | 7 | 省级衔接资金 | 区水利局 |  | 18 |  | 100
166 | 广元市利州区嘉陵街道亮垭村2022年安全饮水恢复工程 | 嘉陵街道亮垭村3组俞家湾、2组田家井 | 100m³、60m³蓄水池水毁维修各1口。二组（田家井）新建饮水池100m³1口 | 符合SL-310-2019村镇供水工程技术规范 | 2022.03-2022.12 | 6 | 5.7 | 省级衔接资金 | 区水利局 |  | 6 |  | 100
167 | 广元市利州区宝轮镇赤化村2022年饮水安全工程 | 宝轮镇赤化村2组（原1组） | 新建加压泵站1座、安装抽供水dn50pe管道3.83km、智能水表60只、10m³水箱1台、泵房10㎡、7.5KW加压设备1套、电缆0.5km。管道填埋（填埋深度0.7m以上，不能填埋段采用保温材料包裹）。 | 符合SL-310-2019村镇供水工程技术规范 | 2022.03-2022.12 | 40 | 38 | 省级衔接资金 | 区水利局 |  | 2 |  | 100
168 | 广元市利州区宝轮镇张公岭村2022年饮水工程 | 宝轮镇张公岭村4组谭场湾 | 1.蓄水山坪塘扩容10000m³；净水设备1套（日处理能力20吨）；安装水管1500m（φpe50），山坪塘面板硬化400㎡（0.15m，C20砼）。 | 符合SL-310-2019村镇供水工程技术规范 | 2022.03-2022.12 | 21.8 | 20 | 省级衔接资金 | 区水利局 | 1 | 130 |  | 100
169 | 广元市利州区荣山镇宋坪村2022年饮水安全工程 | 荣山镇宋坪村5组 | 五组新建40m³的蓄水池4个，DN20PE(1.6mp)型管道2000m，DN25PE(1.6mp)1000m。一至四组DN50PE(1.6mp)主管道更换2000m | 符合SL-310-2019《村镇供水工程技术规范》 | 2022.03-2022.12 | 14 | 13 | 省级衔接资金 | 区水利局 | 1 | 18 |  | 100
170 | 广元市利州区金洞乡青峰村2022年饮水安全工程 | 金洞乡青峰村 | 1、二组建100m³砖混水池1口、铺设dn25(1.6mp)pe管道0.1km、dn20(1.6mp)pe管道0.5km、20、25三通、直接各10个、20、25闸阀各3个。2、二组安置点新建50m³砖混蓄水池1口及管网改造0.5km。3、五组从青峰村五组大桥沟接入松石大堰（需新建过滤池1口5m³）、张家梁上、孙家湾、柏树梁建50m³砖混饮蓄水池共3口 管件110三通1个、铺设dn25(1.6mp)pe管道0.1km、dn20(1.6mp)pe管道0.5km及其他设施设备 。 4、 五组孙家湾、柏树梁各1口 各建100m³砖砼蓄水池1口。 | 村镇供水工程技术规范SL310-2019 | 2022.03-2022.12 | 22 | 21 | 省级衔接资金 | 区水利局 | 1 | 16 |  | 100
171 | 广元市利州区白朝乡新华村2022年安全饮水项目 | 白朝乡新华村1组马家湾、3组土地垭 | 一组修建50㎥水池1口，DN32PE（1.61.6mp)水管2000m；三组修建50㎥饮水池1口，32PE(1.6mp)水管2500m. | 符合SL-310-2019村镇供水工程技术规范 | 2022.03-2022.12 | 9 | 8 | 省级衔接资金 | 区水利局 | 1 | 22 |  | 100
172 | 广元市利州区河西街道白山村2022年饮水安全项目 | 河西街道白山村 | 铺设dn63(1.6mp)pe管道7km；管道配件购置、管道填埋（填埋深度0.7m以上，不能填埋段采用保温材料包裹）。 | 符合SL-310-2019《村镇供水工程技术规范》 | 2022.03-2022.12 | 19 | 17 | 省级衔接资金 | 区水利局 |  | 15 |  | 100
173 | 广元市利州区上西街道郑家沟村2022年饮水安全工程 | 上西街道郑家沟水库 | 新建净水反应沉池一组、沉淀池一组，过滤池一组。净水能力50m³/小时，厂区建设50m，大门1处，至厂区公路120m。 | 符合SL-310-2019村镇供水工程技术规范 | 2022.03-2022.12 | 46 | 45 | 省级衔接资金 | 区水利局 | 1 | 13 |  | 100
174 | 广元市利州区上西街道江北社区2022年边坡排洪沟治理工程 | 上西街道江北社区6组大王沟弃土场 | 长80m，沟宽2m，厚0.2mC20砼，梯形断面，左侧防护堡坎上段40m，高2.5m，顶宽0.5m，底宽0.9m，左侧防护堡坎下段40m，高2.0m，顶宽0.5m，底宽1.0m，以上基础埋深进入基岩中不小于0.5m；右侧防护堡坎垂高2.5m，顶宽0.5m，底宽1.3m，基础埋深进入基岩中不小于0.8m；基槽开挖线倾斜坡度为1；0.3。 | 符合sl-51-93《堤防工程技术规范》 | 2022.03-2022.12 | 45 | 39.6 | 省级衔接资金 | 区水利局 |  | 1 |  | 100
175 | 广元市利州区万缘街道万缘社区2022年饮水安全工程 | 万缘街道万缘社区四居民小组 | 净化设备一套及安装（含线缆）,15㎡彩钢（设备管理房） | 符合SL-310-2019《村镇供水工程技术规范》 | 2022.03-2022.12 | 18 | 16 | 省级衔接资金 | 区水利局 |  | 2 |  | 100
176 | 经开区协合村安全饮水项目 | 协合村一、五组 | 安装Φ63供水管道安装，含闸伐安装、人工开挖及填埋等 | 符合SL-310-2019《村镇供水工程技术规范》 | 2022.03-2022.12 | 14.5 | 13 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 2 |  | 100
177 | 经开区盘龙镇天曌山及龙沟水库水源点整治改造 | 天池湖水库、龙沟水库 | 更换水泵、电机2台，更换200m管道φ110及水表阀门等 | 符合SL-310-2019《村镇供水工程技术规范》 | 2022.03-2022.12 | 5 | 5 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 3 |  | 100
178 | 经开区石盘社区饮水项目 | 石盘社区 | 新建饮水提灌站1个、供水主管网等 | 符合SL-310-2019《村镇供水工程技术规范》 | 2022.03-2022.12 | 25 | 15 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 | 1 | 24 |  | 100
179 | 经开区肖家村增压泵建设项目 | 肖家村一、二、七组交汇处 | 新建增压设备两套、电力线路100米及配电箱、60PE管1000米、100PE管400米，泵房20平米 | 符合SL-310-2019《村镇供水工程技术规范》 | 2022.03-2022.12 | 21 | 20 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 13 |  | 100
| 2.水毁项目 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 502.97 | 484.42 |  |  | 14 | 667
180 | 广元市利州区金洞乡青峰村2022年水毁堡坎修复建设项目 | 金洞乡青峰村委会、青峰1组 | 1、村委会门口混凝土堡坎：长43m，均高8.2m，均宽1m，计352.6m³。2、石青安置点混凝土堡坎：长45m，均高7m，均宽1m，计315m³。3、水青路毛房子路长40m，宽4.5m，厚0.2m。堡坎长15m，均高3m，宽1m。涵管4根（8m），因地基下滑，埋涵管处十m暂不硬化，用河沙回填。安装护栏56m。 | C25砼路面，片石C20砼堡坎 | 2022.03-2022.12 | 72.4 | 71.4 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 91 | 以工代赈方式实施 | 100
181 | 广元市利州区金洞乡长阳村2022年道路恢复项目 | 金洞乡长阳村 | 1.修建长20m，高7m，宽1m，下堡坎。2.路面恢复长28m，宽3m，厚0.2m。 | 片石C20砼\C25砼 | 2022.03-2022.12 | 10.6 | 10 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 6 |  | 100
182 | 广元市利州区荣山镇大山村2022年水毁堡坎修复项目 | 荣山镇大山村1、4组 | 新建M10浆砌堡坎416m³；路面修复91m³ | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 22.14 | 22.11 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 55 |  | 100
183 | 广元市利州区三堆镇七里村2022年道路堡坎水毁修复 | 三堆镇七里村2组、4组 | 堡坎：长45m、底宽1.2m、顶宽0.6m、平均高3m；路面修复50㎡、回填150m³；硬化道路长120m、宽3m、厚0.18m；长32m、底宽1.6m、顶宽0.8m、高3.5m， | C25砼、片石C20砼堡坎 | 2022.03-2022.12 | 18.7 | 17.7 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 90 |  | 100
184 | 广元市利州区三堆镇井田村2022年七组组道水毁建设项目 | 三堆镇井田村7组 | 恢复道路片石C20砼堡坎（片石比例不大于30%）1处150m³，路面硬化35m³ | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 9.55 | 9 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 5 |  | 100
185 | 广元市利州区三堆镇白岩村2022年道路维修整治项目 | 三堆镇白岩村 | 修建堡坎长23m，高5m，宽1.5m | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 11.73 | 11.2 | 区级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 16 |  | 100
186 | 广元市利州区三堆镇五郎村2022年道路水毁项目 | 三堆镇五郎村1组 | 1.修建堡坎长16m，高5m，宽1.5m；2.恢复波形护栏16m | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 8.03 | 7.69 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 10 |  | 100
187 | 广元市利州区宝轮镇天曌村2022年村组道路水毁恢复工程项目 | 宝轮镇天瞾村2组 | 恢复堡坎117m³ | 片石C20砼 | 2022.03-2022.12 | 6.85 | 5.85 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 20 |  | 100
188 | 广元市利州区宝轮镇海棠溪村2022年村组道路水毁恢复工程项目 | 宝轮镇海棠溪村4组 | 1.片石C20砼堡坎：长14m、高6m、宽1.5m； 2.挖土m³：长14m、高6m、宽3m； 3.C25砼路面：长14m、厚0.2m、宽1m； | 路面C25砼、片石C20砼 | 2022.03-2022.12 | 11 | 10 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 18 |  | 100
189 | 广元市利州区宝轮镇梨源村2022年村组道路水毁恢复工程项目 | 宝轮镇梨源村2组 | 1.片石C20砼堡坎：长18m、高7m、宽1.5m； 2.挖土m³：长18m、高7m、宽3m； 3.C25砼路面：长18m、厚0.2m、宽3.5m； | 路面C25砼、片石C20砼 | 2022.03-2022.12 | 13 | 11.7 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 32 |  | 100
190 | 广元市利州区宝轮镇范家村2022年村组道路水毁恢复工程项目 | 宝轮镇范家村4组 | 恢复破损路面132.5m³ | 路面C25砼 | 2022.03-2022.12 | 8.4 | 7.94 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 3 |  | 100
191 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2022年水毁恢复片石堡坎项目 | 龙潭乡界牌村2组 | 恢复堡坎137.7m³ | 片石C20砼 | 2022.03-2022.12 | 7.66 | 7.16 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 5 |  | 100
192 | 广元市利州区龙潭乡柏佛村2022年堡坎修复项目 | 龙潭乡柏佛村3组 | 三组龙湾儿堡坎长32m，高2.5m，宽1.5m；三组店子包长7m，高4m，宽1.5m；三组瓦窑平长30m，高3m，宽1.5m;长6m，高3m，宽1.5m；三组老屋基沟长3.5m，高2m，宽1.5m；三组锅笼塘路面硬化长50m，厚0.18m，宽3.5m；堡坎长20m，高2.5m，宽1.5m。 | 堡坎片石C20砼，路面硬化C25砼. | 2022.03-2022.12 | 23 | 22.4 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 32 |  | 100
193 | 广元市利州区龙潭乡柏佛村2022年水毁恢复项目 | 龙潭乡柏佛村1组 | 路面重新浇筑长47m，路边堡坎长35m，以及附属设施工程 | 路面C25砼，宽4.5m、0.18厚；堡坎片石C20砼混凝土、宽1.2m，高1.6m. | 2022.03-2022.12 | 18 | 17.4 | 区级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 10 |  | 100
194 | 广元市利州区嘉陵街道虎星村2022年道路恢复项目 | 嘉陵街道虎星村4组（王家沟） | 四组王家沟组道路基C20砼堡坎3处，C20砼悬空道路修复2处，小计252m³。 | 片石堡坎混凝土强度不低于c20砼。 | 2022.03-2022.12 | 15.44 | 15 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 36 |  | 100
195 | 广元市利州区大石镇石笋村2022年石笋村水毁项目 | 大石镇石笋村2组 | 建设C20砼堡坎，1031.5m³；基础开挖；回填400m³； | C20砼堡坎 | 2022.03-2022.12 | 62.78 | 60.78 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 22 | 以工代赈方式实施 | 100
196 | 广元市利州区大石镇安家湾村2022年水毁项目 | 大石镇安家湾村5组至翊凯养殖场 | 建设C25砼路面，长300m，宽4.5m，厚0.2m；40x30 两面C20砼排水沟300m；C20砼堡坎100m³；400mm涵管10根 | C25砼路面 C20砼堡坎 | 2022.03-2022.12 | 26.72 | 25.72 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 3 |  | 100
197 | 广元市利州区大石镇青岭村2022年旅游环线水毁恢复 | 大石镇青岭村5组、2组 | 堡坎：2处342.5m³；恢复沥青路面路面长150m，宽6m，900㎡（水稳层厚0.3m，沥青厚0.07m），开挖216m³，残渣转运216m³，回填650m³，路面100m³（含破碎、开挖转运）；堡坎80m³。 | C20砼堡坎，沥青路面 | 2022.03-2022.12 | 48 | 47.4 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 3 | 56 |  | 100
198 | 广元市利州区河西街道杨家浩2022年村道水毁路维修整治项目 | 河西街道杨家浩5组 | 道路片石C20砼堡坎360m³ | C20砼浇筑堡坎长120m，宽1m，高3m | 2022.03-2022.12 | 20 | 18 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 7 |  | 100
199 | 广元市利州区南河街道接官亭社区六组道路堡坎及路面硬化 | 南河街道接官亭社区6组 | 修复片石C20砼堡坎230m³。 | 堡坎片石C20砼 | 2022.03-2022.12 | 11.7 | 11.5 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 8 |  | 100
200 | 广元市利州区万缘街道绿化村2022年水毁恢复工程 | 万缘街道绿化村村道 | 恢复道路30m、排水沟80m、堡坎2处110m | 路面C25砼、宽4.5m、片石C20砼 | 2022.03-2022.12 | 20.3 | 20 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 11 |  | 100
201 | 广元市利州区雪峰街道金山村2022年挡防工程 | 雪峰街道金山村4组、1组 | 恢复片石混凝土堡坎长25m，高3.5m，宽1.5m；恢复路面40㎡。恢复混凝土堡坎127m³。 | 堡坎片石C20砼、路面C25砼 | 2022.03-2022.12 | 16.22 | 15.72 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 60 | 以工代赈方式实施 | 100
202 | 广元市利州区荣山镇太山村2022年组道水毁修复项目 | 荣山镇太山村1组、5组、7组 | 硬化路面126立方；修建堡坎320立方 | 修复路面c25混凝土浇筑；堡坎使用M10浆砌堡坎 | 2022.03-2022.12 | 21.75 | 21.25 | 市级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 61 |  | 100
203 | 经开区协合村悬空道路整治项目 | 协合村一、三、八组 | 整治悬空道路55m³、堡坎90m³、土石方回填300立方米及道路恢复硬化95米 | 整治悬空道路55m³、修建堡坎90m³、土石方回填300立方米及道路恢复硬化95米 | 2022.03-2022.12 | 13 | 12.5 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 16 |  | 100
204 | 经开区黄垭村通组道路悬空维修及堡坎夯实 | 黄垭村二组（原五组安置点） | 黄垭村原五组秦玉兴房前公路堡坎垮塌（含三组、四组道路垮塌、）15m*3*2=90立方 | 新建堡坎90立方 | 2022.03-2022.12 | 6 | 5 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 | 1 | 0 |  | 100
| 3.村组道路项目 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 5685.84 | 2903.74 |  |  | 15 | 823
205 | 广元市利州区荣山镇宋坪村2022年组道路硬化项目 | 荣山镇宋坪村9组至原花园3组；宋坪村2组至原明月2组（小地名：严家山） | 九组至原花园三组硬化公路长560m；宋坪村二组至原明月二组（小地名：严家山）硬化公路长940m. | 路面混凝土强度不低于C25砼，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，错车道数量不少于每公路3处，同时保证排水畅通 | 2022.03-2022.12 | 50.72 | 50.22 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 85 | 以工代赈方式实施 | 100
206 | 广元市利州区荣山镇宋坪村2022年新建组道项目 | 荣山镇宋坪村6组 | 新开挖长600m | 宽4.5m，自然边坡坡度不小于1:1.5，弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%。 | 2022.03-2022.12 | 8.2 | 7.2 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 85 |  | 100
207 | 广元市利州区龙潭乡凤凰村2022年安置点附属及配套设施建设项目 | 龙潭乡凤凰村4组袁家坪 | 一、场坪建设：1、挖填方771m3；2、砂石垫层1927m2；3、混凝土面层1927 m2；4、堡坎350m3；5、砖砌排水暗沟300m；6、堡坎截水沟131m；二、供水工程：1、挖方196m3；2.管网228m，三、雨污水工程：1、挖方310m3；2、雨水管网150m,污水管网370m,3、雨污水混凝土井23个；四、化粪池20m3； | 一、场坪工程：1、挖方回填10m3，弃土方761m3；2、250mm砂石垫层;3、180mm厚C25砼面层；4、片石C20砼混凝土;5、砖砌排水暗沟断面700*400mm,沟底部砼C10混凝土厚100mm;6、C20砼截水沟；二、给水管网；开挖长120m宽0.8m高2m；DN32管网；三、1、开挖长131m宽2m高1.18m；2、雨污水管网u_pvcdn200；雨污水井按行业标准实施；四、化粪池长5m宽2m高2m. | 2022.03-2022.12 | 88 | 87 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 |  | 10 |  | 100
208 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2022年新建道路及硬化项目 | 龙潭乡界牌村1组民族小学学校外 | 新挖道路0.25公里及附属设施，硬化0.25公里 | 路基开挖5m，硬化宽3.5m，厚0.18m,C25砼 | 2022.03-2022.12 | 23.5 | 23 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 6 |  | 100
209 | 广元市利州区龙潭乡界牌村2022年桥梁拓宽工程 | 龙潭乡界牌村小学旁 | 新建实心板中桥，长30m，宽6.5m，跨径3×10m，完善排水设施，对龙潭小学大门右侧临河路堤进行提升，设置混凝土挡土墙，回填至新建桥头；设置6盏太阳能照明路灯。（以设计为准） | 行业标准 | 2022.03-2022.12 | 165 | 165 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 5 |  | 100
210 | 广元市利州区白朝乡新华村2022年通组道路硬化目 | 白朝乡新华村1组 | 通组道路硬化1公里 | C25砼路面，3.5m宽，0.18m厚 | 2022.03-2022.12 | 40.06 | 39.06 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 35 | 以工代赈方式实施 | 100
211 | 广元市利州区白朝乡月坝村2022年道路硬化项目 | 白朝乡月坝村5组肖洞垭 | 硬化组道410m，路肩820m，排水沟420m，函洞1组 | 硬化路C25砼，宽4.5m，厚0.18m；路肩长C20砼，0.5m宽，0.1m厚；红砖材料排水沟0.4*0.4；函管600的6根 | 2022.03-2022.12 | 29 | 28.3 | 省级衔接资金 | 区文化旅游和体育局 |  | 55 | 以工代赈方式实施 | 100
212 | 广元市利州区荣山镇红旗村2022年组道硬化项目 | 荣山镇红旗村一组 | 硬化组道1公里 | 路面混凝土强度不低于C25，路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.5m，厚度不低于0.18m,弯道半径不得小于15m，纵坡坡度不得高于12%，错车道数量不少于每公路3处，同时保证排水畅通. | 2022.03-2022.12 | 39.56 | 39.06 | 市级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 4 | 以工代赈方式实施 | 100
213 | 广元市利州区荣山镇田湾村至岩窝村撤并建制村畅通工程 | 荣山镇 | 新建C25砼路面2.6公里，4.5米宽，厚0.2米：C25砼工程量2340立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.2米 | 2022.03-2022.12 | 360 | 212.3 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 12 |  | 100
214 | 广元市利州区龙潭乡春风村至回民村撤并建制村畅通工程 | 龙潭乡 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长10.1公里，含路基开挖，C25砼工程量1789.83立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 510 | 282.04 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 15 |  | 100
215 | 广元市利州区大石镇高坡村至前哨村撤并建制村畅通工程 | 大石镇 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长4.2公里，含路基开挖，C25砼工程量756立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 300 | 152.98 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 12 |  | 100
216 | 广元市经开区袁家坝街道上石村至荣利村撤并建制村畅通工程 | 袁家坝街道 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长2.69公里。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 90 | 50 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 8 |  | 100
217 | 广元市利州区白朝乡观音村至魏子村撤并建制村畅通工程 | 白朝乡 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长6.2公里，含路基开挖，C25砼工程量1084立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 240 | 127.41 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 18 |  | 100
218 | 广元市利州区龙潭乡和平村至建设村撤并建制村畅通工程 | 龙潭乡 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长1.4公里，含路基开挖，C25砼工程量252立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 80 | 47.24 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 7 |  | 100
219 | 广元市利州区宝轮镇关山村至苟村撤并建制村畅通工程 | 宝轮镇 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长2.95公里，含路基开挖，C25砼工程量540立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 150 | 85.5 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 16 |  | 100
220 | 广元市利州区嘉陵街道千佛村至小岩村撤并建制村畅通工程 | 嘉陵街道 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长1.33公里，含路基开挖，C25砼工程量359.1立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 90 | 48.72 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 23 |  | 100
221 | 广元市利州区龙潭乡胜利村至和平村撤并建制村畅通工程 | 龙潭乡 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长2.9公里，含路基开挖，C25砼工程量522立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 150 | 76.84 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 7 |  | 100
222 | 广元市利州区万缘街道胜利村至和平村撤并建制村畅通工程 | 万缘街道 | 改建6.8公里，含加宽0.87公里，恢复路面1公里，C20片石混凝土挡土墙435立方米，安防工程2公里。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 310 | 168.49 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 12 |  | 100
223 | 广元市利州区宝轮镇梨树村至红星村撤并建制村畅通工程 | 宝轮镇 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长1.6公里，含路基开挖，C25砼工程量288立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 100 | 52.58 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 12 |  | 100
224 | 广元市利州区白朝乡马家村至白朝村撤并建制村畅通工程 | 白朝乡 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长0.65公里，含路基开挖，C25砼工程量166立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 100 | 50.1 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 11 |  | 100
225 | 广元市利州区龙潭乡元山村至界牌村撤并建制村畅通工程 | 龙潭乡 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长0.85公里，含路基开挖，C25砼工程量153立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 40 | 24.76 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 15 |  | 100
226 | 广元市利州区三堆镇鱼洞村至五郎村撤并建制村畅通工程 | 三堆镇 | C25砼路面加宽至4.5米，厚0.18米，长4.45公里，含路基开挖，C25砼工程量800立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 270 | 140.16 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 23 |  | 100
227 | 广元市利州区宝轮镇范家村水毁道路恢复工程 | 宝轮镇 | 恢复C25混凝土路面605平方米，厚0.18米；C20片石混，凝土挡墙1200余立方米。 | 道路宽4.5米、厚0.18米 | 2022.03-2022.12 | 120 | 69.88 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 28 |  | 100
228 | 广元市利州区荣山镇高坑村2022年铁索桥建设项目 | 荣山镇 | 桥梁全长76米 | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 347.8 | 104 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 16 |  | 100
229 | 广元市利州区荣山镇高坑村2022年铁索桥建设项目 | 荣山镇 | 桥梁全长100米 | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 457.6 | 137 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 12 |  | 100
230 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2022年三组铁索桥建设项目 | 荣山镇 | 桥梁全长130米 | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 595 | 178 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 16 |  | 100
231 | 广元市利州区荣山镇大地村2022年四组铁索桥建设项目 | 荣山镇 | 桥梁全长81米 | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 370.7 | 158 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 32 |  | 100
232 | 广元市利州区荣山镇大地村2022年一组铁索桥建设项目 | 荣山镇 | 桥梁全长86米 | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 393.5 | 167 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 | 1 | 36 |  | 100
233 | 广元市利州区大石镇2022年运输服务站建设项目 | 大石镇 | 见设计图 | 按照行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 33 | 28 | 省级交通建设资金 | 区交通运输局 |  | 13 |  | 100
234 | 广元市利州区三堆镇羊盘村2022年人居环境整治项目 | 三堆镇羊盘村1组、2组、4组、5组 | 入户路建设2.66公里， | 宽2.5m*厚0.15m;混凝土标号C25砼 | 2022.03-2022.12 | 50.4 | 49.4 | 区级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 87 |  | 100
235 | 广元市利州区雪峰街道金山村2022年村道加宽项目 | 雪峰街道金山村六窑梁上至8组路口 | 村道加宽2.2公里、基础开挖、转运1000m³ | 现有硬化道路宽度基础上加宽1m，C25砼，厚度0.2m。 | 2022.03-2022.12 | 28 | 27.5 | 省级衔接资金 | 区交通运输局 | 1 | 107 | 以工代赈方式实施 | 100
236 | 经开区协合村乡村路加宽项目 | 协合村村委会至协合三组 | 道路加宽硬化1.8公里，堡坎450m³ | 道路加宽1.5m | 2022.03-2022.12 | 55.8 | 27 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  |  |  | 100
| 4.水利设施建设项目 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 2624 | 1430.75 |  |  | 4 | 180
237 | 经开区东升村山坪塘整治项目 | 东升村四组 | 山坪塘整治1口、渠堰整治300m | 山坪塘整治1口、渠堰整治300m | 2022.03-2022.12 | 7 | 7 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 12 |  | 100
238 | 经开区黄垭村渠堰新建项目 | 黄垭村一组 | 罗家湾灌溉过水涵洞整治 | 行业标准 | 2022.03-2022.12 | 10 | 8 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 | 1 | 0 |  | 100
239 | 广元市利州区荣山镇2022年鱼龙沟项目区水土流失综合治理项目 | 荣山镇高坑村、泉坝村 | 计划治理面积11.43平方公里，其中，石坎坡改梯9.11公顷，封育治理759.05公顷，保土耕作375.00公顷，修建截排水沟2.93公里，蓄水池8座，沉沙池19口，田间道路2.34公里。泉坝村涉及金额：368.39万元；高坑村涉及金额：0.19万元；大地村涉及金额：0.17万元。 | 梯田工程级别为3级，蓄水池为100m³/口，沉沙池约2.40m³/口，灌排沟渠按5年一遇6h最大降雨设计，田间道路按350cm和120cm设计，封育治理郁闭度达0.7以上，林间有70%以上的地被物，保土耕作实施等高沟垄、间作套种或覆膜等措施。 | 2022.03-2022.12 | 422.12 | 400 | 省级水利发展资金 | 区水利局 | 1 | 10 |  | 100
240 | 广元市利州区南河2022年周家坝段防洪治理工程 | 河道起于攀家坝，止于周家坝宽顶堰处。 | 河道综合治理长度4.24km，其中新建堤防河长1.85km,疏浚河段长2.39km。新建堤防共1段，位于右岸,总长 1700.02m，堤防起点位于周家坝桑林子，终点位于周家坝宽顶堰桥上游约0.15km处。新建护岸1段，位于左岸，长383.12m，起点位于周家坝便民桥左岸桥台处，终点位于周家坝宽顶堰左岸处。疏浚总长2.09km，清淤段起点位于攀家坝，终点位于桑林子。 | 防洪20年一遇标准，排涝10年一遇标准，采用复合式堤防，堤防工程为4级，主要建筑物为4级。 | 2022.03-2022.12 | 2168.63 | 1000 | 省级水利发展资金 | 区水利局 | 1 | 150 |  | 100
241 | 广元市利州区雪峰街道金山村2022年河堤治理项目 | 雪峰街道金山村一组河坝里 | 建设堡坎长140米。 | c20片石堡坎高3米（底段厚度为1米、顶段为0.5米） | 2022.03-2022.12 | 16.25 | 15.75 | 市级衔接资金 | 区水利局 | 1 | 8 |  | 100
| 5.其他基础设施建设项目 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 424.5 | 391.2 |  |  | 6 | 351
242 | 广元市经开区盘龙镇黄垭村2022年平安林区建设补助项目 | 黄垭村 | 林区宣传、护林防火设施建设、项目维护等 | 森林防火行业标准 | 2022.03-2022.12 | 4 | 4 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 | 1 | 0 |  | 100
243 | 广元市经开区盘龙镇东升村2022年村级服务群众配套项目 | 东升村四组 | 场地硬化100㎡、健身设施1套及配套设施等 | 场地硬化100㎡、健身设施1套及配套设施等 | 2022.03-2022.12 | 6.5 | 6 | 省级衔接资金 | 市经开区农工局 |  | 12 |  | 100
244 | 广元市利州区金洞乡龙洞村2022年度 桥梁建设项目 | 金洞乡龙洞村 | 建设桥梁1座。 | 2×11m钢筋混凝土现浇板桥，桥宽5.5米，下部结构采用实心墩桥墩，重力式桥台，扩大基础。引道长177米，路基宽度4.5米，c30混凝土路面宽度3.5米，砂砾石垫层15厘米厚。 | 2022.03-2022.12 | 110 | 100 | 省级林业改革发展专项资金 | 区交通局 | 1 | 116 |  | 100
245 | 广元市利州区金洞乡青峰村2022年度 桥梁建设项目 | 金洞乡青峰村 | 建设桥梁1座。 | 钢筋混凝土现浇板桥，桥宽5.5米（其他指标以实际设计为准）。 | 2022.03-2022.12 | 130 | 120 | 省级林业改革发展专项资金 | 区交通局 | 1 | 152 |  | 100
246 | 广元市利州区金洞乡店子村2022年度 农村环境卫生综合整治项目 | 金洞乡店子村 | 新建公厕1处。 | 建21平方米厕所1座、蹲位4个、洗手池1个，小便池2个；混凝土挡墙175立方、49平方米坝子，管网100米。 | 2022.03-2022.12 | 25 | 22 | 省级林业改革发展专项资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 23 |  | 100
247 | 广元市利州区南河街道接官亭社区2022年广永路红军文化园边坡养护整治工程 | 南河街道接官亭社区1组红军文化园 | 挡墙304.71方、回填300方、护坡89.78方、滤水层126.5方 | 行业标准 | 2022.03-2022.12 | 50 | 48.3 | 市级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 8 |  | 100
248 | 广元市利州区荣山镇泉坝村2022年柏大路下穿铁路养护整治工程 | 荣山镇泉坝村1组 | 面层挖除182方、基层挖除332方、水泥砼面层25cm厚750平方米、钢筋144千克、沥青层5cm厚140平方米、粘层140平方米、C15砼15cm厚375平方米、C15砼25cm厚275平方米、C25砼25cm厚131平方米、基层20cm厚375平方米、垫层15cm厚131平方米、泄水管10m、C25跌水井1.98方、清淤28方、警示桩5根 | 行业标准 | 2022.03-2022.12 | 40 | 38.9 | 市级衔接资金 | 区交通运输局 |  | 25 |  | 100
249 | 广元市利州区河西街道学工村2022年度道路绿化提升建设项目 | 河西街道 学工村 | 实施道路绿化进行病虫害防治、景观提升6公里。 | 以实施方案为准。 | 2022.03-2022.12 | 17 | 15 | 省级林业改革发展专项资金 | 区林业局 |  | 20 |  | 100
250 | 广元市利州区三堆镇飞龙村2022年度古树保护及道路绿化提升建设项目 | 三堆镇飞龙村 | 对皂荚古树一株进行排危保护，飞龙村道路绿化进行病虫害防治、景观提升10公里。 | 以实施方案为准。 | 2022.03-2022.12 | 34 | 30 | 省级林业改革发展专项资金 | 区林业局 | 1 | 50 |  | 100
251 | 广元市利州区宝轮镇村范家村2022年度生态治理项目 | 宝轮镇范家村 | 道路护坡生态修复治理3000平方米。 | 以实施方案为准。 | 2022.03-2022.12 | 8 | 7 | 省级林业改革发展专项资金 | 区交通局 | 1 | 46 |  | 100
| 三、政策性支出 |  |  |  | 2022.03-2022.12 | 1060 | 1060 |  |  |  | 286
252 | 广元市利州区2022年肉牛肉羊土鸡奖补 | 利州区 | 按规定开展补助 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 992 | 992 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  |  |  | 100
253 | 广元市利州区2022年能繁母猪一次性救助补贴 | 利州区 | 按规定开展补助 | 按行业标准执行 | 2022.03-2022.12 | 68 | 68 | 区级衔接资金 | 区农业农村局 |  | 286 |  | 100