- 2018年度

- 四川省广元市利州区广播电视台部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

二、机构设置	4

第二部分 2018年度部门决算情况说明	5

一、收入支出决算总体情况说明	5

二、收入决算情况说明	5

三、支出决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8

八、政府性基金预算支出决算情况说明	10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10

十一、其他重要事项的情况说明	14

第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	19

- 附件1广元市利州区广播电视台2018年部门整体支出绩效评价报告                                                 19

第五部分 附表	22

一、收入支出决算总表	22

二、收入总表	22

三、支出总表	22

四、财政拨款收入支出决算总表	22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22

十三、国有资本经营预算支出决算表	22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

主要职能：广元市利州区广播电视台主要负责宣传好党的方针、政策、主张及各项法律法规；及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程；负责电视节目的采编制播；负责组织广播电视节目创优和参加上级新闻作品宣传、评选活动；负责区广播电视台事业的发展和经营；承办区委、区政府交办的其他事项。

- （二）2018年重点工作完成情况。

加强舆论引导，宣传工作成效显著。按照“坚持舆论导向、提升新闻质量、创新报道形式、突出为民利民”的宣传思路，电视台全体采编播人员以“强化学习、提升业务、注重策划、优化服务”为己任，不断创新节目形式，打造特色亮点，宣传工作扎实推进。全年共播发《利州新闻》节目303期、2547条，在市广播电台每天播出《利州新闻》15分钟；刊播各类宣传标语40余条。在中央电视台发稿5条，四川电视台发稿79条，广元电视台发稿892条，位居全市各县区第一名。栏目制播方面：全年制播《利州党建》《法官说法》《爱上旅游》《都市农业》四档社教栏目共83期、“两会”系列访谈4期，完成4期《问政利州》全媒体节目直播；制播专题片20部。

创作精品节目，彰显利州形象。 电视长消息等共8件作品获广元市广播电视节目“创优”奖，2件作品获四川广播电视新闻类节目评审奖，在开展的“乡村振兴、美丽家园”2018年四川省网络视听节目精品创作传播活动中，利州电视台创作并报送的《梦萦青河古村》被四川省广播电视局、四川省教育厅、四川省农业农村厅评为优秀作品。

搭建新媒体平台，促进媒体融合发展。为主动适应区传统媒体与新媒体融合发展的趋势，建立了官方客户端《每日利州》，形成“两微一端多屏”的融媒体发展格局，并以利州新闻为核心，以大型活动和微视频为突破口，进一步扩大利州电视台的传播力、影响力和公信力。2018年度微信、微博、客户端《每日利州》共发布利州新闻3100余条，社会阅读量超过250万人次。

完成频道升级改造，实现节目高清播出。2018年度完成频道播出系统高清化升级改造，节目制播能力已从标清提升为高清，促进了利州广电宣传事业的数字化网络化发展。

## 二、机构设置

广元市利州区广播电视台为财政全额补助的二级预算单位。无下属单位。其中行政单位：无，参照公务员法管理的事业单位：无。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计537.52万元、支出总计630.80万元。与2017年相比，收入总计减少135.53万元、支出总计增加74.49万元，总收入下降20.14%、总支出增长13.39%。主要变动原因是： 区广播电视台运转经费收入2017年度纳入财政一般公共预算财政拨款，2018年度则在财政专户管理资金中；2018年总支出中包括完成上年度基层文化效能提升工程项目任务。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

- 2018年本年收入合计537.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

- 2018年本年支出合计630.80万元，其中：基本支出434.52万元，占68.9%；项目支出196.27万元，占31.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

- （图3：支出决算结构图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 2018年财政拨款收入总计537.52万元、支出总计630.80万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少135.53万元、财政拨款支出总计增加74.49万元，财政拨款总收入下降20.14%、财政拨款总支出增长13.39%。 区广播电视台运转经费收入2017年度纳入财政一般公共预算财政拨款，2018年度则在财政专户管理资金中；2018年总支出中包括完成上年度基层文化效能提升工程项目任务。

- （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

- 2018年一般公共预算财政拨款支出630.80万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加74.49万元，增长13.39%。主要变动原因是2018年总支出中包括完成上年度基层文化效能提升工程项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出630.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元； 教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出31.86万元，占5.05%；医疗卫生支出13.29万元，占2.11%；住房保障支出19.12万元，占3.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为630.80，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 无。

2.教育支出: 无。

3.科学技术支出: 无。

4.文化体育与传媒支出2018年559.21万元。

（1）新闻出版广播影视——行政运行: 支出决算为362.93万元，完成预算100%。

新闻出版广播影视——广播：支出决算为0，决算数小于主要原因是：由于财政资金紧张，广元人民广播电台频道占用费跨年拨付。

新闻出版广播影视——电视：支出决算为93万元，完成预算100 %。

新闻出版广播影视——其他新闻出版广播影视：支出决算为103.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：基层文化服务效能提升工程为2017年度开始实施的项目于2018年完工，并按工程完成进度结算项目资金。

5.社会保障和就业支出：

行政事业单位退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为32.8万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位退休——机关事业单位职业年金缴费：支出决算为5.40万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育——行政事业单位医疗——事业单位医疗:支出决算为13.66万元，完成预算100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出434.52万元，其中：

人员经费309.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费125.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数为0的主要原因是2018年度无公务接待等事项发生。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与2017年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.4万元。主要原因是2018年度无公务接待事项发生。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

- 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况:

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

项目绩效目标完成情况:
    区广播电视台在2018年度部门决算中反映“市电台频道占用”“问政利州”“手机台”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.电视台运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了利州广播电视台电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展。发现的主要问题：随着我国广播电视行业整体从标清格式升级为高清格式，原有标清设备必须全部升级换代为高清设备，设备投入资金压力大，高清改造进度相对滞后，电视台高清设备维护运转的资金保障需求逐年增加。下一步改进措施：一是积极争取上级项目支持；二是积极开拓市场，增强电视台创收能力；三是积极争取本级财政适当增加支持力度。

2.问政利州项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施及在区纪委的指导下圆满组织四场大型阳光问政《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、舞台搭建、现场直播等，警钟长鸣，圆满推进廉洁高效服务型政府建设。发现的主要问题：区广播电视台征集线索难度较大。下一步改进措施：加强线索征集的宣传力度，加大与区纪委的线索信息交换，拓展信息来源。

3.手机台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障手机台运转正常，及时发布推广了政府的各方面的方针政策。发现的主要问题：由于工资待遇较低，电视台面临着新媒体高素质引不进、留不住的困境，目前手机台功能发挥亟待加强。下一步改进措施：以区融媒体中心建设为契机，加强保障，充实力量，更好发挥手机台引导群众、服务群众的作用。

4.脱贫攻坚专题片项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施展示了我区脱贫攻坚取得的成效，圆满通过上级验收检查。发现的主要问题：无。

5.市电台频道占用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为0万元。通过项目实施，保障2018年度每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》。发现的主要问题：由于区电视台没有广播频率，无法成立的广播频道，只能借用市广播电台时段播出利州新闻，需要定期支付频道占用费。

| 项目支出绩效目标完成情况表（1） (2018 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 电视台运转经费项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市利州区广播电视台 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保障利州广播电视台电视新闻采访、机房安全播出、群文活动有序开展。 |  |  | 圆满保障2018年度利州广播电视台电视新闻采访、机房安全播出、群文活动有序开展。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 据实报道电视新闻及其他 | 提升新闻质量、创新报道形式 | 内宣发稿3000余条、外宣发稿800余条 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 突出为民利民”的宣传思路 | 加强舆论引导，宣传工作成效显著 | 不宣传工作扎实推进断创新节目形式 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 电视台运转正常一年运维费用 | 电视台运转正常一年运维费用 | 电视台运转正常一年运维费用 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 20万元 | 20万元 | 20万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 电视台实现非税收入150万 | 电视台实现非税收入150万 | 电视台实现非税收入160万 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 人民群众能及时了解党委政府方针政策 | 人民群众能及时了解党委政府方针政策 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 坚持正确舆论引导，经营良好社会氛围 | 坚持正确舆论引导，经营良好社会氛围 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 95%以上 | 95%以上 | 100% |

| 项目支出绩效目标完成情况表（2） (2018 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 问政利州项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市利州区广播电视台 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 60万元 | 执行数: | 60万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 60万元 | 其中-财政拨款: | 60万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 组织开展四场大型阳光问政《问政利州》的现场直播等，警钟长鸣，圆满推进廉洁高效服务型政府建设。 |  |  | 2018年度组织开展四场大型阳光问政《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、舞台搭建、现场直播等，警钟长鸣，圆满推进廉洁高效服务型政府建设。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 4场 | 4场 | 2018年4月27日晚上8点:深化纪律作风 项目比武问效； 2018年7月31日上午9点:巩固脱贫成果 助力乡村振兴； 2018年10月30日9点半：《问政利州》走进宝轮镇莲花村； 2018年12月21日15点：《问政利州》走进荣山镇高坑村。 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 优质完成 | 高质量完成 | 切实提升我区党风廉政建设满意度，有序引导广大群众公开质询问政，全力助推我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶。 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成 | 2018年4月； 2018年7月； 2018年10月； 2018年12月。 | 2018年4月27日晚上8点； 2018年7月31日上午9点； 2018年10月30日9点半； 2018年12月21日15点。 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 60万元 | 60万元 | 60万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 未直接产生经济效益 | 未直接产生经济效益 | 未直接产生经济效益 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 干部群众受教育 | 提升我区党风廉政建设满意度 | 助推我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 增强了干部群众思想意识 | 增强了干部群众思想意识 | 增强了干部群众思想意识 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础 | 为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础 | 为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 90%以上 | 90%以上 | 95% |

项目支出绩效目标完成情况表（3）
(2018 年度)

| 项目名称 |  |  | 手机台项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 广元市利州区广播电视台 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保障手机台运转正常，及时发布推广了政府的各方面的方针政策。 |  |  | 确保2018年度手机台运转正常，及时发布推广了政府的各方面的方针政策。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 点击量10万以上 | 点击量10万以上 | 点击量10.5万以上 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 手机台网络访问正 | 手机台网络访问正常 | 手机台网络访问正常 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 全年访问正常 | 全年访问正常 | 全年访问正常 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
|  | 项目完成指标 | 经济效益 | 推进完成非税收入 | 推进完成非税150万元 | 推进完成非税160万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 舆论引导正确有力 | 舆论引导正确有力社会氛围营造良好 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 人民群众能及时了解党委政府方针政策 | 人民群众能及时了解党委政府方针政策 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人民群众能及时了解党委政府方针政策 | 舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 90%以上 | 90%以上 | 98% |
| 项目支出绩效目标完成情况表（4） (2018 年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 脱贫攻坚专题片项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市利州区广播电视台 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 10 | 执行数: | 0 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 客观、真实宣传我区脱贫攻坚取得的成效 |  |  | 展示了我区脱贫攻坚取得的成效，圆满通过上级验收检查 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 三级指标 | 达到了脱贫攻坚成果巩固的效果 | 达到了脱贫攻坚成果巩固的效果 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 2部 | 高质量完成 | 高质量完成 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 高质量完成 | 上半年一部、下半年一部 | 上半年一部、下半年一部 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 一年完成2部 | 10 | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众能及时了解党委政府方针政策 | 舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 人民群众能及时了解党委政府方针政策 | 舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 |
|  | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 干部群众对脱贫攻坚工作满意 | 干部群众对脱贫攻坚工作满意 | 干部群众对脱贫攻坚工作满意 |

项目支出绩效目标完成情况表（5）
(2018 年度)

| 项目名称 |  | 满意度指标 | 市电台频道占用费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 广元市利州区广播电视台 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 确保2018年度每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》。发现的主要问题：无。 |  |  | 圆满保障了2018年度每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 18年度每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》。 | 每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》。 | 每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》。 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》。 | 每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》。 | 每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》。 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 全年正常播出 | 全年正常播出 | 全年正常播出 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 人民群众能及时了解党委政府方针政策 | 人民群众能及时了解党委政府方针政策 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好 | 坚持正确舆论引导，经营良好社会氛围 | 坚持正确舆论引导，经营良好社会氛围 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 90%以上 | 90%以上 | 95% |

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区广播电视台部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“市电台频道占用”项目“问政利州”项目“手机台”项目开展了绩效评价，相关项目报告见附件。

- 十一、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2018年，利州区广播电视台无此项内容。

- （二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额13.48  万元，其中：政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于《问政利州》高清传输设备改造项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，利州区广播电视台共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

- 第四部分 附件

## 附件1

- 广元市利州区广播电视台

- 2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。广元市利州区广播电视台为财政全额补助的事业单位。

（二）机构职能。广元市利州区广播电视台主要负责宣传好党的方针、政策、主张及各项法律法规；及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程；负责电视节目的采编制播；负责组织广播电视节目创优和参加上级新闻作品宣传、评选活动；负责区广播电视台事业的发展和经营；承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。广元市利州区广播电视台2018年度全额预算补助事业编制人员31人，实有在编人员27人；聘用新闻工作人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年财政资金收入总计537.52万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年财政资金支出总计630.80万元。

三、部门整体预算绩效管理情况：

区广播电视台在2018年度部门决算中反映“市电台频道占用”“问政利州”“手机台”等5个项目绩效目标实际完成情况。

电视台运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了利州广播电视台电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展。

问政利州项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施及在区纪委的指导下圆满组织四场大型阳光问政《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、舞台搭建、现场直播等，警钟长鸣，圆满推进廉洁高效服务型政府建设。

手机台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障手机台运转正常，及时发布推广了政府的各方面的方针政策。脱贫攻坚专题片项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施展示了我区脱贫攻坚取得的成效，圆满通过上级验收检查。

市电台频道占用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为0万元。通过项目实施，保障2018年度每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》。

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

电视台运转经费项目。通过项目实施，保障了利州广播电视台电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展，达到预期绩效目标要求。

问政利州项目：项目全年预算数60万元，执行数为60万元，通过项目实施及在区纪委的指导下圆满组织四场大型阳光问政《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、舞台搭建、现场直播等，圆满推进廉洁高效服务型政府建设，达到预期绩效目标要求。

手机台项目：项目全年预算数3万元，执行数为3万元。通过项目实施，保障手机台运转正常，及时发布推广了政府的各方面的方针政策。达到预期绩效目标要求

脱贫攻坚专题片项目：项目全年预算数10万元，执行数为10万元。通过项目实施展示了我区脱贫攻坚取得的成效，圆满通过上级验收检查，达到预期绩效目标要求

市电台频道占用费项目：项目全年预算数10万元，执行数为0万元。通过项目实施，保障2018年度每天在广元市广播电台时段播出15分钟的《利州新闻》，达到预期绩效目标要求。

（二）存在问题。

1.随着我国广播电视行业整体从标清格式升级为高清格式，原有标清设备必须全部升级换代为高清设备，设备投入资金压力大，高清改造进度相对滞后，电视台高清设备维护运转的资金保障需求逐年增加。

2.区广播电视台征集线索难度较大。

3.由于工资待遇较低，电视台面临着新媒体高素质引不进、留不住的困境，目前手机台功能发挥亟待加强。

4.由于区电视台没有广播频率，无法成立的广播频道，只能借用市广播电台时段播出利州新闻，需要定期支付频道占用费。

（三）改进建议。

1.积极争取上级项目支持；

2.是积极开拓市场，增强电视台创收能力；

3.是积极争取本级财政适当增加支持力度；

4.加强线索征集的宣传力度，加大与区纪委的线索信息交换，拓展信息来源；

5.以区融媒体中心建设为契机，加强保障，充实力量，更好发挥手机台引导群众、服务群众的作用。