## Sheet1
广元市利州区国有林场2023年度中央财政衔接乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 乡镇 （街道） | 项目名称（与项目库一致） | 项目摘要 | [5 empty] | 建设进度计划 | 项目预算 总投资 | 年度计划安排资金（万元） |  |  |  | 项目覆盖 | [5 empty] | 资金使用监管责任单位 | 项目实施监管责任单位 | 备注
|  |  | 项目类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目内容及规模 | 项目建设标准 | 项目资金补助标准 |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 其他资金 | 筹工筹劳或 自筹资金 | 是否脱贫村 | 受益总户数（户） | 受益总人数（人） | 脱贫村（个） | 惠及脱贫户数（户） | 惠及脱贫人数（人）
1 | 利州区 | 广元市利州区国有林场2023年度中央财政衔接乡村振兴补助资金项目 | 产业发展 | 种植油茶 | 利州区龙潭桃园 | 栽植油茶626亩 |  | 栽植油茶626亩，中央财政乡村振兴60万元 | 2023年3月—2023年6月 | 60 | 60 |  |  |  | 是 | 80 | 246 | 4 | 23 | 55 | 利州区财政局 | 利州区林业局
2 | 利州区 | 广元市利州区国有林场2023年度中央财政衔接乡村振兴补助资金项目 | 基础设施建设 | 建管护站房及配套设施 | 利州区大石镇石笋村 | 新建管护站房90平方，新建混凝土道路170米，居民入户电接入1200米，混凝土晒场200平方。 |  | 建管护站房90㎡及配套设施，中央财政乡村振兴36万元 | 2023年4月—2023年6月 | 36 | 36 |  |  |  | 是 | 54 | 123 | 3 | 12 | 35 | 区乡村振兴局 | 利州区林业局
合计 | [9 empty] | 96 | 96 |  |  |  |  | 134 | 369 | 7 | 35 | 90